## 2019-3-TITUL
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
k 31. 3. 2019
(v tis. Kč)
Skupina | Rozpočet |  | Skutečnost | % plnění
OdPa | schválený | upravený |  | na SR | na UR
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBAŘSTVÍ | 2654 | 2654 | 0 | 0 | 0
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 2654 | 2654 | 0 | 0 | 0
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 896684 | 886373 | 31662 | 3.531 | 3.5721
OdPa - 2212 - Silnice | 158412 | 152002 | 6552 | 4.1361 | 4.3105
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 96844 | 95360 | 2942 | 3.0379 | 3.0852
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy | 21912 | 21912 | 0 | 0 | 0
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 2860 | 2860 | 0 | 0 | 0
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
OdPa - 2310 - Pitná voda | 106512 | 106512 | 1690 | 1.5867 | 1.5867
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 495869 | 493842 | 20464 | 4.1269 | 4.1438
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů | 12275 | 11885 | 14 | 0.11405 | 0.1178
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 415608 | 419266 | 45425 | 10.9298 | 10.8344
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení | 500 | 500 | 9 | 1.8 | 1.8
OdPa - 3113 - Základní školy | 18947 | 18947 | 27 | 0.1425 | 0.1425
OdPa - 3233 - Střediska volného času | 7079 | 6943 | 6746 | 95.2959 | 97.1626
OdPa - 3311 - Divadelní činnost | 11936 | 11936 | 8354 | 69.9899 | 69.9899
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické | 8804 | 8804 | 442 | 5.0204 | 5.0204
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií | 943 | 943 | 0 | 0 | 0
OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek | 11940 | 11940 | 0 | 0 | 0
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | 43112 | 43112 | 8948 | 20.7552 | 20.7552
OdPa - 3421 - Využití volného času dětí a mládeže | 10000 | 10000 | 550 | 5.5 | 5.5
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice | 57669 | 57723 | 15967 | 27.6873 | 27.6614
Odpa - 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných | 72392 | 72392 | 1358 | 1.8759 | 1.8759
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče | 2700 | 2700 | 950 | 35.1852 | 35.1852
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství | 38137 | 38137 | 0 | 0 | 0
OdPa - 3613 - Nebytové hospodářství | 0 | 240 | 240 | x | 100
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení | 35154 | 35154 | 1380 | 3.9256 | 3.9256
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 26022 | 29522 | 357 | 1.3719 | 1.2093
OdPa - 3699 - Ost.zál. bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje | 10475 | 10475 | 80 | 0.76372 | 0.76372
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť | 42753 | 42753 | 0 | 0 | 0
OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 17045 | 17045 | 17 | 0.099736 | 0.099736
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 48830 | 48810 | 1217 | 2.4923 | 2.4933
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 45901 | 45881 | 1109 | 2.4161 | 2.4171
OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 929 | 929 | 108 | 11.6254 | 11.6254
OdPa - 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 27751 | 27751 | 1152 | 4.1512 | 4.1512
OdPa - 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | 2292 | 2292 | 0 | 0 | 0
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému | 25459 | 25459 | 1152 | 4.5249 | 4.5249
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 123824 | 120930 | 7694 | 6.2137 | 6.3624
OdPa - 6171 - Činnost místní správy | 85832 | 85332 | 7359 | 8.5737 | 8.624
OdPa - 6211 - Archivní činnost | 0 | 500 | 335 | x | 67
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | 37992 | 35098 | 0 | 0 | 0
C e l k e m | 1515351 | 1505784 | 87150 | 5.7511 | 5.7877
734

## 2019 - 3
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 3. 2019
finanční údaje uvedeny v tis. Kč
|  |  |  | Rozpočtové náklady stavby |  |  |  | Dosud | Rozpočet |  | Plnění |  | Termíny
ORG | Lok. | Dozor | Název stavby | CELKEM | z toho |  |  | nasml. | SR | UR | 1-3 | % | vydání | vydání | Realizace | Kolaud. | Poznámka
[5 empty] | stavební | PD | ostatní | objemy | 2019 | 2019 | 2019 | k UR | ÚR | SP
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBAŘSTVÍ |  |  |  | 31152 | 30000 | 810 | 342 | 1152 | 2654 | 2654 | 0 | 0
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |  |  |  | 31152 | 30000 | 810 | 342 | 1152 | 2654 | 2654 | 0 | 0
8195 | TRE | Konečný | Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích | 31152 | 30000 | 810 | 342 | 1152 | 2654 | 2654 | 0 | 0 | 09/2017 | 04/2018 | 2019-2020 | 2020 | zpracován IZ, V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o., 12/2016 koncept DÚR, 1/2017 podána žádost o ÚR (zamítnuta), dle úz. plánu je předepsána územní studie - 06/2017 úz, studie zpracována, 8/2017 podána žádost o územní souhlas, 9/2017 vydán územní souhlas, zpracovává se koncept dokumentace pro stavební povolení dle SOD, 11/2017 předložen koncept dokumentace pro stavební povolení, vzneseny připomínky a požadavky provozovatele-zapracovávání do PD, 3/2018 podána žádost o stavební povolení, 04/2018 vydáno stavební povolení, 06/2018 zpracovává se DPS, 11/2018 zpracována DPS, 1/2019 zadán požadavek VZ na zhotovitele stavby, 02/2019 soutěží se zhotovitel, VZMR na TDS a koordinátora BOZP
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  | 10992941.3891 | 10292138.508 | 368434 | 332368.8811 | 2468675.9205 | 896684 | 886373 | 31662 | 3.5721
OdPa - 2212 - Silnice |  |  |  | 2736258 | 2575435 | 51910 | 108913 | 164942 | 158412 | 152002 | 6552 | 4.3105
3069 | OJI | Hlisníkovská | MÚK Místecká - Moravská | 68370 | 55200 | 3000 | 10170 | 2975 | 8800 | 2397 | 0 | 0 | 08/2009 | 02/2014 | podmíněna úpravou křižovatky ul. Moravské x Závodní | 2021 | zpracována prováděcí dokumentace, vypořádání pozemků pod stavbou zajišťuje majetkový odbor, nutná aktualizace PD + obnova stavebních povolení r. 2019
3115 | MOP | Veselá | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Terminál Jirská | 12895 | 9130 | 500 | 3265 | 844 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 08/2014 | 06/2016 |  |  | Vydáno ÚR, SP, před podáním žádosti o dotaci, současně se stavbou "Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní", bude zadána VZ na realizazi dokumentace pro provádění stavby + AD. Platnost stavebního povolení byla rozhodnutím prodloužena. Řeší se povolení ke kácení dřevin.
3140 | MOP | Veselá | SSZ K 1021 Sokolská x Českobratrská | 28477 | 22221 | 930 | 5326 | 1035 | 22485 | 22485 | 0 | 0 |  | 11/2015 |  |  | Část stavby bylo provedeno v rámci rekonstrukce ul. Českobratrské. Zbývající, podstatná část stavby bude realizována v roce 2019 při realizaci další etapy restrukce estakády ul. Českobratrsrské. Stavba zahájena, dne 04.04.2019 předáno staveniště a poté stavba přerušena z důvodu koordinace se stavbou "Rekonstrukce MÚK Bazaly, II. etapa".
3165 | OJI | Konečný | SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova | 7100 | 6000 | 1100 | 0 | 577 | 507 | 507 | 0 | 0 | 08/2018 | 06/2019 | 2020 | 2020 | vydáno ÚR - akce stavebně-správně přípravena,realizace proběhne v koordinaci s rekonstrukcí Výškovických mostů a stavbou cyklostezsky v dané lokalitě, 04/2018 podána žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, 08/2018 vdáno rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, 09/2018 zpracovává se DSP a DPS, z důvodku koordnianace s dalšími stavbami se realizace stavby předpokládá na rok 2020
3170 | OJI | Veselá | Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická | 44958 | 42000 | 1721 | 1237 | 1434 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 12/2016 |  |  |  | Projekt 2010, s.r.o. je zhotovitelem PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ, vyhotovena PD DÚR, vydáno ÚR. 12/2018 byla podána žádost o stavení povolení.
3171 |  | Hlisníkovská | Komunikace - Severní spoj | 1673300 | 1588113 | 15000 | 70187 | 6601 | 2166 | 2166 | 1323 | 61.0803 | 2019 | bude zpracovávat KÚ MSK | realizace KÚ MSK |  | průzkumy provedeny, zpracována DÚR,zpracované geom. plány pro výkupy pozemků, příprava majetkového vypořádání - předáno na majetkový odbor, požádáno o vydání rozhodnutí EIA -veřejné projednání 4/2019, předpoklad vydání územního rozhodnutí - 12/2019, vypořádání pozemků bude zahájeno až po vydání územního rozhodnutí
3190 | POR | Veselá | SSZ Dr. Slabihoudka x 17. listopadu PD | 14649 | 11810 | 1198 | 1641 | 1198 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace DÚR, DSP a DPS zpracovává dokumentaci DÚR. MO Poruba nesouhalsil s vypracovaným, odsouhlaseným návrhem PD dle IZ se zapracovanými připomínkami všech dotčených správců inž. sítí i PČR-DI, proto zhotovitel dokumentaci přepracoval dle jejich požadavků. Nový, upravený návrh dle MO Poruba nebyl schválen PČR-DI. SMO. Opětovně byla PD přepracována a rozeslána aktualizovaná verze k vyjádření. SMO, MOb Poruba po vysvětlení situace přehodnotila a opravila svoje původní stanovisko a souhlasila s návrhem PD pro stupeň DÚR. Byl odevzdán koncept PD. V rámci aktualizace PD před podáním žádosti o ÚR přišli požadavky na malé úpravy PD od dotčených správců sítí a opětovně negativní stanovisko ze strany MO Poruba, a to ve stejném znění jako prvotní vyjádření s požadavkem změn neakceptovatelných PČR-DI. Nové vyjádření řeší i DPO. Po dořešení uvedené problematiky bude podána žádost o umístění stavby.
3191 | POR | Veselá | SSZ Studentská x Opavská | 34831 | 32561 | 887 | 1383 | 887 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace DÚR, DSP a DPS zpracovává dokumentaci DÚR. SMO, MOb Poruba řeší propojení křižovatky s ul. Slavíkovou a Marty Krásové, ale potvrdil stávající návrh řešení křižovatky. Byla podána žádost o umístění stavby. Řízení bylo z důvodu majetkové problematiky přerušeno. Nový vlastník pozemku změnil stanovisko a odmítl pozemek prodat. Opětovně se řeší odkoupení uvedeného pozemku s jeho novým vlastníkem.
3205 | OJI | Veselá | Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese | 7970 | 5000 | 423 | 2547 | 423 | 2470 | 2470 | 0 | 0 |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace DSP, DPS připravuje PD. OI předjednal s Městskými lesy a Lesy ČR majetkové vypořádání pozemků dotčených stavbou. OM byl o situaci po jejich stálé nečinnosti opětovně informován a vyzván k bezodkladnému jednání. V současné době řeší OM směnu pozemku pod komunikací s Lesy ČR. V průběhu realizace dokumentace zhotovitel zjistil, že hranice stávající komunikace neodpovídá původnímu stavu, proto po vyřešení majetkové problematiky bude nutné část komunikace umístit, tzn. připravit projektovou dokumentaci i ve stupni DÚR.
3206 | MHH | Veselá | Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železáresnkou a a Sokola Tůmy v Ostravě | 34532 | 29562 | 2880 | 2090 | 2880 | 2869 | 2869 | 0 | 0 |  |  |  |  | Stavba byla sloučena se stavbou "Přestupní uzel Hulváky - II. etapa). Odevzdán koncept PD - DÚR. Řeší se majetkové vztahy s fa PROFITHERM ve věci výkupu pozemků a současně ÚHA vyhodnocuje možnost vyvlastnění pozemků z hlediska veřejně prospěšné stavby a OSR dopad na dotační titul , kydž dojde k úpravě PD, kterou bude nutné provést, pokud dojde k řešení vyvlastnění pozemků Profitermu.
3207 | HRA | Veselá | Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MÚK u Makra v Ostravě-Hrabové | 3800 | 2600 | 299 | 901 | 299 | 300 | 300 | 40 | 13.3333 |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace pro DÚR, DPS a DSP zpracovává dokumentaci DÚR. V 06/2018 byla podána žádost o umístění stavby, která byla stavebním úřadem vrácena k doplnění o vyjádření odboru dopravy Krajského úřadu MSK z hlediska připojení komunikace. Od 08/2018 řeší odbor dopravy Krajského úřadu vyjádření k PD pro územní řízení. Po obdržení uvedeného vyjádření bude podána nová žádost o umístění stavby.
3209 | MOP | Veselá | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní | 156628 | 150250 | 2950 | 3428 | 2950 | 2386 | 2386 | 0 | 0 |  |  |  |  | Zhotovitele dokumentace DÚR, DSP, DPS pracuje se na dokumentaci DÚR. Byl odevzdán její koncept. Majetkový odbor řeší pozemkovou problematiku pozemků dotčených stavbou. Po vyřešení majetkové problematiky a následném obnovení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí bude podána žádost o umístění stavby.
3216 | VIT | Kanclíř | Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova, Ostrava | 2372 | 2150 | 222 | 0 | 2372 | 2349 | 2349 | 3 | 0.12771 | jen SP | 06/2018 | 2018-2019 | 2019 | 01/2018 zpracovává se dokumentace pro SP, 3/2018 podána žádost o vydání stavebního povolení, 6/2018 vydáno stavební povolení, 9/2018 uzavřena Smlouva o dílo na zhotovitele
3217 | MOP | Hlisníkovská | Prodloužená Porážková - IV. etapa | 148000 | 143000 | 5000 | 0 | 1997 | 1804 | 1797 | 0 | 0 | 10/2019 | 02/2021 | 2022-2023 |  | zpracována DÚR, probíhá inženýrská činnost, předpoklad podání žádosti o vydání územního rozhodnutí - srpen 2019, probíhají jednání s vlastníky pozemků k řešení vypořádání pozemků
3221 | OJI | Hlisníkovská | Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská | 2055 | 1809 | 150 | 96 | 2014 | 1819 | 1819 | 0 | 0 | 09/2017 | 05/2018 | 04/2019-05/2019 | 06/2019 | smlouva se zhotovitelem podepsaná 3/2019, předpokládané zahájení realizace stavby 4/2019
3222 | MOP | Veselá | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída | 39687 | 33997 | 123 | 5567 | 39237 | 380 | 380 | 0 | 0 | 01/2013 | 09/2016 | 05/2017-01/2018 |  | Stavba dokončena 10/2017, břemena dořešena v roce 2018. Stavba majetkově vyvedena v roce 2018.
3231 |  | Hlisníkovská | Křižovatka ul. Plzeňská-napojení areálu střelnice | 37500 | 35000 | 2500 | 0 | 1000 | 77 | 77 | 0 | 0 | nebude | nebude | nebude | nebude | bylo vydáno nesouhlasné závazné stanovisko OŽP v rámci koordinovaého stanovisko, ukončeno, nepokračuje se
3232 | MOP | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Mánesova | 18038 | 17051 | 226 | 761 | 17871 | 13724 | 13724 | 4022 | 29.3063 | 02/2016 | 03/2017 | 09/2018-06/2019 | 07/2019 | zahájení stavebních prací 9/2018, nutná koordinace se stavbou rekonstrukce vodovodu na ul. Mánesova, předpoklad dokončení 5/2019
3234 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce ul. Hájkova | 3352 | 2946 | 126 | 280 | 3328 | 1750 | 1750 | 1103 | 63.0286 |  | 08/2014, 02/2015, 10/2016 | 07/2018-12/2018 | 03/2019 | PD -DSP, DPS-převzata z ÚMOB Moravská Ova, vydáno SP, realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, probíhá příprava podkladů pro vyvedení stavby na majetek
3235 | POR | Rusňák | Propojení Francouzská - Rudná | 154182 | 151990 | 2192 | 0 | 2118 | 2120 | 2120 | 0 | 0 | IIIQ/2019 |  |  |  | probíhající práce na DÚR dle SOD č. 0563/2018/OI/VZKÚ jsou dočasně přerušeny do doby dořešení MP vztahů k pozemkům pod budoucí stavbou (zejména k budově stolařské dílny, která má být zdemolována) a dojednání budoucího rozhraní vybraných objektů stavby s ŘSD z důvodů dořešení odkanalizování komunikace a její budoucí údržby.
3238 | MOP | Hlisníkovská | Okružní křižovatka Výstavní - Zelená | 51764 | 50390 | 1374 | 0 | 1374 | 1731 | 1731 | 13 | 0.75101 | ---- | ---- | ---- | ---- | je zpracovaná DÚR, projektant vyžizuje ÚR, probíhá inženýrská činnost, vzhledem na předpokládané velmi vysoké náklady realizace stavby se nebude v přípravě pokračovat
3242 | MOP | Kanclíř | Nový příjezd k areálu Planetária Ostrava | 974 | 0 | 974 | 0 | 0 | 1287 | 1287 | 0 | 0 | 07/2019 | 2020 | 2021-2022 | 2022 | 12/2018 zpracovává se dokumentace pro ÚR,
3248 | MOP | Kopřivová | Rekonstrukce Sokolské tř. | 75000 | 68400 | 6600 | 0 | 868 | 966 | 966 | 0 | 0 |  |  |  |  | probíhá zpracování investičního záměru, provedeno zaměření polohopisu a výškopisu
3260 | OJI | Žáčková | Silnice III/4787 Ostrava, ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4 (vypořádání SO mezi MSK a SMO) | 35200 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 35200 | 35200 | 0 | 0 |  |  |  |  | Připravuje se Smlouva o vypořádání stavebních objektů v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3. a 4787-4.3.“, na základě Memoranda mezi SMO a MSK.
3261 | POR | Kanclíř | Okružní křižovatka Francouzská - Jilemnického nám. | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2021-2022 | 2022 | uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inž. přípravy v 03/2019
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice vč. komunikace | 70660 | 69591 | 1035 | 34 | 70660 | 44871 | 44871 | 48 | 0.10697 | - | - | 01/2019-02/2021 | 05/2021 | DPS zpracována, koordinuje se se stavbou vodovodu a kanalizací, PD zaktualizována na "tichý asfalt", probíhá vyhodnocování podaných nabídek, podepsána sml se zhotovitelem, staveniště předáno, ve výstavbě
7352 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová | 5458 | 5458 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 08/2008 | 08/2013 | 2019-2020 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP, probíhá aktualizace podkladů pro výběr zhotovitele stavby
7356 | OJI | Hojgr | Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace | 4006 | 4006 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | n/a | 06/2018 | 06/2019-05/2020 | 08/2020 | probíhá aktualizace PD a rozpočtu a příprava podkladů pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby v součinnosti s ÚMOb OVA-Jih (čeká se na PD na komunikaci od ÚMOb O-Jih)
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací |  |  |  | 956696 | 851741 | 55248 | 49707 | 141656.4125 | 96844 | 95360 | 2942 | 3.0852
3091 | SVI | Kopřivová | Cyklotrasa M přes Svinovské mosty | 56345 | 52000 | 4345 | 0 | 3724 | 1156 | 1156 | 0 | 0 | 07/2014 | 06/2019 | 2020 | 2021 | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. na DSP, IČ, DPS a AD, dodatek k SOD na dokumentaci pro změnu UR.Vydánorozhodnutí na změnu ÚR. Dokončuje se zpracování dokumentace pro stavební povolení, v řešení jsou majetkové vztahy k pozemkům.
3094 | OJI | Kopřivová | Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka | 18262 | 14927 | 2833 | 502 | 18262 | 1164 | 1145 | 200 | 17.4672 | 06/2013 | 10/2014 | 05/2017-09/2018 | 12/2018 | stavba dokončena, prodleva s plněním termínu na straně zhotovitele, kolaudace proběha ve 12/2018, v řešení je předání na majetkový odbor, budou následně uzavřeny smlouvy na věcná břemena
3097 | OJI | Kopřivová | Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova | 9877 | 8000 | 1841 | 36 | 1877 | 332 | 332 | 0 | 0 | 07/2014 | 05/2016 | 2020-2021 | 2021 | Dopravoprojekt na DSP, IČ a AD, realizace souvisí se stavbou opravy Výškovických mostů, může být zahájena až po dokončení této rekonstrukce, v 9/2018 byla uzavřena smlouva na realizaci dokumentace provedení stavby , která se společná i pro stavbu SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova
3102 | SBE | Kopřivová | Cyklistická stezka Proskovická, Blanická | 24594 | 20251 | 3455 | 888 | 24594 | 313 | 313 | 0 | 0 | 12/2013 | 08/2015 | 02/2017-09/2018 | 12/2018 | stavba byla dokončena, kolaudace 12/2018, probíhá majetkoprávní vypořádání
3109 | NVE | Kopřivová | Cyklostezka Nová Ves - vodárna -1. etapa | 13488 | 11543 | 1503 | 442 | 13486 | 6250 | 6250 | 516 | 8.256 | 12/2012 | 05/2014 | 03/2018-02/2019 | 02/2019 | v 04/2018 byla zahájena realizace 1. etapy, probíhá realizace,problémy na staně zhotovitele s nedodržením termínu , realizace náhradní výsadby
3111 | POL | Kopřivová | Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile | 10513 | 9000 | 763 | 750 | 763 | 420 | 420 | 55 | 13.0952 | 06/2016 | 04/2019 | 2020 | 2020 | HaskoningDHV CR na DSP, DPS + IČ, AD, v současné době probíhají řešení majetoprávních vypořádání k pozemkům (dědické řízení, úvěrpvé smlouvy vlastníků), do stavby vstupuje projekt SĎC , který řeší přemostění železničního přejezdu v Polance na Odrou
3126 | MOP | Kopřivová | Cyklostezka Hornopolní x Varenská x Hollarova | 6338 | 4816 | 1401 | 121 | 6338 | 5002 | 5002 | 742 | 14.8341 | 07/2014 | 02/2016 | 10/2018-04/2019 | 04/2019 | OSA projekt s.r.o. na DSP, DPS, IČ a AD, projekt byl rozdělen, bude realizována jen 1 etapa (od křižovatky Varenská x Hornopolní po ul. Žerotínova), stavba zahájena, v současnosti stavební činnost přerušena z důvodu nevhodných klimatických podmínek
3137 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova | 10477 | 8887 | 1413 | 177 | 10477 | 0 | 19 | 0 | 0 | 12/2013 | 03/2015 | 06/2017-01/2018 | 03/2018 | HaskoningDHV CR na AD, dotace odsouhlasena , projekt IROP, zahájení stavby 06/2017, kolaudace proběhla v 03/2018, stavba vyvedena do majetku, probíhá pouze následná péče, platba za věcné břemeno
3138 | HRA | Kopřivová | Cyklistické řešení na ul. Na Rovince | 13449 | 12200 | 1211 | 38 | 1249 | 354 | 354 | 0 | 0 | 12/2013 | 2019 | 2020-2021 | 2021 | HaskoningDHV CR na DSP, DPS, IČ a AD, z důvodu nevykoupeného pozemku od f. TESCO byla staregickým odborem další příprava pozastavena,
3146 | POR | Kopřivová | Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole | 9934 | 9200 | 618 | 116 | 744 | 100 | 100 | 56 | 56 | 01/2015 | 11/2018 | 2019 | 2019 | zajišťována PD pro ÚŘ a SP, probíhá aktualizace vyjádření dotčených orgánů pro DSP, podána žádost na SP, po vydání SP bude na rákladě rozhodnutí porady vedení další příprava pozastavena a projekt bude zmařen
3152 | POR | Kopřivová | Cyklistické propojení ul. 17.listopadu, VTP | 10167 | 8232 | 1145 | 790 | 10167 | 1399 | 1399 | 233 | 16.6548 | 12/2014 | 03/2016 | 04/2018-10/2018 | 11/2018 | zpracovaná DPS, HaskoningDHV CR na AD, zahájení prací 03/2018, byla podána žádost o dotaci z IROP, stavba dokončena, kolaudace v 11/2018, probíhá majetkové vypořádání, bude provedena náhradní výsadba a následně bude probíhat následná péče
3153 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí | 9081 | 8200 | 809 | 72 | 881 | 4169 | 4169 | 0 | 0 | 10/2014 | 10/2015 | 2021 | 2021 | zpracovaná DPS, Projekt 2010 na AD, z důvodu kolize s realizaci oprav plynovodu v obvodě Mar. Hory bude realizace stavby posunuta na rok 2021
3154 | SVI | Kopřivová | Cyklotrasa R - Svinov, Polanka | 20000 | 18000 | 2000 | 0 | 575 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 05/2019 | 12/2019 | 2021 | 2021 | OSA projekt na DÚR, IČ, probíhá aktualizac vyjádření dotčených orgánů a majetkoprávní vypořádání - důvodem je změna trasy z důvodu nesouhlasu vlastníků
3155 | NBE | Kopřivová | Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova | 13126 | 12000 | 1126 | 0 | 1126 | 3072 | 2903 | 0 | 0 | 10/2017 | 12/2018 | 2019-2020 | 2020 | SHB, a.s. smlouva na DSP, DPS , AD, zpracovává se PD pro SP
3176 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy | 10363 | 9500 | 863 | 0 | 863 | 775 | 775 | 189 | 24.3871 | 09/2016 | 03/2019 | 2021 | 2022 | HaskoningDHV CR smlouva na DSP, DPS, AD, zpracovává se PD pro SP , z důvodu kolize s realizaci oprav plynovodu v obvodě Mar. Hory bude realizace stavby posunuta na rok 2021
3177 | MOP | Kopřivová | Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova | 13300 | 11500 | 1800 | 0 | 357 | 700 | 700 | 0 | 0 | 10/2017 | 10/2019 | 2021 | 2021 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ, v roce 2019 bude VŘ na zhotovitele dalších stupňu PD
3179 | MOP | Veselá | Parkoviště Most Českobratrská | 24614 | 20902 | 1212 | 2500 | 992 | 1650 | 1650 | 32 | 1.9394 |  |  |  |  | Zhotovitel PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ, AD - připravuje dokumentaci DÚR, Na základě požadavků objednatele byly do PD zapracvány tyto změny - elektrobilita, propojení se stávajícím parkovištěm před Platem, dopojení cyklostezky a umístění dokovacích stanic elektromobilů, včetně napojení na síť. OM řeší majetkovou problematiku. Není dořešen pozemek parc. č. 1888/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Ve 12/2018 byla podána žádost o umístění stavby.
3185 |  | Kopřivová | Cyklotrasa S,M - Mečníkovova, Žákovská | 26864 | 25000 | 1864 | 0 | 1864 | 4870 | 4870 | 0 | 0 | 05/2017 | 12/2018 | 2021 | 2022 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ, smlouva na DSP, DPS, AD, zpracovává se PD pro SP , z důvodu kolize s realizaci oprav plynovodu v obvodě Mar. Hory bude realizace stavby posunuta na rok 2021
3186 | HRA | Kopřivová | Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince | 5196 | 4044 | 631 | 521 | 5196 | 612 | 612 | 93 | 15.1961 | 04/2016 | 05/2018 | 08/2018-12/2018 | 12/2018 | HaskoningDHV CR na DSP, IČ, DPS a AD, bylo požádáno o dotaci z IROP, zahájena realizace stavby 08/2018, stavba dokončena, kolaudace v 12/2018, bude realizována náhradní výsadba, probíhá majetkové vypořádání
3193 | SLO | Zahrajová | Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava | 87115 | 85000 | 2000 | 115 | 968 | 2532 | 2532 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2020-2021 |  | jedná se o další rozšíření parkovacích míst u ZOO Ostrava, odbor dopravy předal IZ parkovacího domu, pokračuje další projekční příprava - DÚR, v 09/2018 bylo požádáno o územní řízení
3204 | PET | Kopřivová | Propojení cyklostezek Petřkovice | 756 | 590 | 136 | 30 | 92 | 147 | 147 | 27 | 18.3673 | 2019 | 2019 |  |  | zpracovává se DÚR, DSP, DPS , AD, problém se získáním souhlasu vlastníka, který má zájem pouze o prodej celého pozemku, což se jeví jako ekonomicky nevýhodné, uzavřena dohoda o ukončení projektu, stavba bude zmařena
3210 | MOP | Kopřivová | Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice | 14352 | 13324 | 663 | 365 | 14352 | 7485 | 7485 | 640 | 8.5504 |  | 01/2018 | 09/2018-05/2019 | 05/2019 | zpracována se DSP, DPS, vybrán zhotovitel, zahájení prací 09/2018
3212 | PLE | Veselá | Aut. zastávka MK ul. Karla Svobody | 3718 | 2396 | 337 | 985 | 337 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 03/2017 | 11/2018 + 02/2019 |  |  | 03/2017 vydáno ÚR, SP vydáno 11/2018, Rozhodnutí o povolení změny dokončené stavby vodního díla bylo vydáno 02/2019. Připravuje se VZ na zhotovitele díla a TDI.
3215 |  | Kopřivová | Cyklopropojení centra s DOV | 50000 | 48000 | 2000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | odbor ÚHA zpracovává návrh řešení
3218 | MOP | Žižková | Nábřeží Ostravice - lokalita Most Miloše Sýkory | 31215 | 29700 | 1036 | 479 | 10819 | 25242 | 23927 | 96 | 0.40122 |  |  | stavba č.4 10/2017-05/2018; stavba 2.1 kácení dřevin 02-03/2018; stavba 2.1 sadové úpravy 04/2018-06/2019;stavba 2.2 rekonstrukce mostního pilíře 08-11/2018; stavba č.2.3 městský mobiliář 06/2018 - 11/2018, stavba č.2.3 úpravy u loděnice 10/2018 - 11/2019; stavba č1- kácení 03/2019, předpoklad realizace stavby od 06/2019; stavba č.1 - výsadby 09-10/2019. |  | Jedná se o řešení staveb na břehu Ostravice v k.ú. Slezská Ostrava v úseku most Miloše Sýkory. Stavba č.1 – bezbariérové napojení stávající pěší komunikace a cyklostezky v místě u pomníku Miloše Sýkory včetně vybudování stupňovité terasy s posezením a vyhlídkou na řeku. Je zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby. Kácení pozastaveno do doby zpracování a vyhodnocení variantního řešení stavby. Sadové úpravy budou realizovány samostatně (kácení dřevin do 03/2019). Probíhá veřejná zakázka na dodavatele stavby. Předpoklad zahájení stavby 06/2019. Stavba č.2 Stavba 2.1 – Revitalizace zeleně - kácení dřevin – bylo realizováno do 04/2018 (hrazeno z běžných výdajů); výsadby dřevin – realizace probíhá dle klimatických podmínek a koordinace s ostatními stavbami, termín ukončení předpoklad 06/2019 (hrazeno z běžných výdajů). Stavba 2.2 - Rekonstrukce mostního pilíře bývalé Střelniční lávky – Stavba převzata 30.11.2018. Kolaudace 12/2018 (kol.souhlas vydán 01/2019). Řešení smlouvy o služebnosti. Stavba 2.3 Městský mobiliář a workoutové hřiště – realizace dokončena v 11/2018, dílo převzato. Úpravy u loděnice s úpravou mola pro vodáky – vydáno stavební povolení, staveniště předáno, zpracování a odsouhlasení havarijního a protipovodňového plánu. Předpoklad zahájení realizace 09/2019 z důvodu koordinace s příměstskými tábory, akcemi provozovatele loděnice aj. Stavba 4 – výsadby na nábřežních zdech – realizace dokončena v 05/2018 hrazeno z běžných výdajů.
3220 | MOP | Veselá | Parkoviště v Ostravě-Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská | 31600 | 29562 | 1133 | 905 | 1200 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 08/2018 |  |  |  | Zpracovatel dokumentace DÚR, DSP, DPS připravuje se PD pro ÚR, koncept PD odevzdán, Majetková problematika vyřešena. Vydáno ÚR. 12/2018 podána žádost o SP.
3223 |  | Kopřivová | Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice | 8836 | 8500 | 336 | 0 | 336 | 9063 | 9063 | 0 | 0 | 11/2015 | 12/2017 | 2019 | 2019 | DUR a DSP převzata od města Bohumín, Zpracována DSP, podaná žádost o SP, součástí dotačního programu INTEREG,probíhá VŘ na zhotovitele stavby
3226 | MOP | Rusňák | Modernizace podchodu u tranvajové zastávky Důl Hlubina | 46284 | 43975 | 2309 | 0 | 1198 | 2058 | 2058 | 0 | 0 | IIIQ/2019 |  |  |  | zhotovitelem předána DÚR na základě SOD č. 3085/2017/OI/VZKÚ; práce na přípravě zakázky budou pokračovat po dopracování definitivní verze řešení smyčky trolejbusů (zpracovává Dopravoprojekt Ostrava a.s.). Pro vydání územního rozhodnutí je nutno získat souhlas vlastníka překládané dešťové kanalizace v ul. Místecká se stavbou. V této věci oslovil 18.3.2019 zhotovitel ŘSD ČR s žádostí o udělení souhlasu.
3227 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou | 72348 | 69848 | 2100 | 400 | 787 | 548 | 548 | 0 | 0 | 2019 |  |  |  | v 01/2018 uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování DÚR a zajištění ÚR, předán koncept DÚR, příprava podkladů pro územní řízení, uzavřeny smlouvy o připojení se spol. ČEZ Distribuce, řešení výkupu pozemku Vítkovice a.s., řešení vlastnických vztahů dešťová kanalizace
3228 | VIT | Rusňák | Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko ul. Moravská, Místecká | 49770 | 47402 | 2368 | 0 | 2360 | 870 | 870 | 8 | 0.91954 | ---- |  |  |  | Z důvodu zamítavého stanoviska zastupitelstva města ke koupi pozemků ve vlastnictví fyzické osoby pod navrhovanou stavbou, nelze pokračovat v další projekční přípravě. V průběhu 04/2019 bude po dohodě se zhotovitelem připravena smlouva o ukončení smluvního vztahu.
3236 |  | Kopřivová | Propojení cyklostezek Polanka nad Odrou - Stará Bělá | 3260 | 3000 | 260 | 0 | 260 | 500 | 500 | 0 | 0 | 2018 | 2019 |  |  | projojení stávajících cyklostezek mezi Starou Bělou a Polankou, uzavřena smlouva na DUR, DSP, DPS, IČ, AD
3239 | MOP | Rusňák | Parkoviště Hlubina | 130385 | 87383 | 3527 | 39475 | 4052 | 600 | 600 | 19 | 3.1667 | IIIQ/2019 |  |  |  | Práce na DÚR jsou přerušeny do doby dořešení MP vztahů k pozemkům pod budoucí stavbou. V této souvislosti probíhají jednání s VÍTKOVICE a.s., vlastníkem klíčových pozemků. Dle sdělení zástupce VÍTKOVICE a.s. lze cenovou představu očekávat v průběhu 04/2019
3257 |  | Kopřivová | Cyklistická trasa J,V - úsek Radvanice - Michálkovice | 7071 | 6321 | 750 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Nový projekt, probíhá VŘ na zhotovitele PD
3259 | MAR | Kopřivová | Stavební úpravy Jantarové stezky v k.ú. Martinov ve Slezsku | 5000 | 4500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nový projekt
3292 | POR | Žáčková | Parkovací objekty DK POKLAD | 84919 | 80000 | 4919 | 0 | 1319.4125 | 1000 | 1000 | 36 | 3.6 | 04/2019 | 2020 | 2021-2022 | 2022 | Dopracovávají se požadavky správců, které vznikly při obnovení nových vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
8191 | POR | Hostašová | Revitalizace knihovny Podroužkova - zpevněné plochy | 23038 | 23038 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 01/2018 | 10/2018 | 10/2019-12/2020 |  | v 07/2018 zpracována DSP, v 10/2018 vydáno SP, koncem 02/2019 zpracována DPS, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby
8228 | MOP | Zahrajová | Městský mobiliář | 1041 | 1000 | 41 | 0 | 41 | 958 | 958 | 0 | 0 |  |  | 2018-2019 |  | umístění mobiliáře na Smetanově nám. Akce pozastavena.
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy |  |  |  | 1995039 | 1937618 | 37228 | 20193 | 25383 | 21912 | 21912 | 0 | 0
3195 | MHH | Veselá | Přestupní uzel Hulváky - II. et. | 168304 | 155107 | 4961 | 8236 | 4961 | 6200 | 6200 | 0 | 0 |  |  |  |  | Stavba byla sloučena se stavbou "Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železáresnká a a Sokola Tůmy v Ostravě"). Zpracovatel PD - DÚR, DSP, DPS odevzadl koncept PD - DÚR. Řeší se majetkové vztahy s fa PROFITHERM ve věci výkupu pozemků a současně ÚHA vyhodnocuje možnost vyvlastnění pozemků z hlediska veřejně prospěšné stavby a OSR dopad na dotační titul , kydž dojde k úpravě PD, kterou bude nutné provést, pokud dojde k řešení vyvlastnění pozemků Profitermu. Zhotovitel PD zaslal cenovou nabídku na úpravu dokumentace.
3202 | POR | Veselá | Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba | 1496694 | 1470000 | 17910 | 8784 | 11431 | 10172 | 10172 | 0 | 0 |  |  |  |  | Zhotovitel PD - DÚR odevzdal oba její koncepty (tramvajová trasa I., tramvajová trasa II.). V 06/2018 byla podána EIA na Krajský úřad. Závěrem zjišťovacího řízení vyplynula nutnost dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí rozšířit. Zpracovaná, rozšířená dokumentace byla podána k novému posouzení v 02/2019 na KÚ MSK. Ve 12/2018 zhotovitel doručil objednateli projektovou dokumentaci pro umístění stavby na tramvajovou trasu I. Stavba je v kolizi s vydaným ÚR pro developerský záměr. Na základě úspěšného jednání společnost připravuje novou PD pro změnu vydaného ÚR. Řeší se majetkoprávní problematika, připravují se podklady k vyhodnocení možnosti řešení stavby v režimu veřejně prospěšné stavby dle ák. č. 266/1994 Sb. o drahách a stavebního zákona.
3225 | MOP | Rusňák | Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra | 33680 | 31511 | 2169 | 0 | 1803 | 1540 | 1540 | 0 | 0 | IQ/2019 | IV/2019 |  |  | 02/2019 bylo vydáno územní rozhodnutí; probíhají práce na DSP
3237 | MOP | Veselá | Rekonstrukce a revitalizace nám. Republiky | 296361 | 281000 | 12188 | 3173 | 7188 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  |  |  |  | V průběhu realizace dokumentace DÚR bylo zjištěno v rámci nového dopravního modelu a jednání s PČR, DI, že okružní křižovatka dle návrhu z IZ bude činit problémy v průjezdnosti, proto byla ze zhotovitelem uzavřena smluva na studii proveditelnosti. Práce na PD byly pozastaveny od 09/2018 do 01/2019. Dne 07.01.2019 byla vybrána nejvhodnější varianta okružní kižovatky, kterou zhotovitel rozpracovává. 02/2019 byl uzavřen dodatek na prodloužení termínu plnění, a to z 23.02.2019 do 25.05.2019 z důvodu přerušení prací na PD (viz výše).
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě |  |  |  | 20726 | 16500 | 3935 | 291 | 1775 | 2860 | 2860 | 0 | 0
3211 |  | Karásek | Inteligentní zastávky - II. etapa | 19647 | 16500 | 2856 | 291 | 696 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 09/2019 |  | 02/2020-06/2020 |  | zahájená příprava II. etapy, uzavřené smlouvy o připojení na distribuční soustavu elektrické energie, zpracován podklad pro výběr zhotovitele PD, zahájen opakovaný výběr zhotovitele
3243 | MOP | Kanclíř | Zkušební plocha pro motocykly Ostrava-Přívoz | 1079 |  | 1079 |  | 1079 | 860 | 860 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2020-2021 | 2021 | Zpracovává se projektová dokumentace ve stupni DÚR+DSP+DPS
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy |  |  |  | 90100 | 88600 | 1500 | 0 | 301 | 2000 | 2000 | 0 | 0
3245 | MOP | Hlisníkovská | Výstavba tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště | 90100 | 88600 | 1500 | 0 | 301 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 10/2018 |  |  |  | stavba je projekčně rozdělena na dvě části, je zpracovaná PD na demolici stávající tramvajové smyčky Výstaviště, vydáno rozhodnutí na provedení odstranění stavby, proběhlo výběrové řízení na druhou část - zpracovalete PD výstavby nové tramvajové smyčky - nikdo se nepřihlásil, připravuje se podruhé výběrové řízení na zpracovatele PD, připravuje se výběrové řízení na realizaci odstranění tramv. smyčky
OdPa - 2310 - Pitná voda |  |  |  | 729065 | 676211 | 35295 | 17559 | 232317 | 106512 | 106512 | 1690 | 1.5867
857 | NVE | Kanclíř | Rekonstrukce ÚV Nová Ves | 308568 | 295370 | 3089 | 10109 | 25616 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 2019-2020 |  |  |  | zadáno výběrové řízení na zhotovitele PD všech stupňů a inž. činnost v etapě přípravy stavby
7025 | OJI | Mikula | Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova | 5770 | 4865 | 346 | 559 | 340 | 130 | 130 | 0 | 0 | 08/2001 | 12/2012 | 2020 | 2021 | smlouva s Lesy ČR je uzavřena, v současné době probíhají jednání s dědici pozemků, požádána o připomínky, v případě, že se nevyjádří bude upraven rozsah DSP, 02/2019 aktualizována smlouva o VB pro paní Ruttovou dle jejich požadavků, zasláno k vyjádření a podpisu
7174 | PRO | Hojgr | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 2502 | 2502 | 0 | 0 | 2502 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 05/2012 | 07/2014 | 05/2017-05/2019 | 07/2019 | probíhá realizace stavby, stavba přerušena, příprava ZL č.1 (RN včetně II. etapy)
7175 | POR | Janus | Vodojem Záhumenice - nápajecí kabel | 2111 | 1904 | 156 | 51 | 206 | 65 | 65 | 0 | 0 | - | 2017 |  |  | na základě požadavku OVaK stavba zrušena, realizace formou opravy
7201 | SLO | Hrušková | Heřmanice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - lokalita Bučina | 16824 | 10333 | 5201 | 1290 | 16824 | 13200 | 13200 | 2 | 0.015152 | 12/2012 | 12/2015 s prodlouženou platností do 04/2024 | 12/2018-09/2019 | 2019 | Probíhá příprava před zahájením prací
7204 | MAR | Noga | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Martinovská | 2860 | 1810 | 360 | 690 | 488 | 1610 | 1610 | 9 | 0.55901 | 05/2013 | 03/2015 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7205 | MOP | Noga | Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčilova | 6640 | 5500 | 500 | 640 | 661 | 300 | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracována PD-DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy, změna trasy vodovodu
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 325 | 0 | 325 | 0 | 325 | 2000 | 1330 | 0 | 0 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Hrušková | Příprava VH staveb - PH | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 24 | 3400 | 2900 | 24 | 0.82759 |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 3650 | 0 | 3300 | 350 | 1565 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7236 |  | Krejčí | Příprava VH staveb - ZK | 5138 | 0 | 5138 | 0 | 800 | 1570 | 670 | 0 | 0 |  |  |  |  | průběžné plnění
7238 | MOP | Noga | Vodovod P. Křičky | 7920 | 7250 | 390 | 280 | 7840 | 600 | 1500 | 0 | 0 | 01/2009 | 08/2014 | 2017-2019 | 2019 | zpracována PD-DSP, vydáno SP, podepsána SoD, dokončena realizace a přejímka stavby, příprava podkladů pro kolaudaci stavby
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
7292 | SLO | Koneszová | Rek. vodovodu ul. Michálkovická, Petřvaldská | 26935 | 23722 | 2200 | 1013 | 26935 | 3280 | 3280 | 42 | 1.2805 | 05/2009 | 11/2010 | 01/2017-05/2019 |  | probíhá realizace stavby, přerušeno z klimatických důvodů
7302 | MOP | Mikula | Rekonstrukce vododovodu a kanalizace na ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka | 4747 | 4747 | 0 | 0 | 4747 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 01/2009 | 07/2015 | 2019-2020 | 12/2020 | předáno staveniště, příprava realizace stavby
7319 | OJI | Noga | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1700 | 0 | 0 | --- | 04/2015 09/2015 | 2019 - 2020 | 2020 | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby dokončena, probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby
7325 | MOP | Janus | Rekonstrukce vodovodu Marianskohorská | 33232 | 31841 | 600 | 791 | 33232 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 10/2014 | 02/2015 | 11/2015-05/2019 | 07/2019 | probíhá realizace stavby
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice | 24784 | 24784 | 0 | 0 | 24784 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | - | 06/2017 | 01/2019-02/2021 | 05/2021 | DPS zpracována, koordinuje se se stavbou vodovodu a kanalizací, PD zaktualizována na "tichý asfalt", probíhá vyhodnocování podaných nabídek, podepsána sml se zhotovitelem, staveniště předáno, přerušeno z klimatických důvodů
7341 | RAB | Janus | Rekonstrukce násosek Důlňák | 33546 | 32353 | 893 | 300 | 33546 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10/2015 | 10/2016 | 03/2018-05/2019 | 05/2019 | probíhá realizace stavby
7342 |  | Hojgr | Příprava vodohospodářských staveb - PH | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1017 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7343 | HRA | Hrušková | Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300 | 10901 | 9807 | 906 | 188 | 10901 | 1900 | 1900 | 1064 | 56 | 03/2017 | 12/2017 | 03/2017-11/2018 | 03/2019 | vydán kolaudační souhlas, probíhá příprava podkladů pro předání do majetku města
7346 | MHH | Mikula | Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy | 902 | 902 | 0 | 0 | 402 | 500 | 500 | 0 | 0 | 08/2014 | 03/2016 | 03/2018-12/2018 | 04/2019 | realizace stavby dokončena, čeká se na vydání kolaudačního souhlasu (OVAK)
7352 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová | 24633 | 24565 | 0 | 68 | 68 | 10600 | 10600 | 0 | 0 | 08/2008 | 08/2013 | 2019-2020 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP, probíhá aktualizace podkladů pro výběr zhotovitele stavby
7353 | POL POR | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba | 36672 | 33831 | 2215 | 626 | 36672 | 18290 | 18290 | 0 | 0 | 04/2012, 03/2013 | 05/2014, 07/2014 | 2019-2020 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP, uzavřena smlouva o dílo, předáno staveniště zhotoviteli
7363 | NVE | Karásek | Nouzové napájení úpravny vody a prameniště Nová Ves | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 05/2019-07/2019 |  | zahájen výběr zhotovitele
7366 |  | Mikula | Příprava vodohospodářských staveb - LM | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7374 | MIC | Hojgr | Vodovod ul. Vrublova | 2026 | 1725 | 128 | 173 | 201 | 0 | 110 | 9 | 8.1818 | 12/2018 | 09/2019 | 04/2020-08/2020 | 11/2020 | je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí , podána žádost o vydání ÚR, v 11/2018 zahájeno územní řízení, 7.12.2018 vydáno UR, probíhají práce na DSP
7381 | SBE | Noga | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD-DÚR, příprava podkladů k žádosti o vydání ÚR
7382 | SBE | Noga | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD-DÚR, příprava podkladů k žádosti o vydání ÚR
7383 | SLO | Hrušková | Rušení vodovodního řadu DN 100 ul. Bohumínská, přepojení přípojek | 282 |  | 282 |  | 282 | 0 | 110 | 0 | 0 | 01/2019 |  |  |  | v 1/2019 vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP
7388 | POR | Janus | Rekonstrukce vodovodu ul. 17 listopadu | 32200 | 32000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 120 | 114 | 95 | 12/2019 | 12/2020 | 03/2021-12//2021 | 01/2022 | je zpracována DÚR
7392 | MOP | Noga | Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí | 4400 | 3500 | 600 | 300 | 459 | 0 | 550 | 0 | 0 |  |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, probíhá zpracování DÚR,
7395 | POL | Noga | Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et. Rek vodovodu ul. Konečná | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | Příprava stavby - zpracovány pasporty, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání společného povolení, příprava podkladů k žádosti o vydání společného povolení; KAN K Pile - vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP
7396 | NVE | Noga | Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rek. Vodovodu ul. U Boříka | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro společné povolení, příprava podkladů k žádosti o vydání společného povolení
7397 | SBE | Noga | Rek vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vinohrad | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, probíhá zpracování DÚR a majetkoprávní projednání
7402 | SLO | Hojgr | Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice | 10197 | 9400 | 666 | 131 | 797 | 0 | 407 | 0 | 0 | 08/2019 | 06/2020 | 11/2020-08/2021 | 10/2021 | 11/2018 podepsána smlouva se zhotovitelem PD, projektuje se DUR
7403 | MHH | Janus | Rekonstrukce vodovodu ul. Novinářská | 27450 | 27000 | 450 | 0 | 450 | 0 | 350 | 94 | 26.8571 | 09/2019 | 05/2020 |  |  | zpracovává se PD pro ÚR
7405 | POR | Janus | Rekonstrukce vodovodu Klimkovická – Vřesinská | 35550 | 35000 | 550 | 0 | 550 | 0 | 100 | 61 | 61 | 07/2019 | 06/2020 |  |  | zpracovává se PD pro ÚR
7406 | VIT | Janus | Rekonstrukce vodovodu Edisonova | 30550 | 30000 | 550 | 0 | 550 | 0 | 100 | 91 | 91 | 07/2020 | 06/2021 |  |  | zpracovává se PD pro ÚR
7407 | MOP | Hrušková | Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 390 | 180 | 46.1538 |  |  |  |  | předána DÚR, požádáno o územní rozhodnutí
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |  |  |  | 4194115.508 | 3893982.508 | 170247 | 129886 | 1881157.508 | 495869 | 493842 | 20464 | 4.1438
7039 | MIC | Mikula | Plošná kanalizace-Michálkovice (1. a 2. et.) | 99392 | 92594 | 4059 | 2739 | 90067 | 18400 | 18400 | 102 | 0.55435 | 03/2003 | 05/2005 | 11/2017-11/2018 | 05/2019 | ukončena realizace části 2. etapy - odkanalizování ul. Sládečkova, Šmilovského, Petřvaldská, příprava na podání žádosti o kolaudační rozhodnutí (OVAK - čeká se na vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením); zadaná 1. část pasportu stávajících kanalizací, příprava zadání 2. části, následně studie proveditelnosti
7040 | RAB | Mikula | Prodloužení sběrače B do Radvanic | 261620 | 217411 | 5256 | 38953 | 233541 | 83000 | 83000 | 6947 | 8.3699 | 04/2003 | 03/2006 | 02/2018-09/2020 | 12/2020 | probíhá realizace stavby, průběžné plnění, část (rekonstrukce) hrazena z prostředků MF
7049 | RAB | Janus | Kanalizace Bartovice | 28095 | 24085 | 3172 | 838 | 28095 | 5000 | 5000 | 702 | 14.04 | 02/2005 | 12/2009 | 07/2011-06/2016 | 07/2016 | UKONČENO, předáno na majetkový odbor
7080 | PLE | Hrušková | Kanalizace Plesná - Žižkov | 25162 | 22896 | 656 | 1610 | 25162 | 613 | 613 | 4 | 0.65253 | 07/2003 | 10/2005 | 10/2016-05/2018 | 02/2019 | stavba dokončena a předána, probíhá kolaudační řízení
7081 | KPO | Noga | Kanalizace Krásné Pole - II. et. | 297300 | 270000 | 9900 | 17400 | 57830 | 7200 | 4500 | 0 | 0 | 11/2005 | 03/2010 | 2009-2011 2014-2016 | 01/2011 12/2016 | zpracována PD-DSP, vydána SP; části 1.1, 1.2 rušení výustí-stoky KP, KPG - dokončeny a navedeny do majetku; část 1.2-stoky KPH a části 6, 7 a 8 - příprava podkladů pro aktualizaci PD a zadávací řízení na dodavatele stavby (stavba z projektu DPK)
7088 | HRA | Noga | Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba+odlehčení | 71300 | 65700 | 3400 | 2200 | 18465 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 06/1997 | 06/2009 06/2010 | 2013-2015 | 01/2015 01/2015 | 4.+5. stavba - zpracována PD-DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele PD pro provedení stavby a dodavatele stavby - část dostavba (stavba z projektu DPK); 6. stavba - zpracována PD-DSP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele aktualizace DSP, PD pro provádění stavby a podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7089 | MOP | Janus | Rekonstrukce ÚČOV Ostrava | 540427 | 506937 | 18800 | 14690 | 59932 | 20000 | 10620 | 2675 | 25.1883 |  | 09/2006 | 03/2018-06/2019 |  | probíhá realizace stavby
7090 | PET | Hojgr | Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV a V. etapa | 87033 | 84700 | 1693 | 640 | 1693 | 860 | 860 | 0 | 0 | 05/2019 | 12/2019 | 02/2020-12/2021 | 02/2022 | je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí , řeší se majetkoprávní vztahy, aktualizace IČ, podána žádost o UR (10/2018), probíhá územní řízení
7091 | PLE | Hrušková | Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část | 198703 | 192327 | 2859 | 3517 | 6359 | 30400 | 30400 | 0 | 0 | 11/2005 | 01/2009 s prodlouženou platností do 02/2021 | 2019-2021 | 2021 | probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
7092 | SLO | Janus | Kanalizace Kunčičky | 127303 | 115373 | 9820 | 2110 | 11930 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 10/2011 | 06/2016 | 12/2019-12/2020 | 01/2021 | vydáno stavební povolení
7093 | SLO | Hrušková | Kanalizace Hrušov SANACE | 99637 | 93437 | 4000 | 2200 | 4730 | 1000 | 1000 | 282 | 28.2 | 10/2009 s platností do 07/2013 |  |  |  | Práce na DÚR přerušeny, je nutné dořešit připomínky spol. Povodí Odry (nesouhlasné stanovisko s křížením ochranné hráze řeky Ostravice novým potrubím dešťové kanalizace, nesouhlasné stanovisko s podélným umístěním výtlačného potrubí do koruny hráze)
7095 | SVI | Koneszová | Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE) | 86984 | 82862 | 3037 | 1085 | 4122 | 16490 | 16490 | 0 | 0 | 02/2008 | 02/2011, 02/2017, 03/2011, 05/2010, 08/2015 | 2019-2021 |  | zpracována DSP, vydáno SP, zpracována DPS, zpracována aktualizace podkladů pro zadání VZ na realizaci stavby dle požadavků a doporučení OVaK a.s. a předána OSR MMO, projektant zpracoval aktualizovaný rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro VZ dle vyhl.č.169/2016 Sb. a předal 29.3.2018 na odbor stregického rozvoje MMO. Podklady pro zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby předány na odbor VZKÚ, stavba spolufinancovaná a zadávaná Ministerstvem financí ČR.
7096 | SLO | Mikula | Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská) SANACE | 122795 | 120901 | 621 | 1273 | 995 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 11/2007 | 01/2009 | 2020-2022 | 2023 | zpracována DPS, probíhá aktualizace podkladů pro zadání veř. zak. na realizaci stavby, MF soutěž červen 2019
7097 | SLO | Čermák | Koblov - plošná kanalizace SANACE | 218113 | 209500 | 6613 | 2000 | 7990 | 3500 | 3500 | 990 | 28.2857 | - | - | - | - | vybrán zhotovitel PD - HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 7.2.2011 - převzata DÚR, požádáno o územní rozhodnutí, přerušeno územní říz.- nutnost uzavření smluv s novými vlastníky plynovovdu. V rámci aktualizace vyj. - RWE z důvodu změny energet. zákona (zamítá původní vyjádření po době platnosti) vzneslo nové požadavky, které vyžadují změny v projektové dokumentaci.OSS MMO zamítl žádost o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů. Od zpracování DÚR změny ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Stavba zahrnuta do "Sanace a rek. kanaliz." TDS - OVAK a.s. řeší uzavírání chybějících smluvních vztahů mezi RWE a vlastníky dotčených pozemků. Uzavřeny smlouvy z důvodu přeložek plynárenských zařízení, v 06/2017 RMO schválila dodatek k SOD na aktualizaci DÚR; zpracovává se aktualizace DÚR vč. zajišťování souhlasů k provedení stav. záměru dle nové legislativy | ě
7120 | PRO | Mikula | Kanalizace Proskovice - propojení | 38423 | 36279 | 1443 | 701 | 1557 | 1162 | 1162 | 0 | 0 | 11/2016 | 04/2019 | 2020-2021 | 2021 | vydáno ÚR, vybrán zhotovitele DSP (HydroIdea), projektuje se
7174 | PRO | Hojgr | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 48710 | 45000 | 3358 | 352 | 15020 | 4090 | 2090 | 60 | 2.8708 | 05/2012 | 07/2014 | 05/2017-05/2019 | 07/2019 | probíhá realizace stavby, stavba přerušena, příprava ZL č.1 (RN včetně II. etapy)
7187 | SLO | Mikula | Kanalizace ul. Zvěřinská | 28621 | 27610 | 911 | 100 | 1500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 02/2006 | 10/2007 | 2020 | 2021 | SP, (SANACE), čeká se na vypsání MF
7200 | SLO | Mikula | Kanalizace Slívova - Jan Maria | 16700 | 16500 | 100 | 100 | 1240 | 100 | 100 | 0 | 0 | 02/2006 | 10/2007 | 2020 | 2021 | SP, (SANACE), čeká se na vypsání MF
7201 | OJI | Hrušková | Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina | 158398 | 151907 | 5201 | 1290 | 6474 | 66 | 66 | 0 | 0 | 12/2012 | 12/2015 s prodlouženou platností do 04/2024 | 2021-2023 | 2024 | zpracována DPS, vydáno SP, s realizací kanalizace bude možné začít až po dokončení stavby „Odkanalizování Heřmanic - spádová oblast Vrbická - Záblatská“, která je zařazena do dotačního titulu SANACE.
7210 | SBE | Mikula | Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci | 13880 | 13135 | 475 | 270 | 730 | 956 | 956 | 24 | 2.5105 | 07/2018 | 04/2019 | 2019-2020 | 2020 | odevzdaná DSP změny stavby, požádáno o SP, čeká se na vydání
7213 | NBE | Hojgr | Kanalizace Nová Bělá | 293799 | 286346 | 6219 | 1234 | 5777 | 25341 | 25341 | 0 | 0 | 05/2019 04/2020 10/2017 | 04/2020 04/2021 02/2019 | 04/2025-04/2027 12/2025-03/2026 03/2019-11/2020 | 06/2022 06/2020 02/2021 | II. etapa - podána žádost o UR, přerušeno řízení - doplnění dokladů (smlouva s SPÚ) dešťové vody - řeší se množství vypouštěných vod do vodoteče (lesy ČR), III. etapa - podána žádost o SP, probíhá stavební řízení, vydáno SP, čeká se na povolení nakládání s vodami
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | 1000 | 333 | 0 | 0 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Hrušková | Příprava VH staveb - PH | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1000 | 300 | 4 | 1.3333 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 8131 | 0 | 6836 | 1295 | 2710 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7236 |  | Krejčí | Příprava VH staveb - ZK | 12329 | 0 | 11829 | 500 | 10500 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |  |  |  |  | průběžné plnění
7254 | SLO | Mikula | Oprava kanalizace ul. Hradní | 7136 | 6696 | 317 | 123 | 794 | 297 | 297 | 0 | 0 |  | 06/2011 | 2020 | 2021 | SP, (SANACE) - podklady předány na MF, čeká se na vypsání VZ (předpoklad 2020).
7255 | MOP | Hrušková | Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova | 1117 | 0 | 929 | 188 | 1117 | 294 | 294 | 90 | 30.6122 | - | 04/2011 | 04/2018-11/2018 | 01/2019 | vydán kolaudační souhlas, probíhá příprava podkladů pro předání do majetku města
7256 | MHH | Janus | Rek. ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova | 17693 | 16042 | 1300 | 351 | 17693 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 08/2019 | 08/2019 | 01/2020-12/2020 | 01/2021 | aktualizuje se PD
7257 | SLO | Čermák | Kanalizace a ČOV Koblov | 124662 | 120000 | 2500 | 2162 | 4961 | 3000 | 3000 | 299 | 9.9667 | 12/2016 | 12/2017 | 07/2019-07/2020 | 08/2020 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci (01/2019)
7267 | MOP | Koneszová | Rekonstrulce kanalizace v ul. Cihelní | 18332 | 15433 | 1866 | 1033 | 18332 | 16570 | 16570 | 0 | 0 | 02/2011 | 07/2011, 09/2017 | 10/2018-09/2019 |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP. Stavba byla RM usn č.05943/RM1418//86 z 03/2017 vyčleněna z projektu "SANACE" spolufinacovaného MF ČR. Předáno staveniště zhotoviteli, probíhá realizace stavby
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 475 |  | 475 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0
7295 | MOP | Janus | Rekonstrukce DN 1 a 3 Přívoz | 96637 | 95578 | 823 | 236 | 96637 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  |  | 11/2016-12/2020 |  | probíhá realizace stavby
7296 | SLO | Hrušková | Kanalizace Hrušov - osady | 25795 | 23774 | 1351 | 670 | 25795 | 22800 | 22800 | 3799 | 16.6623 | 11/2008 | 11/2011, 06/2017 - prodlouženo do 05/2023 | 09/2018-12/2019 |  | stavební práce přerušeny, výstavba kanalizace je v přímé kolizi se stávajícím vodovodním řadem, uzavřena sml. s OVAKem na přeložení vodovodu
7302 | MOP | Mikula | Rekonstrukce vododovodu a kanalizace na ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka | 26783 | 23063 | 1720 | 2000 | 24508 | 11895 | 11895 | 0 | 0 | 01/2009 | 07/2015 | 04/2019-2020 | 2020 | předáno staveniště, příprava realizace stavby
7303 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Křižíkova | 9658 | 8765 | 742 | 151 | 893 | 50 | 50 | 0 | 0 | 11/2010 | 12/2011 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, stavba zařazena do projektu SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace
7308 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku | 42239 | 40201 | 1315 | 723 | 2038 | 60 | 60 | 0 | 0 | 10/2011 | 10/2012 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, stavba zařazena do projektu SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace
7315 | MHH | Noga | Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace | 126050 | 120000 | 3750 | 2300 | 14679 | 4000 | 4000 | 7 | 0.175 | 03/2011 | 02/2012 | 2017-2020 |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení; SO 06, kan. stoka ul. Kollárova (havarijní stav kanalizace) - stavba ukončena a navedena do majetku; SO 04, kan. stoka ul. Kremličkova (havarijní stav kanalizace) - dokončeno zadávací řízení na dodavatele stavby, uzavřena SoD na realizaci stavby, předáno staveniště
7316 | MOP | Noga | Rek. kanalizace Soukenická,Valchařská,Gorkého | 38000 | 34590 | 2360 | 1050 | 31896 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 05/2011 | 05/2012 | 2018-2020 | 2020 | zpracována PD-DSP, vydáno SP (stavba vyjmuta z projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“). Zpracována aktualizace dokumentace pro provádění stavby. Dokončeno zadávací řízení na dodavatele stavby, podepsána SoD. Stavba přerušena z důvodu koordinace s jinými stavbami - zajištění objízdných tras.
7318 | MOP | Noga | Odlehčovací stoka Muglinovská | 4180 | 3400 | 650 | 130 | 3641 | 2160 | 2160 | 0 | 0 | --- | 07/2013 | 2019 | 2020 | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, zadávací řízení na dodavatele stavby ukončeno, podepsána SoD
7319 | OJI | Noga | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská | 38150 | 35000 | 1650 | 1500 | 2012 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | --- | 04/2015 09/2015 | 2019 - 2020 | 2020 | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby dokončena, probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby
7320 | HRA | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Klasná | 7080 | 6130 | 830 | 120 | 7042 | 900 | 150 | 124 | 82.6667 | 06/2014 | 05/2016 | 2018 | 2019 | zpracována PD-DSP, vydáno SP, podepsána SoD, dokončena realizace a přejímka stavby, ukončena kolaudace stavby, vydán kolaudační souhlas, podklady k navedení do majetku předány na OM
7322 | TRE | Žáčková | Rekonstrukce ČS Provozní | 22686.508 | 22117.508 | 312 | 257 | 21747.508 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 06/2016 | 12/2016 | 05/2018-06/2019 | 07/2019 | Probíhá realizace stavby
7324 | PET | Hojgr | Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodova | 13004 | 11742 | 852 | 410 | 1395 | 10100 | 10100 | 0 | 0 | - | 05/2019 | 07/2019-12/2020 | 02/2021 | podána žádost o UR+SP, část díla - Úprava chráničky pod ul. Koblovská byla zrealizována, probíhá stavební řízení, vydáno společné povolení, řeší se financování přepojení kanalizačních přípojek (materiál do RM) - schváleno, žádost o povolení na přípojky, čeká se na povolení nakládání s vodami, potom bude soutěž na zhotovitele stavby
7326 | MOP | Janus | Rekonstrukce ČSOV Hlučínská | 35900 | 35000 | 900 | 0 | 369 | 0 | 5255 | 369 | 7.0219 | 12/2018 | 04/2019 | 07/2019-12/2020 | 12/2020 | připravuje se soutěž na realizaci
7331 | SLO | Janus | ČOV Heřmanice I – česle | 3500 | 3000 | 300 | 200 | 2515 | 1000 | 1000 | 36 | 3.6 |  | 07/2017 | 08/2018-08/2019 | 08/2019 | probíhá realizace
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice | 34357 | 30933 | 2915 | 509 | 34356 | 17100 | 17100 | 0 | 0 | - | 06/2017 | 01/2019-02/2021 | 05/2021 | DPS zpracována, koordinuje se se stavbou vodovodu a kanalizací, PD zaktualizována na "tichý asfalt", probíhá vyhodnocování podaných nabídek, podepsána sml se zhotovitelem, staveniště předáno, ve výstavbě
7342 | OVA | Hojgr | Příprava VH staveb - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 767 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7346 | MHH | Mikula | Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy | 12021 | 9940 | 581 | 1500 | 12021 | 240 | 240 | 0 | 0 | 08/2014 | 03/2016 | 03/2018-12/2018 | 04/2019 | realizace stavby dokončena, čeká se na vydání kolaudačního souhlasu (OVAK)
7347 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova | 2402 | 2016 | 290 | 96 | 2402 | 910 | 910 | 320 | 35.1648 | - | 06/2015 | 03/2018-12/2018 | 03/2019 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, probíhá příprava podkladů pro vyvedení stavby na majetek
7349 | VIT | Noga | Kanalizační síť DIZ Vítkovice | 7980 | 5800 | 1100 | 1080 | 5318 | 5152 | 5152 | 0 | 0 | 10/2014 | 09/2015 | 2018-2019 |  | zpracována PD-DSP, vydáno SP, podepsána SoD, zahájena realizace stavby - realizace stavby přerušena, změna trasy kanalizace, probíhá zpracování PD pro změnu stavby a řízení o změně stavby
7352 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová | 8369 | 8369 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | 08/2008 | 08/2013 | 2019-2020 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP, probíhá aktualizace podkladů pro výběr zhotovitele stavby
7354 | SBE | Hojgr | Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova | 2571 | 1920 | 543 | 108 | 2570 | 2400 | 900 | 557 | 61.8889 | 02/2017 | 01/2018 | 05/2018-01/2019 | 03/2019 | stavba předána, bude zajišťováno kolaudační řízení, podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu
7355 | MOP | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Výstavní | 46100 | 43800 | 1090 | 1210 | 36858 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 12/2015 | 03/2017 | 11/2018-12/2019 | 02/2020 | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, zadávací řízení na dodavatele stavby ukončeno, podepsána SoD
7356 | OJI | Hojgr | Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace | 30914 | 29135 | 1670 | 109 | 2212 | 10300 | 10300 | 1 | 0.0097087 | 03/2015 | 10/2016 | 06/2019-05/2020 | 08/2020 | PD a rozpočet předány, bude vypsána soutěž na zhotovitele stavby (čeká se na PD na komunikace od ÚMOb O-Jih)
7357 | PRO | Hojgr | Odkanal. lokality Na Pastvinách | 6832 | 6232 | 422 | 178 | 6831 | 3000 | 3000 | 1947 | 64.9 | 11/2016 | 03/2018 | 08/2018-05/2019 | 07/2019 | v 08/2018 předáno staveniště, probíhá realizace stavby
7358 |  | Mikula | Přepojování kanal.přípojek při výstavbě oddílné kanalizace | 5000 | 3500 | 1000 | 500 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 10/2018 | 10/2019 | 2020-2024 | 2025 | jedná se o finanční zdroj, který bude čerpán pro potřeby přepojování kanalizačních přípojek v průběhu realizace VH staveb
7359 | MHH | Hojgr | Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu MAN | 11392 | 10163 | 771 | 458 | 11390 | 11563 | 10263 | 12 | 0.11692 | 11/2015 | 04/2016 | 02/2019-09/2020 | 12/2020 | probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, uzavřena smlouva se zhotovitelem, v 02/2019 bude předání staveniště, staveniště předáno, stavba přerušena z klimatických důvodů, probíhá realizace stavby
7361 | SLO | Koneszová | Obnovení koryta DVT Muglinovský potok | 13467 | 11973 | 1256 | 238 | 1494 | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 06/2011 | 03/2014, 08/2015 | 2019-2020 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP, aktualizovány podklady pro výběr zhotovitele stavby
7362 | MOP | Janus | Rekonstrukce sběrače D Přívoz | 42757 | 42000 | 757 | 0 | 757 | 7000 | 7000 | 56 | 0.8 |  | 10/2018 | 06/2019-06/2020 | 07/2020 | připravuje se soutěž na realizaci
7364 | MIC | Mikula | Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu Pikartská | 42700 | 39000 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 08/2019 | 01/2020 | 2020-2021 | 2021 | vybrán zhotovitel PD, projektuje se DÚR
7365 | MIC | Mikula | Dostavba kanalizace v ul. Na Svém | 5300 | 4500 | 600 | 200 | 600 | 800 | 800 | 263 | 32.875 | 07/2019 | 07/2019 | 2020 | 2020 | odevzdaná DÚR+DSP, požádáno o vydání společného rozhodnutí
7366 |  | Mikula | Příprava vodohospodářských staveb - LM | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 2000 | 2000 | 36 | 1.8 |  |  |  |  | příprava PD Dostavba V a K v ul. Potoky (Tyma)
7369 | PUS | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská | 17191 | 15866 | 1125 | 200 | 1125 | 0 | 433 | 0 | 0 | 02/2019 | 12/2019 | 06/2020-11/2021 | 02/2022 | DUR zpracována, podána žádost o UR, probíhá územní řízení, územní rozhodnutí vydáno, projektuje se DSP
7370 | MIC | Hojgr | Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská | 7637 | 6720 | 677 | 240 | 856000 | 0 | 540 | 35 | 6.4815 | 02/2018 | 07/2019 | 01/2020-10/2020 | 12/2020 | DUR zpracována, UR vydáno, práce na DSP přerušeny (změna koncepce), IČ z důvodu změny koncepce
7371 | PRO | Hojgr | Dostavba kanalizace v ulici Světlovská | 14132 | 13200 | 760 | 172 | 931 | 0 | 1000 | 17 | 1.7 | 10/2018 | 08/2019 | 02/2020-04/2021 | 06/2021 | vydáno UR na první část, probíhá IČ na 2 část (z důvodu úmrtí vlastníka a změny vlastníka), bude žádost o UR na 2 část, podána žádost o změnu UR (stoka G)
7372 | OJI | Hojgr | Dostavba dešťové kanalizace v ul. Thomayerova | 18410 | 16500 | 810 | 1100 | 1004 | 0 | 500 | 0 | 0 | 09/2019 | 05/2020 | 11/2020-01/2022 | 03/2022 | zpracovává se DÚR – změna trasy z důvodu sportovního centra
7373 | SLO | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě k Salmovci | 20693 | 19500 | 933 | 260 | 990 | 0 | 358 | 0 | 0 | 08/2019 | 06/2020 | 01/2021-05/2022 | 07/2022 | projektuje se DUR, přerušení prací z důvodu změny koncepce přípojek, předána DUR a průzkumy, podána žádost o UR
7375 | SLO | Koneszová | Propojení kanalizace ul.Trnkovecká a Těšínská na sběrač B (V) | 12754 | 12127 | 424 | 203 | 627 | 3300 | 3300 | 42 | 1.2727 | 09/2017 | 12/2018 | 2019-2021 |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP v 12/2018, podklady pro výběr zhotovitele stavby předány na odbor VZKÚ
7381 | SBE | Noga | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova | 36850 | 33000 | 1600 | 2250 | 1760 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD-DÚR, příprava podkladů k žádosti o vydání ÚR
7382 | SBE | Noga | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova | 24800 | 22000 | 1100 | 1700 | 1412 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD-DÚR, příprava podkladů k žádosti o vydání ÚR
7384 | OJI | Hojgr | Oprava výustního objektu Lužická II | 1411 | 1000 | 211 | 200 | 211 | 0 | 150 | 0 | 0 | 05/2019 | 12/2019 | 07/2020-10/2020 | 12/2020 | DUR převzata, podána žádost o UR, zahájeno územní řízení
7387 | MOP | Janus | ÚČOV rekonstrukce čerpadel velké cirkulace | 7350 | 7000 | 350 | 0 | 7350 | 0 | 550 | 0 | 0 |  |  | 12/2018-05/2019 |  | probíhá realizace stavby
7395 | POL | Noga | Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et. | 122800 | 116400 | 4800 | 1600 | 4577 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Příprava stavby - zpracovány pasporty, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání společného povolení, příprava podkladů k žádosti o vydání společného povolení; KAN K Pile - vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP
7396 | NVE | Noga | Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce Vodovodu ul. U Boříka | 6000 | 4500 | 900 | 600 | 927 | 0 | 750 | 416 | 55.4667 |  |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro společné povolení, příprava podkladů k žádosti o vydání společného povolení
7397 | SBE | Noga | Rek vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vinohrad | 22100 | 19500 | 1400 | 1200 | 1137 | 0 | 1200 | 68 | 5.6667 |  |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, probíhá zpracování DÚR a majetkoprávní projednání
7398 | MOP | Janus | ÚČOV stavidlova komora ČS na odtoku do AN | 2147 | 2047 | 100 | 0 | 2147 | 0 | 430 | 0 | 0 |  |  | 10/2018-06/2019 |  | realizace stavby
7399 | SLO | Hojgr | Rekonstrukce a dostavba kanalizace v ul. Na Baranovci | 26710 | 25000 | 1040 | 670 | 1612 | 0 | 630 | 0 | 0 | 07/2019 | 05/2020 | 11/2020-07/2022 | 09/2022 | projektuje se DUR, přerušení prací z majetkoprávních důvodů
7400 | MHH | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova – Šimáčkova | 14486 | 13310 | 846 | 330 | 1075 | 0 | 800 | 180 | 22.5 | 04/2019 | 02/2020 | 08/2020-08/2021 | 09/2021 | DUR převzata, probíhá projednání DUR
7401 | PET | Hojgr | Dostavba kanalizace v ulici Hluboká | 11445 | 10200 | 975 | 270 | 975 | 0 | 670 | 0 | 0 | 05/2019 | 07/2020 | 01/2021-10/2021 | 12/2021 | podepsána smlouva na PD (11/2018), projektuje se DUR
7404 | MOP | Janus | ÚČOV - rekonstrukce nožových uzávěrů | 3400 | 3300 | 100 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 |  |  | 01/2019-08/2019 |  | realizace stavby
7408 | MAR | Janus | Rekonstrukce kanalizace Martinkova | 7950 | 7500 | 450 | 0 | 450 | 0 | 412 | 0 | 0 | 06/2019 | 01/2020 | 04/2020-12/2020 | 01/2021 | zpacovává se DÚR
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů |  |  |  | 270941.8811 | 252051 | 13071 | 5819.8811 | 21144 | 12275 | 11885 | 14 | 0.1178
7272 | RAB | Kanclíř | Revitalizace vodní plochy Radvanice | 2659 | 2300 | 359 | 0 | 359 | 2665 | 2665 | 0 | 0 | 02/2018 | 06/2019 |  |  | vydáno územní rozhodnutí, je zpracována dokumentace pro stavební povolení, předána dokumentace pro zajištění stavebního povolení, požádáno o vydání stavebního povolení
8209 | MOP | Žáčková | Stavební úpravy opevnění bermy řeky Ostravice | 17562.8811 | 16751 | 317 | 494.8811 | 17563 | 1666 | 1276 | 14 | 1.0972 | - | 11/2016 | SO 01 a 02 07/2017-11/2017 SO 03 09/2018-11/2018 | SO 01 a 02 v 11/2017 SO 03 v 12/2018 | SO 01 a 02 zkolaudován v 2017, SO 03 stavba ukončena, zkoulaudováno, příprava podkladů pro navedení do majtetku
8210 | MOP | Žižková | Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží) | 48720 | 46000 | 2395 | 325 | 2395 | 6579 | 6579 | 0 | 0 | 03/2019 |  |  |  | projekt řeší stavbu č.3 dle zpracované studie (MMO ÚHA) na Havlíčkové nábřeží na moravském břehu řeky, zpracovává se projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby (1.etapa). Samostatně byl zpracován IZ navazující části Havlíčkova nábřeží v úseku od ulice Kostelní směrem k ulici Kratochvílova. Byl proveden inženýrsko-geologického průzkum nábřežní zdi. Zadáno zpracování DUR,DSP a DPS stavby v úseku Kostelní - Na Hradbách (2.etapa). Odevzdána dokumentace pro územní řízení a podány žádosti o ÚR.
8213 |  | Kopřivová | Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu | 202000 | 187000 | 10000 | 5000 | 827 | 1365 | 1365 | 0 | 0 | 2020 |  |  |  | Zpracován investiční záměr
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO |  |  |  | 3291448 | 3147342 | 116284 | 27822 | 470850 | 415608 | 419266 | 45425 | 10.8344
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení |  |  |  | 500 | 400 | 100 | 0 | 66 | 500 | 500 | 9 | 1.8
6320 |  | Karásek | Mateřské školy - vytápění - regulace po zateplení | 500 | 400 | 100 | 0 | 66 | 500 | 500 | 9 | 1.8 |  |  | 2019 |  | zajištění podkladů pro zpracování PD
OdPa - 3113 - Základní školy |  |  |  | 19887 | 19186 | 557 | 144 | 20406 | 18947 | 18947 | 27 | 0.1425
6315 | SVI | Hlisníkovská | Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká | 19387 | 18786 | 457 | 144 | 20167 | 18447 | 18447 | 0 | 0 | 06/2014 | 03/2015 | 09/2018-06/2019 | 07/2019 | Staveniště bylo předáno zhotoviteli, stavba zahájena 10/2018
6321 |  | Karásek | Základní školy - vytápění - regulace po zateplení | 500 | 400 | 100 | 0 | 239 | 500 | 500 | 27 | 5.4 |  |  | 2019 |  | zajištění podkladů pro zpracování PD
OdPa - 3233 - Střediska volného času |  |  |  | 8307 | 6620 | 1500 | 187 | 8307 | 7079 | 6943 | 6746 | 97.1626
6324 |  | Zahrajová | Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám | 8307 | 6620 | 1500 | 187 | 8307 | 7079 | 6943 | 6746 | 97.1626 | 03/2017 | 06/2017 | 07/2018-12/2018 | 01/2019 | podána žádost o dotaci- řeší odbor školství, v 07/2018 stavba zahájena v 5ti střediscích volného času (Ostrčilova, Polská, M.Majerové,Čkalovova,Korunní). V 12/2018 stavby dokončeny a v 01/2019 zkolaudovány.
OdPa - 3311 - Divadelní činnost |  |  |  | 14342 | 13068 | 822 | 452 | 14342 | 11936 | 11936 | 8354 | 69.9899
8203 | MOP | Zahrajová | Divadlo loutek Ostrava - fasáda, okna, dřevěné prvky | 14342 | 13068 | 822 | 452 | 14342 | 11936 | 11936 | 8354 | 69.9899 |  |  | 10/2018- 2019 |  | Po provedené analýze možností energetických úspor budovy DL, probíhá výměna výplní otvorů, zateplení obvodových stěn a střechy
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické |  |  |  | 36577 | 35239 | 1338 | 0 | 1338 | 8804 | 8804 | 442 | 5.0204
8191 | POR | Hostašová | Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba - rekonstrukce vnitřních prostor | 36577 | 35239 | 1338 | 0 | 1338 | 8804 | 8804 | 442 | 5.0204 | 01/2018 | 10/2018 | 10/2019-12/2020 |  | v 07/2018 zpracována DSP, v 10/2018 vydáno SP, koncem 02/2019 zpracována DPS, připravuje se výběrové řízení na zhotovitele stavby
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií |  |  |  | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 943 | 943 | 0 | 0
8156 | MOP | Veselá | Ostravské muzeum MHD | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 943 | 943 | 0 | 0 | - | - | - | - | vybudování muzea tramvají a autobusů v bývalém průmyslovém areálu Wattova, zpracován inv.záměr, v roce 2014 proběhla v rámci I.etapy přípravy území demolice dvojhalí, majetkoprávní vypořádání AKUMA proběhlo v 01/2017, v současné době se připravuje VZ na zpracování investičního záměru na přeložení tramvajové smyčky ul. Wattova
OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek |  |  |  | 199688 | 182000 | 16940 | 748 | 19936 | 11940 | 11940 | 0 | 0
8211 | MOP | Rusňák | Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava | 199688 | 182000 | 16940 | 748 | 19936 | 11940 | 11940 | 0 | 0 | IIIQ/2019 | IIIQ/2019 |  |  | zhotovitelem byl 03/2019 předán čistopis dispozičně–architektonické studie; probíhají práce na PD pro společné povolení
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce |  |  |  | 179995 | 173426 | 6569 | 0 | 45410 | 43112 | 43112 | 8948 | 20.7552
6325 | SVI | Hlisníkovská | Sportovní areál u ZŠ Bílovecká | 65300 | 63500 | 1800 | 0 | 715 | 1898 | 1898 | 393 | 20.706 | 02/2019 | 2020/2021 | 2021 | 2022 | zpracována dokumentace DÚR, územní rozhodnutí vydáno 12/2018, výběrové řízení na zhotovitele DSP a DPS v březnu 2019 zrušeno, přihlásil se 1 uchazeč s cenou nad. 6 mil. Kč, připravuje se opakované vypsání VZ
8194 | POR | Zahrajová | Rekonstrukce sportovního areálu Poruba | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 3100 | 3100 | 180 | 5.8065 | 2017 | 2018 | 2019-2020 | 2020 | je zpracována DUR, DSP, vydáno ÚR i SP, zpracována DPS
8200 | SVI | Zahrajová | Sportovní hala - Sokolovna Svinov | 42795 | 41926 | 869 | 0 | 42795 | 36114 | 36114 | 8375 | 23.1905 | 05/2014 | 01/2016 | 10/2018-10/2019 | 12/2019 | probíhá realizace stavby
8243 | TRE |  | Třebovice - sportovní víceúčelová hala | 70000 | 68000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  |  | PD i následnou výstavbu si bude řešit MOb sám
Odpa - 3421 - Využití volného času dětí a mládeže |  |  |  | 17825 | 17453 | 99 | 273 | 17825 | 10000 | 10000 | 550 | 5.5
3214 | MOP | Zahrajová | Dopravní hřiště ul.Orebitská | 17825 | 17453 | 99 | 273 | 17825 | 10000 | 10000 | 550 | 5.5 | 03/2013 | 07/2013 | 07/2018-06/2019 | 07/2019 | probíhá realizace stavby
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice |  |  |  | 971365 | 944520 | 24359 | 2486 | 91293 | 57669 | 57723 | 15967 | 27.6614
6207 | MOP | Karásek | Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce | 77000 | 74500 | 2500 | 0 | 1460 | 61 | 61 | 0 | 0 | 09/2019 | 03/2020 | 09/2020-08/2021 |  | zpracována dokumentace pro realizaci stavby LDN Radvanice vč. energetického posudku, dokončeno zpracování technicko ekonomické studie tepelného hospodářství areálu nemocnice, dosud nerozhodnuto o výběru zásobování teplem
6208 | MOP | Čermák | Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 v areálu MNO | 285723 | 271464 | 14259 | 0 | 14259 | 8634 | 8634 | 0 | 0 |  |  | 03/2018-06/2019 |  | Vyhotovená PD ve stupni DÚR a DSP. Vyřízuje se sloučené ÚR a SP.
6209 | MOP | Čermák | Energetické úspory MNO - Centrální sklad, sklad oddělení zásobování | 15871 | 15509 | 0 | 362 | 15871 | 8882 | 8882 | 4968 | 55.9333 |  |  | 08/2018-04/2019 |  | probíhá vlastní realizace stavebních prací
6210 | MOP | Čermák | Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO | 31374 | 30999 | 0 | 375 | 31374 | 17978 | 17978 | 10928 | 60.7854 |  |  | 08/2018-04/2019 |  | probíhá vlastní realizace stavebních prací
6211 | MOP | Čermák | Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2 | 20671 | 20079 | 0 | 592 | 20079 | 108 | 108 | 71 | 65.7407 |  |  | 04/2018-10/2018 | 11/2018 | Dílo bylo dokončeno, zkolaudováno a předáno do majetku
6212 | MOP | Čermák | Výstavba pavilonu X a pavilonu Y | 496579 | 487876 | 7546 | 1157 | 1157 | 2881 | 2881 | 0 | 0 |  |  |  |  | je vyhotovena dispoziční - architektonická studie a studie proveditelnosti pav. X, proběhne VŽ na zhotovitele PD ve stupni DÚR architektonická studie prov. pav. Y se zatím nerealizuje
6220 | MOP | Karásek | Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu MNO | 7093 | 7093 | 0 | 0 | 7093 | 4125 | 4125 | 0 | 0 | 05/2018 |  | 09/2018-10/2018 |  | ukončena realizace I. etapy
6221 | MOP | Karásek | Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu MNO | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 06/2019 |  | 10/2019-10/2020 |  | rekonstrukce rozvoden VN a energocenter E1, E2, E3
6223 | MOP | Karásek | Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení | 7054 | 7000 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 10/2019 |  | 2019-2020 |  | zpraováíván invetsiční záměr rekonstrukce
Odpa - 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných |  |  |  | 60853 | 59622 | 220 | 1011 | 54350 | 72392 | 72392 | 1358 | 1.8759
6215 | RAB | Karásek | Energetické úspory LDN Radvanice | 6611 | 6503 | 108 | 0 | 108 | 10892 | 10892 | 0 | 0 |  |  | 04/2019-10/2019 |  | vybrán zhotovitel, realizace stavby
6219 | RAB | Čermák | MNO-LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, oprava balkónu | 54242 | 53119 | 112 | 1011 | 54242 | 61500 | 61500 | 1358 | 2.2081 |  |  | 01/2019-09/2019 |  | probíhá vlastní realizace stavebních prací
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče |  |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1234 | 2700 | 2700 | 950 | 35.1852
6048 | VIT | Zahrajová | Dětské centrum Domeček | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1234 | 2700 | 2700 | 950 | 35.1852 |  |  |  |  | Proběhl stavebně - technický průzkum stávajících objektů na ul. Jedličkova. Objekty jsou v havarijním stavu. OSV projednává další postup
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství |  |  |  | 73522 | 69492 | 4030 | 0 | 32631 | 38137 | 38137 | 0 | 0
2010 | MOP | Hostašová | Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelniční 8 | 30995 | 28601 | 2394 | 0 | 30995 | 27246 | 27246 | 0 | 0 | - | 01/2018 | 07/2018-01/2019 |  | plnění smlouvy nebude pokračovat (závazkový vztah založený smlouvou o dílo zanikl 8.2.2019 ze zákona), nedokončené dílo předáno zpět objednateli, 03/2019 zadán požadavek na VZMR na přepracování (doplnění) PD pro podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s propracováním do úrovně DPS
8189 | MOP | Hostašová | Rekonstrukce objektu Husova 7 | 42527 | 40891 | 1636 | 0 | 1636 | 10891 | 10891 | 0 | 0 | - | 09/2018 | 05/2019-05/2020 |  | zpracována projektová dokumentace (DSP+DPS), vydáno stavební povolení, probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby a TDS + BOZP
OdPa - 3613 - Nebytové hospodářství |  |  |  | 67000 | 60900 | 5500 | 600 | 240 | 0 | 240 | 240 | 100
8235 | MOP | žižková | Rekonstrukce budovy restaurace Spolek, Nádražni 143/13 | 67000 | 60900 | 5500 | 600 | 240 | 0 | 240 | 240 | 100 | - |  |  |  | Rekonstrukce a přístavba stávajícího objektu restaurace Spolek. Je zpracován investiční záměr.
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení |  |  |  | 61866 | 47521 | 11353 | 2992 | 31183 | 35154 | 35154 | 1380 | 3.9256
4042 |  | Konečný | PD a příprava staveb VO | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 4438 | 1250 | 1250 | 305 | 24.4 |  |  | průběžně |  | PD, SP jsou zajišťovány dle uzavřených SOD
4098 |  | Konečný | Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 3255 | 2485 | 49 | 1.9718 |  |  | průběžně |  | z této všeobecné stavby jsou vyváděny finanční částky na jednotlivé konkrétní akce staveb se sítí NN
4320 | POR | Konečný | Rekonstrukce VO oblast B. Nikodéma | 4350 | 3786 | 347 | 217 | 4350 | 41 | 41 | 22 | 53.6585 | 06/2014 | jen ÚR | 04/2018-10/2018 | 11/2018 | 09/2017 příprava realizace (aktualizace soupisu prací, VZMR), 12/2017 uzavřena SOD se zhotovitelem, a sml., příkazní s TDS, 5/2018 rešení kolize trasy VO s izolační zelení- dotace, 07/2018 realizuje se, 08/2018 z důvodu vzniku víceprací je zpracováván dodatek ke smlouvě. dokončení stavby 10/2018, kolaudace 11/2018,
4329 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Lumírova-Charvatská | 5294 | 4828 | 466 | 0 | 5294 | 1380 | 1380 | 0 | 0 | 03/2016 | jen ÚR | 06/2018-03/2019 | 04/2019 | 01/2018 požadavek na VZMR zhotovitel a TDS, 04/2018 uzavřena SoD se zhotovitelem, 06/2018-03/2019 realizace, 11/2018 stavba předána správci VO, nedodělky budou odstarněny po zimním období (pozastávka 10% ceny - nedodělky), předpoklad kolaudace 04/2019
4331 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Šeříkova-Na Výspě | 4837 | 4364 | 473 | 0 | 4364 | 900 | 900 | 0 | 0 | 10/2016 | jen ÚR | 07/2018-03/2019 | 04/2019 | zpracována DPS, 04/2018 zadána VZMR na zhotovitele stavby, 06/2018 uzavřena SoD na zhotovení stavby, příprava k realizaci, 08/2018 realizuje se, 12/2018 stavba předána správci, nedodělky budou odstraněny po zimním období (pozastávka 10% ceny - nedodělky), předpoklad kolaudace 04/2019
4335 | MOP | Konečný | Rekontrukce VO Muzejní | 2619 | 2269 | 237 | 113 | 2619 | 0 | 231 | 230 | 99.5671 | 07/2017 | jen ÚR | 07/2018-09/2018 | 11/2018 | 01/2018 zadán požadavek na VZMR zhotovitel, TDS, 04/2018 uzavřena SoD, koordinace s probíhajícím areologickým průzkumem v oblasti bývalých Laub, zahájení realizace 07/2018, stavba předána správci VO 9/2018 (pozastávka 10% na nedodělky), kolaudace 11/2018, 12/2018 odstraněny nedodělky
4337 | SLO | Konečný | Doplnění VO ul. Podolí | 501 | 362 | 83 | 56 | 501 | 245 | 245 | 0 | 0 | 05/2018 | jen ÚR | 11/2018-04/2019 | 05/2019 | 03/2018 podána žádot o vydání ÚR, 06/2018 uzavřena SoD na zhotovení stavby, 07/2018 vyřizují se havarijní a povodnový plná nutné pro započetí realizace stavby dle podmínek uzemního rozhodnutí, stavba přerušena po dobu vyřizování nutných povolení a dokladů potřebných pro realizaci stavby, 11/2018 realizuje se, 12/2018 stavba přerušena pro zimní odbodí, 03/2019 obnoveny stavební práce, dokončení 04/2019
4340 | MOP | Konečný | Osvětlení přechodů pro chodce ul. Nádražní | 1837 | 1580 | 148 | 109 | 1837 | 1604 | 1604 | 0 | 0 | 10/2017 | jen ÚR | 07/2018-04/2019 | 05/2019 | zpracována DPS, 3/2018 VZMR zhotovitel, 04/2018 požadavek na VZMR na zhotovitele stavby, 05/2018 uzavřena SoD se zhotovitelem, 06/2018 aktualizována vyjádření ke stavbě, zahájení 09/2018, realizuje se, 12/2018 stavba přerušena pro zimní období, 03/2019 stavební práce obnoveny, předpoklad dokončení 04/2019
4342 | MOP | Konečný | VO Červeného kříže, Bozděchova | 2705 | 2290 | 166 | 249 | 2705 | 1832 | 1832 | 673 | 36.7358 | 10/2017 | jen ÚR | 10/2018-04/2019 | 05/2019 | 08/2018 uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby a smlouva příkazní na výkon TDS, staveniště předáno v 10/2018, realizuje se, 12/2018 stavba přerušena pro zimní období, 03/2019 stavební práce obnoveny,
4343 | RAB | Konečný | Doplnění VO hřbitov Radvanice a modernizace osvětlení ul. Paculova | 728 | 557 | 75 | 96 | 728 | 704 | 704 | 0 | 0 | 02/2018 | jen ÚR | 11/2018-04/2019 | 05/2019 | PD zajištěna MOb Radvanice a Bartovice, 07/2018 dán požadavek na zajištění zhotovitele stavby, 10/2018 uzavřena smlouva o dílo, 11/2018 přerušeno pro nadcházející zimní období, 03/2019 stavební práce obnoveny, předpoklad dokončení 04/2019
4344 | RAB | Konečný | Doplnění VO Hvězdná | 935 | 681 | 195 | 59 | 935 | 203 | 203 | 0 | 0 | 04/2010 | 07/2010 | 12/2018-04/2019 | 05/2019 | 10/2018 aktualizace rozpočtu a výkazu výměr, 11/2018 dán požadavek VZMR na zhotovitele stavby, 1/2019 uzavřena SoD, 03/2019 zahájeny stavební práce, stavba probíhá v koordinaci se stavbou kanalizačního sběrače B v Radvanicích
4345 | POR | Konečný | Rekonstrukce VO nám. Jana Nerudy | 7676 | 7000 | 376 | 300 | 435 | 7500 | 7269 | 0 | 0 | 07/2017 | jen ÚR | 06/2019-11/2019 | 12/2019 | 01/2019 zadána aktualizace DPS z důvodku koordinace se stavbou Revitalizace vnitrobloku Nám. Jana Nerudy -termín zhotovení 05/2019
4346 | POR | Konečný | Rekonstrukce VO Porubská - B. Martinů | 8024 | 7241 | 450 | 333 | 509 | 7500 | 7500 | 41 | 0.54667 | 09/2017 | jen ÚR | 04/2019-09/2019 | 10/2019 | 01/2019 zadána aktualizace DPS z důvodku koordiance se stavbou podzemních kontejenrů na odpady, 02/2019 zadána VZMR na zhotovitele, probíhá VZMR
4347 | MOP | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Kafkova - Nemocniční | 6899 | 6256 | 343 | 300 | 382 | 6000 | 6000 | 38 | 0.63333 | 04/2018 | jen ÚR | 06/2019-09/2019 | 10/2019 | kolize stavbou Revitalizace a rekonstrukce Nám. Republiky, předpoklad 02-03/2019 dojednání koordinace, 03/2019 zadán požadavek na VZMR na zhotovitele stavby
4348 | PLE | Konečný | Veřejné osvětlení Plesná | 635 | 500 | 135 | 0 | 135 | 500 | 500 | 6 | 1.2 | 06/2019 | jen ÚR | 09/2019-11/2019 | 12/2019 | řeší se trasa vedení VO pro nesouhlas FO s umístěním, zpracovává se PD pro ÚR
4349 | SLE | Konečný | Rekonstrrukce VO oblast Garbova Sněžná | 2478 | 2100 | 278 | 100 | 334 | 2240 | 2240 | 0 | 0 | 03/2018 | jen ÚR | 05/2019-08/2019 | 09/2019 | 01/2019 zadána aktualizace DPS pro koordinaci se stavbou vodovodu a kanalizace v dané oblasti, 02/2019 požadavek na VZMR na zhotoviele, probíhá VZMR
4350 | MIC | Konečný | Ostrava – Michálkovice, ul. Radniční | 958 | 720 | 178 | 60 | 178 | 0 | 750 | 0 | 0 | 10/2018 | jen ÚR | 04/2019-06/2019 | 07/2019 | stavba vyvolána kabelizací sítě NN, 02/2019 zadán požadavek VZMR na zhotovitele, probíhá VZMR
4351 | SLO | Konečný | VO - Heřmanice, ul. Vrbická | 3490 | 2987 | 303 | 200 | 639 | 0 | 20 | 16 | 80 | 10/2018 | jen ÚR | 03/2019-05/2019 |  | 11/2018 uzavřena SoD na zhotovení stavební připravenosti pro následnou stavbu VO, stavba VO je vyvolána kabelizací sítě NN spol. ČEZ distribuce. realiuzuje se
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. |  |  |  | 595904 | 583503 | 8072 | 4329 | 15129 | 26022 | 29522 | 357 | 1.2093
0000 |  | Kopitzová | Věcná břemena ukončených staveb | 2383 | 0 | 0 | 2383 | 2383 | 1000 | 1000 | 0 | 0
8006 |  | Karásek | Energeticky úsporné akce na objektech města | 1568 | 1442 | 103 | 23 | 1545 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  |  | průběžně |  | rekonstrukce komunikace ŘST - vytápění - Domov Slunečnice, rekonstrukce ležatých rozvodů teplé vody - Domov Korýtko
8172 | MOP | Zahrajová | Černá louka - rekonstrukce komunikací | 18452 | 18271 | 181 | 0 | 181 | 12900 | 12900 | 0 | 0 | 02/2018 | 06/2018 | 2019 | 2019 | jedná se o 2.etapu rekonstrukce ploch v areálu výstaviště, je vydáno ÚR i SP. Akce momentálně pozastavena
8204 | MOP | Čermák | Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava | 484980 | 480000 | 4980 | 0 | 2345 | 3376 | 3376 | 0 | 0 |  |  |  |  | Probíhá vyřízení ÚR, byl dán požadavek na další stupeň PD - DSP, DPS
8207 | MOŠ | Karásek | SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, plynárenské zařízení | 6163 | 5803 | 360 | 0 | 4238 | 4813 | 4813 | 18 | 0.37399 |  |  | 05/2018-09/2018 |  | dokončenqa rekonstrukce regulační stanice plynu VTL/STL č. 1
8208 | MOŠ | Hojgr | SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, vodovody | 3233 | 2667 | 443 | 123 | 3232 | 433 | 433 | 339 | 78.291 | 08/2017 | 01/2018 | 03/2018-10/2018 | 11/2018 | zpracován IZ, vydáno UR, zpracována DSP, vydáno SP, probíhá výstavba, t.č. přerušeno z klimatických důvodů, práce obnoveny, ve výstavbě, stavba ukončena - předána, stavba zkolaudována, bude předána majetkovému odboru, 2.1.2019 předána na majetkový odbor
8233 | TRE | Kanclíř | Změny uspořádání areálu Provoz kanalizační sítě v Ostravě - Třebovicích vyvolané stavbou severního spoje | 51825 | 48820 | 1205 | 1800 | 1205 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 05/2019 | 08/2019 |  |  | v 01/19 požádáno o vydání územního rozhodnutí
8248 |  | Zahrajová | MSIC IndustriaLAB | 25000 | 24500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  | 2019 | 2019-2020 |  | rekonstrukce 1. NP budovy Tandem pro Centrum průmyslových kompetencí
9249 |  | Zahrajová | MSIC - budova Piáno - klimatizace | 2300 | 2000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  | 2019 | 2019 |  | renovace klimatizace kanceláří v budově PIANO
OdPa - 3699 - Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje |  |  |  | 266000 | 250000 | 10000 | 6000 | 6894 | 10475 | 10475 | 80 | 0.76372
8216 | MOR | Zahrajová | Nové lauby | 266000 | 250000 | 10000 | 6000 | 6894 | 10475 | 10475 | 80 | 0.76372 | 05/2019 | 2020 | 2021-2023 |  | archeologický výzkum na části plochy byl dokončen, je připraven požadavek na VZ na další pokračování arch.průzkumů a je zpracovaná DUR vydáno ÚR, dosud není v právní moci, připravuje se VZ na další stupně PD
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť |  |  |  | 113106 | 105491 | 5415 | 2200 | 93198 | 42753 | 42753 | 0 | 0
5014 | SLO | Karásek | ZOO - energetické hospodářství | 92606 | 89491 | 2915 | 200 | 92606 | 15634 | 15634 | 0 | 0 | 08/2015 |  | 03/2017-04/2019 | 06/2019 | probíhá realizace
8218 | SLO | Zahrajová | Areál ZOO Ostrava - voliéra kondor | 20000 | 16000 | 2000 | 2000 | 489 | 26722 | 26722 | 0 | 0 | 2016 | 06/2016 | 2019-2020 | 2020 | PD zpracovali v ZOO, předáno na OI, první zadání VZ bylo zrušeno, nyní je projekt přepracován a probíhá nová VZ na zhotovitele stavby
8222 | SLO | Zahrajová | Areál ZOO Ostrava - expozice makaka lvího | 500 | 0 | 500 | 0 | 103 | 397 | 397 | 0 | 0 |  |  |  |  | ZOO, jako objednatel, předala PD, která pro vady a nedostatky byla přepracována. Nyní se předpokládá sloučení s expozicí gibonů a kopytníků a zadání jako jedná zakázka
OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |  |  |  | 251995 | 234311 | 13784 | 3900 | 7879 | 17045 | 17045 | 17 | 0.099736
5045 | MOP | Kanclíř | Revitalizace parku u Biskubství | 5780 | 4837 | 643 | 300 | 643 | 5500 | 5500 | 2 | 0.036364 | 05/2019 | 2019 |  |  | na základě smlouvy o dílo zpracován a předán inv. záměr, v 08/18 podepsána smlouva o dílo a příkazní na zajištění všech stupňů proj. dokumentace, předán koncept DÚR, v 03/2019 podána žádost o vydání ÚR
5046 | MOP | Kanclíř | Cingrův sad | 5200 | 4511 | 489 | 200 | 489 | 760 | 760 | 0 | 0 |  |  |  |  | uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inž. přípravy v 07/2018 příprava akce pozastavena do doby rozhodnutí o alternativě využití či nevyužití dotčeného území ( ICERINK )
5047 | NVE | Kanclíř | Park u Boříka | 18070 | 16281 | 1089 | 700 | 1089 | 5470 | 5470 | 5 | 0.091408 | 06/2019 | 08/2019 |  |  | na základě smlouy o dílo zpracován a předán inv. záměr, uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zajištění proj. a inž. přípravy, podána žádost o vydání koord. stanoviska
5050 | MOP | Kanclíř | Parková úprava na Prokešově náměstí | 719 | 0 | 319 | 400 | 319 | 500 | 500 | 10 | 2 | 06/2019 | 2019 |  |  | projednávání konceptu DÚR
5051 | MHH | Kanclíř | Smetanův sad | 5180 | 4386 | 494 | 300 | 494 | 880 | 880 | 0 | 0 | 08/2019 | 2019 |  |  | projednávání konceptu DÚR
5052 | OJI | Kanclíř | Park u Zámku Zábřeh | 5900 | 5050 | 600 | 250 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2019 | 2019 |  |  | před uzavřením smlouvy o dílo na PD + IČ v etapě přípravy stavby
5053 | OJI | Kanclíř | Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka | 10970 | 9650 | 970 | 350 | 0 | 970 | 970 | 0 | 0 |  |  |  |  | v 03/2019 uzavřena smlouva na zpracování koordinační studie záměrů MO O.-Jih a SMO v dané lokalitě
5054 | MOP | Kanclíř | Úprava výsadbových míst Prokešovo náměstí | 3200 | 2750 | 250 | 200 | 0 | 645 | 645 | 0 | 0 |  |  |  |  | v 04/2019 příprava variantního návrhu úprav výs. míst ( přepracování PD )
8212 | MHH | Veselá | Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce | 163194 | 155382 | 6612 | 1200 | 3612 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Zhotovitelem PD pro stupeň DÚR je Projekt 2010, s.r.o. Z důvodu požadavků vlastníků pozemků byl ve12/2018 pro technické řešení vykoupen třetí rybník (řešil MOb Nová Ves). Na základě jednání s Povodí Odry a Diamem a Ovak se řešila problematika Červeného potoka v návaznosti na PD Benátek a dotačním titulu Diama pro realizaci stavby. MOb Nová ves připravuje VZ na zhotovitele PD pro revitalizaci 3. rybníka, která je nezbytná pro dokončení PD Revitalizace lesoparku Benátky. Stavby jsou provázené.
8217 | POR PUS | Rusňák | Revitalizace Pustkoveckého údolí | 33782 | 31464 | 2318 | 0 | 1233 | 720 | 720 | 0 | 0 | IIIQ/2019 | IIIQ/2019 |  |  | žádost o vydání společného povolení byla zamítnuta z důvodu neudělení souhlasu s kácením dřevin orgánem ochrany přírody; 15.3.2019 bylo SMO podáno odvolání proti příslušnému rozhodnutí MMO OŽP
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI |  |  |  | 742493 | 719443 | 15445 | 7605 | 27315 | 48830 | 48810 | 1217 | 2.4933
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |  |  |  | 674677 | 655584 | 13093 | 6000 | 21063 | 45901 | 45881 | 1109 | 2.4171
6022 |  | Karásek | Domovy pro seniory-rek. 3 ks trafostanic | 4941 | 4741 | 200 | 0 | 4124 | 2034 | 2034 | 0 | 0 |  | 08/2014 | 09/2015-05/2019 |  | Domov Sluníčko - ukončena I. etapa, dokončena realizace Domov Korýtko 2016, Čujkovova - aktualizace PD ukončena, ukončen výběr zhotovitele pro DD Čujkovova
6026 | VIT | Karásek | Domov Magnolie - vzduchotechniky - rekonstrukce | 5250 | 5000 | 250 | 0 | 2236 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  | 05/2018-05/2019 |  | výběr zhotovitele PD
6027 | OJI | Karásek | Areál Zábřeh - energie | 1241 | 991 | 250 | 0 | 70 | 1616 | 1616 | 0 | 0 | 06/2018 |  | 06/2019-09/2019 |  | uzavřena SOD na zpracování PD pro II. et.
6032 | OJI | Zahrajová | Domov Korýtko, ul. Petruškova | 255200 | 250000 | 5200 | 0 | 5200 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2020-2022 | 2023 | Celková rekonstrukce Domova, připravuje se VZ na zpracovatele DUR+DSP,DPS
6035 | VIT | Karásek | Domov Sluníčko - rekonstrukce zdroje energie | 789 | 789 | 0 | 0 | 299 | 1048 | 1048 | 0 | 0 |  |  | 09/2019 |  | příprava real. Systému měření a regulace, dokončena realizace automastické doplňovací stanice kotelna A
6036 |  | Karásek | Domovy pro seniory - LEGIONELLA | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 1109 | 2144 | 2124 | 1109 | 52.2128 |  |  | 2018 |  | průběžně, příprava realizace na objektech Čtyřlístku
6042 | OJI | Karásek | Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika - rekonstrukce | 8198 | 8000 | 198 | 0 | 256 | 9742 | 9742 | 0 | 0 |  | 11/2017 | 09/2019 | 10/2019 | aktualizace PD, vydáno stavební povolení, zahájen výběr zhotovitele
6045 | MHH | Zahrajová | Domov pro seniory Hulváky - PD | 253465 | 246000 | 5465 | 2000 | 5465 | 2969 | 2969 | 0 | 0 | 04/2017 | 2019 | 2020-2022 | 2022 | 04/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí a pokračuje další projekční příprava
6047 | SLO | Karásek | Solární systém pro přípravu teplé vody pro Domov pro seniory Kamenec | 2000 | 1800 | 200 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 05/2019 | 10/2019-04/2020 | 05/2020 | dokončena technicko ekonomická studie pro výběr solárního systému, připraveny podklady pro zpracování PD
6049 | SLO | Zahrajová | Transformace Domova Barevný svět II | 92780 | 90000 | 780 | 2000 | 780 | 6976 | 6976 | 0 | 0 | 12/2017 | 12/2017 | 2019-2020 | 2020 | výstavba 2 RD v lokalitě Svinov a 1 RD ve Vítkovicích pro klienty Čtyřlístku, akce je dotovaná z IROP, připravuje se VZ na zhotovitele stavby a TDS
6050 | SLO | Zahrajová | Transformace Domova Na Lištině II | 37605 | 35055 | 550 | 2000 | 1216 | 6723 | 6723 | 0 | 0 | 12/2017 | 12/2017 | 04/2019-03/2020 | 04/2020 | výstavba RD ve Lhotce a ve Slezské Ostravě pro klienty Čtyřlístku, akce je dotovaná z IROP, byl vybrán zhotovitel a stavba byla zahájena
6051 |  | Karásek | Domovy pro seniory ochrana proti přepětí | 308 | 308 | 0 | 0 | 308 | 759 | 759 | 0 | 0 |  |  | 2018 |  | ukončena realizace na Domovech IRIS a MAGNOLIE, zahájen výběr zhotovitele pro DD Čujkovova
6053 | OJI | Karásek | Domov Korýtko-rekonstrukce ležatých rozvodů SV+TUV | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 |  |  | 07/2019-09/2019 |  | zpracovávání dokumentace pro provádění stavby
6055 | OJI | Karásek | Domov Korýtko-rekonstrukce výměníkové stanice | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  | 08/2019-09/2019 |  | zpracovávána aktualizace PD ve spolupráci VEOLIA
6056 | SLE | Karásek | Domovy IRIS a Kamenec-přechod NN na VN | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 3190 | 0 | 0 |  |  | 10/2019-11/2019 |  | uzavřena SOD na zpracování PD
6057 | SLE | Karásek | Domov pro seniory Sluníčko - kamerové systémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  |  | dosud nerozhodnuto o způsobu výběru zhotovitele stavby
OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |  |  |  | 62411 | 58911 | 2000 | 1500 | 847 | 929 | 929 | 108 | 11.6254
6046 | VIT | Zahrajová | Dům pro rodinu a sociální péči v areálu bývalé nemocnice Zábřeh | 62411 | 58911 | 2000 | 1500 | 847 | 929 | 929 | 108 | 11.6254 |  |  |  |  | vypracován IZ na jehož podkladě je zpracována DUR. Vzhledem k finanční náročnosti a žádnému vhodnému dotačnímu titulu je akce momentálně pozastavena
OdPa - 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny |  |  |  | 5405 | 4948 | 352 | 105 | 5405 | 2000 | 2000 | 0 | 0
6052 | MOP | Zahrajová | Revitalizace zahrady areálu Armády spásy Ostrava | 5405 | 4948 | 352 | 105 | 5405 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 12/2017 |  | 07/2018 -11/2018 |  | realizace stavby byla dokončena v11/2018. Předáno na majetkový odbor k navedení do majetku města.
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA |  |  |  | 572703 | 548359 | 18553 | 5791 | 36010 | 27751 | 27751 | 1152 | 4.1512
OdPa - 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy |  |  |  | 109812 | 107950 | 1862 | 0 | 1862 | 2292 | 2292 | 0 | 0
8215 | OJI | Hostašová | Městečko bezpečí | 109812 | 107950 | 1862 | 0 | 1862 | 2292 | 2292 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2022-2023 |  | v 11/2018 byl předán koncept DÚR, běží IČ - probíhá kompletace podkladů pro podání žádosti o ÚR, řeší se majetková problematika se společností Ingka Centres Česká republika s.r.o., chybí koordinované stanovisko MMO (upravujeme PD na podnět OŽP MMO)
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému |  |  |  | 462891 | 440409 | 16691 | 5791 | 34148 | 25459 | 25459 | 1152 | 4.5249
8120 | SLO | Žižková | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura (III.etapa) | 246535 | 238130 | 6605 | 1800 | 6783 | 9134 | 9134 | 35 | 0.38318 | 10/2011 | 08/2015 | ----- | ----- | vydána veškerá stavební povolení, zpracována kompletní PD, doposud nezajištěné financování realizace stavby. Byla vyčleněna a zpracována samostatné projektové dokumentace na realizaci oplocení areálu (ulice Těšínská, Počáteční) - kromě oplocení s areálem DPO a.s. Z ulice Těšínské a Počáteční bude přeřešen návrh oplocení - vzhled. Zpracovány varianty oplocení (PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.). Zadáno zpracování DPS.
8185 | PUS | Hostašová | Hasičská zbrojnice Pustkovec | 24458 | 22279 | 2179 | 0 | 24458 | 13096 | 13096 | 1117 | 8.5293 | 11/2016 | 02/2017 | 08/2018-12/2019 |  | projekt je financován ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra ve výši max. 4,5 mil. Kč a z rozpočtu MSK ve výši 2,25 mil. Kč. Probíhá realizace stavby.
8201 | SLO | Žižková | Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 02 Budova PČR, SO 03 garáže PČR | 191898 | 180000 | 7907 | 3991 | 2907 | 3229 | 3229 | 0 | 0 | 10/2011 |  |  |  | vydáno ÚR, zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení, návrh na demolici objektu SO 02, plnění smlouvy ukončeno dohodou. Zpracována PD odstranění objektu, vydáno rozhodnutí o odstranění stavby. Předáno staveniště. Probíhá realizace demolice SO 02. Z důvodu nalezení pozůstatku podzemního objektu a změn v průběhu díla předpoklad dokončení v 04/2019 po uzavření dodatku. Demolice hrazena z b.výdajů (3 185 tis. Kč).
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY |  |  |  | 2180668 | 2108072 | 35774 | 1724 | 197387 | 123824 | 120930 | 7694 | 6.3624
OdPa - 6171 - Činnost místní správy |  |  |  | 1885570 | 1858072 | 25774 | 1724 | 197052 | 85832 | 85332 | 7359 | 8.624
8099 | MOP | Zahrajová | Rekonstrukce budovy Nové radnice vč. přístavby | 638546 | 637000 | 1246 | 300 | 58985 | 8730 | 8730 | 0 | 0 |  | 06/2009 | 06/2009-12/2018 | 12/2018 | rekonstrukce vrátnic byla dokončena 12/2018. Akce předána na majetkový odbor k navedení do majetku města
8179 | MOP | Zahrajová | Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken | 97154 | 94830 | 1200 | 1124 | 97154 | 41400 | 41400 | 3040 | 7.343 |  | 01/2017 | 2016-2020 |  | probíhá výměna oken dle harmonogramu
8186 | MOP | Karásek | Budova Nová radnice - trafostanice | 9150 | 8198 | 952 | 0 | 9150 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 02/2017 |  | 10/2017-03/2018 | 04/2018 | ukončena realizace
8192 | SLO | Karásek | Nová radnice - klimatizace | 30179 | 29044 | 835 | 300 | 30179 | 29900 | 29900 | 4319 | 14.4448 |  | 06/2017 | 10/2018-05/2019 |  | probíhá realizace
8193 | SLO | Karásek | Nová radnice – náhradní zdroj elektrické energie | 5400 | 5000 | 400 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | dosud nerozhodnuto o způsobu náhradního zásobování energii
8198 | MOP | Čermák | Rekonstrukce vily Na Zapadlém (Grossmanova vila) | 80741 | 80000 | 741 | 0 | 1584 | 2152 | 2152 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracována PD ve stupni DÚR, stanovisko KÚ k přesunu altánu z ul. 28. října do ul. Na Zapadlém je nesouhlasné
8206 | MOP | Karásek | Nová radnice - ochrana proti přepětí | 1900 | 1500 | 400 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | připravován IZ
8221 | MOR | Karásek | Nová radnice - vnítřní rozvody-rekonstrukce | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 |  |  |  |  | připravováno investiční záměr
8244 | MOP | Žáčková | Administrativní budova Janáčkova | 1020000 | 1000000 | 20000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  |  | Po prověření možností umístění správní činnosti do již stávajícího objektu OSTRAVICA, bude zpracován IZ dle požadavku vedení
8245 | MOP | Žáčková | Archiv města - rozšíření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Přesun finančních prostředků na § 6211
OdPa - 6211 - Archivní činnost |  |  |  | 260000 | 250000 | 10000 | 0 | 335 | 0 | 500 | 335 | 67
8245 | MOP | Žáčková | Archiv města - rozšíření | 260000 | 250000 | 10000 |  | 335 | 0 | 500 | 335 | 67 | 2021 | 2022 | 2023-2024 | 2024 | Zpracováno zaměření a stavebně-technický průzkum
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |  | 35098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 35098 | 0 | 0
8064 |  |  | PD a příprava staveb | 17698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17992 | 17698 | 0 | 0
0000 |  |  | Kapitálová rezerva odb. investičního | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 17400 | 0 | 0
Note on I40: Kopřivová Petra: Projet 2010 DUR: 1152 tis Pechal - stat. Výp. 192 tis. MCO (DSP, DPS) : 2.380 tis
Note on H42: Jana Muťková Ing.: SŽDC
Note on I42: Kopřivová Petra: Dopravoprojekt DuR, DSP: 1382 tis Dopravoprojet DPS: 439 tis prodl. SP : 10 tis SŽDC: bud. VB 36 tis
Note on H43: Kopřivová Petra: 122 VB, 316 ZPF, 449 TDS
Note on H44: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on I44: Kopřivová Petra: Projekt : 1455 SOD: vč. dod:10802 TDS: 349 Ostravské lesy:164 podl. SP: 48 přeložka CEZ: 67 Zaměření + posudek 8 Trvalý zábor: 7 OSR přeúčt. : 78 Přeložka CETIN 509
Note on H45: Kopřivová Petra: odhad podle budoucích smluv (380+270+100)
Note on I45: Kopřivová Petra: DÚR:340 DSP, DPS, AD: 423
Note on I46: Kopřivová Petra: DUR : 630 DPS, DSP, AD: 660 prodloužení SP: 31 rozdělení PD: 75 Geometr. Plán : 5 TDS: 121 Realiza 4816
Note on H48: Jana Muťková Ing.: znalecké posudy, dělení pozemk
Note on I48: Kopřivová Petra: DUR: 252 DSP, DPS, AD: 959 znalecké posudy : 5 geometr. Plán - dělení: 16 Zábor: 17
Note on I49: Kopřivová Petra: DUR, DSP, DPS: 498 + 129 znal. Posudky, geometr.. Plány: 3+12+70+30+1
Note on I51: Kopřivová Petra: DUR:264 DSP, DPS: 515 Kácení a náhr. Výsadba:30+41 prosloužení SP: 31
Note on I52: Kopřivová Petra: DUR: 475 zaměření , posudky: 36+21
Note on I53: Kopřivová Petra: DUR: 478 DSP, DPS, AD: 642 zmaměření : 6
Note on I54: Kopřivová Petra: DUR:324 DSP, DPS, AD: 539
Note on I55: Kopřivová Petra: DUR: 357
Note on I57: Kopřivová Petra: DUR: 764 DSP, DPS, AD: 1100
Note on F58: Kopřivová Petra: podle DÚR
Note on H58: Kopřivová Petra: budouci smlouvy VB
Note on H60: Kopřivová Petra: budouci VB, zatím není smlouva
Note on I61: Kopřivová Petra: DSP, DPS, AD: 663 TDS : 72% z 520 tj, 365 zhotovitel: 13324
Note on I66: Kopřivová Petra: DPS: 100 náklady na převod PD z Bohumína: 236
Note on I70: Kopřivová Petra: DUR, DSP, DPS, AD: 260
Note on K86: 381
Note on K117: 764
Note on K121: 799
Note on K122: 799
Note on K188: 765
Note on K189: 794
Note on H216: Kopřivová Petra: odhady na výkupy
Note on K243: 117
Note on K244: 117
Note on K246: 117
Note on K247: 117
Note on K248: 117