## 2017-12-TITUL
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem
k 31. 12. 2017
(v tis. Kč)
Skupina | Rozpočet |  | Skutečnost | % plnění
OdPa | schválený | upravený |  | na SR | na UR
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBAŘSTVÍ | 4736 | 97 | 97 | 2.0481 | 100
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 4736 | 97 | 97 | 2.0481 | 100
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 708764 | 487635 | 436842 | 61.6343 | 89.5838
OdPa - 2212 - Silnice | 111718 | 71296 | 70775 | 63.3515 | 99.2692
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 85069 | 31664 | 29104 | 34.2122 | 91.9151
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy | 3000 | 1104 | 1104 | 36.8 | 100
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 3020 | 369 | 313 | 10.3642 | 84.8238
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy | 0 | 82210 | 82205 | x | 99.9939
OdPa - 2310 - Pitná voda | 71745 | 41735 | 37051 | 51.6426 | 88.7768
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 420426 | 246425 | 203965 | 48.5139 | 82.7696
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů | 13786 | 12832 | 12325 | 89.4023 | 96.0489
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 182099 | 141569 | 130558 | 71.6962 | 92.2222
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení | 467 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 3113 - Základní školy | 452 | 15 | 13 | 2.8761 | 86.6667
OdPa - 3233 - Střediska volného času | 920 | 920 | 917 | 99.6739 | 99.6739
OdPa - 3311 - Divadelní činnost | 5000 | 1840 | 838 | 16.76 | 45.5435
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické | 3164 | 93 | 92 | 2.9077 | 98.9247
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií | 1000 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 3319 - Ostatní záležitosti kultury | 1157 | 1114 | 1113 | 96.1971 | 99.9102
OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek | 0 | 1404 | 1404 | x | 100
OdPa - 3392 - Zájmová činnost v kultuře | 2000 | 300 | 94 | 4.7 | 31.3333
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce | 10011 | 1412 | 1198 | 11.9668 | 84.8442
OdPa - 3421 - Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 1000 | 86 | x | 8.6
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice | 1000 | 1132 | 780 | 78 | 68.9046
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče | 4173 | 30 | 0 | 0 | 0
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství | 1808 | 2367 | 2268 | 125.4425 | 95.8175
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení | 37626 | 28539 | 26891 | 71.4692 | 94.2254
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 81828 | 62972 | 56502 | 69.0497 | 89.7256
OdPa - 3699 - Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje | 0 | 300 | 250 | x | 83.3333
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť | 26435 | 33284 | 33283 | 125.9051 | 99.997
OdPa - 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 5058 | 4847 | 4829 | 95.4725 | 99.6286
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 38244 | 5931 | 2676 | 6.9972 | 45.1189
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdrvotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 37244 | 5671 | 2426 | 6.5138 | 42.7791
OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 1000 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 0 | 260 | 250 | x | 96.1538
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 51521 | 51639 | 47723 | 92.6282 | 92.4166
OdPa - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek | 11310 | 9306 | 8831 | 78.0813 | 94.8958
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému | 40211 | 42333 | 38892 | 96.7198 | 91.8716
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 394169 | 33026 | 28838 | 7.3162 | 87.3191
OdPa - 6171 - Činnost místní správy | 49711 | 31748 | 28838 | 58.0113 | 90.8341
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | 344458 | 1278 | 0 | 0 | 0
C e l k e m | 1379533 | 719897 | 646734 | 46.8806 | 89.837
734

## 2017 - 12
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31. 12. 2017
finanční údaje uvedeny v tis. Kč
|  |  |  | Rozpočtové náklady stavby |  |  |  | Dosud | Rozpočet |  | Plnění |  | Termíny
ORG | Lok. | Dozor | Název stavby | CELKEM | z toho |  |  | nasml. | SR | UR | 1 - 12 | % | vydání | vydání | Realizace | Kolaud. | Poznámka
[5 empty] | stavební | PD | ostatní | objemy | 2017 | 2017 | 2017 | k UR | ÚR | SP
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBAŘSTVÍ |  |  |  | 10888 | 9736 | 810 | 342 | 1152 | 4736 | 97 | 97 | 100
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |  |  |  | 10888 | 9736 | 810 | 342 | 1152 | 4736 | 97 | 97 | 100
8195 | TRE | Konečný | Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích | 10888 | 9736 | 810 | 342 | 1152 | 4736 | 97 | 97 | 100 | 09/2017 |  | 2018-2019 |  | zpracován IZ, V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o., 12/2016 koncept DÚR, 1/2017 podána žádost o ÚR (zamítnuta), dle úz. plánu je předepsána územní studie - 06/2017 úz, studie zpracována, 8/2017 podána žádost o územní souhlas, 9/2017 vydán územní souhlas, zpracovává se koncept dokumentace pro stavební povolení dle SOD, 11/2017 předložen koncept dokumentace pro stavební povolení, vzneseny připomínky a požadavky provozovatele-zapracovávání do PD
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  | 7826111.831 | 7347454.591 | 319479.24 | 159178 | 2009688.558 | 708764 | 487635 | 436842 | 89.5838
OdPa - 2212 - Silnice |  |  |  | 541231 | 499929 | 24785 | 16517 | 203114 | 111718 | 71296 | 70775 | 99.2692
3069 | OJI | Hlisníkovská | MÚK Místecká - Moravská (DÚR, DSP) | 68370 | 55200 | 3000 | 10170 | 2975 | 198 | 0 | 0 | x | 08/2009 | 02/2014 | 2018-2019 |  | zpracována prováděcí dokumentace, vydáno SP, nebyly schváleny rozpočtem finance na realizaci stavby, nevypořádané pozemky
3106 | POR | Kanclíř | SSZ K 4077 Martinovská x Provozní x 1.čs. armádního sboru | 19570 | 17745 | 1571 | 254 | 19570 | 2934 | 1288 | 1287 | 99.9224 | 10/2013 | 02/2014 | 10/2015-12/2016 | 12/2016 | stavba ukončena a zkolaudována, technicko - ekonomické podklady k navedení do majetku města předány na OM
3115 | MOP | Veselá | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Terminál Jirská | 9791 | 9250 | 450 | 91 | 543 | 3816 | 0 | 0 | x | 08/2014 | 06/2016 |  |  | Vydáno ÚR, SP, před podáním žádosti o dotaci, současně se stavbou "Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní", bude zadána VZ na realizaci dokumentace pro provádění stavby + AD.
3136 | POL | Hlisníkovská | Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru Janová v Polance nad Odrou | 24667 | 23957 | 604 | 106 | 24667 | 22000 | 16481 | 16375 | 99.3568 | 08/2013 | 11/2014 | 2017 | 2018 | stavba dokončena v prosinci 2017
3140 | MOP | Veselá | SSZ K 1021 Sokolská x Českobratrská | 34657 | 33210 | 929 | 518 | 930 | 1000 | 0 | 0 | x |  | 11/2015 |  |  | Část stavby byla provedena v rámci rekonstrukce ul. Českobratrské. Zbývající, podstatná část stavby bude realizována jako změna stavby před dokončením po rekonstrukci ul. Českobratrská a mostu Pionýrů k Bazalům, tzn. v roce 2018. Požádáno o prodloužení platnosti SP . Uzavřena smlouva na aktualizaci projektové dokumentace pro realizaci. Práce na PD zahájeny.
3150 | VIT | Hlisníkovská | Tramvajové mosty ul. Plzeňská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27142 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | finanční prostředky převedeny na § 2271
3163 | VIT | Hlisníkovská | Komunikace U Cementárny | 3862 | 3725 | 137 | 0 | 3862 | 3672 | 3872 | 3729 | 96.3068 | 06/2014 | 12/2014 | 2017 | 2017 | zhotovitel JANKOSTAV, stavba dokončena 10/2017
3165 | OJI | Kanclíř | SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova | 7100 | 6000 | 1100 | 0 | 577 | 507 | 0 | 0 | x | 10/2016 | jen ÚR | 09/2018 - 08/2019 | 08/2019 | vydáno ÚR - akce stavebně-správně přípravena,realizace proběhne v koordinaci s rekonstrukcí Výškovických mostů a stavbou cyklostezsky v dané lokalitě
3170 | OJI | Veselá | Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická | 41935 | 40500 | 1253 | 182 | 1434 | 813 | 264 | 264 | 100 | 12/2016 |  |  |  | Zpracován investiční záměr, vybrán zhotovitel PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ, vyhotovena PD DÚR, vydáno ÚR. PD pro SP připraveno, kromě zapracování dle architektonické studie řešící vizuální vzhled a napojení na inž. sítě. Studie předána Projektu 2010. V návaznosti na ni pokračuje zpracování dokumentace, která v důsledku návrhu tramvajového přístřešku vyžaduje mimosmluvní vícepráce. Projekt 2010 oslovil odborné firmy, které vyčíslily náklady na realizaci typizovaných přístřešků a ty činí 2 909 633 Kč vč. DPH. Dále byly vyčísleny náklady na realizaci přístřešků dle studie ÚHA a ty činí 8 804 838 Kč vč. DPH. Bude svolána schůzka na vyhodnocení situace a zvolení typu přístřešků.
3171 |  | Hlisníkovská | Komunikace - Severní spoj (DÚR) | 6601 | 0 | 6160 | 441 | 6601 | 4993 | 2795 | 2795 | 100 | 2018 |  | KÚ MSK |  | průzkumy provedeny, zpracován koncept DÚR, příprava majetkového vypořádání
3172 | PUS | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Pustkovecká | 13026 | 12000 | 349 | 677 | 12737 | 5670 | 28 | 28 | 100 |  | 06/2015 | 2017 | 2017 | zhotovitel STRABAG, zahájení stavby 9/2017, stavba přerušena z důvodu řešení přeložky CETIN
3180 | SLO | Konečný | SSZ přechod pro chodce č. 2061, Těšínská, u kostela | 2466 | 2085 | 274 | 107 | 2466 | 2229 | 2192 | 2192 | 100 | 05/2016 | není | 04/2017-07/2017 | 09/2017 | stavba ukončena
3190 | POR | Veselá | SSZ Dr. Slabihoudka x 17. listopadu PD | 15114 | 14247 | 867 | 0 | 867 | 1000 | 247 | 247 | 100 |  |  |  |  | Zpracován IZ, vybrán zhotovitel dokumentace pro DÚR, DPS a DSP, zpracovává se dokumentace DÚR. Nový návrh, upravený dle požadavků MO Poruba nebyl schválen PČR-DI. Opětovně rozeslám původní zpracováný návrh k vyjádření. SMO, MOb Poruba, která přehodnotila a opravila svoje původní stanovisko. Byl odevzdán koncept PD, který se upravuje dle připomínek z jednotlivých vyjáření dotčených účastníků.
3191 | POR | Veselá | SSZ Studentská x Opavská PD | 14419 | 13429 | 990 | 0 | 990 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zpracován IZ, vybrán zhotovitel dokumentace pro DÚR, DPS a DSP, zpracovává se dokumentace DÚR. Vyřešen propustek. PD rozeslána k vyjádření jednotlivým dotčeným subjektům. OM řeší výkup pozemku. Chybí stanovisko MOb Poruba.
3200 | MOP | Hlisníkovská | Rekonstrukce ulice Nádražní - II. etapa | 75281 | 74100 | 150 | 1031 | 75281 | 4100 | 1945 | 1942 | 99.8458 | 07/2014 | 09/2014 | 03/2016-02/2017 | 03/2017 | II. etapa stavby ukončena 12/2016, dopracovává se přístřešek u tramvajové zastávky ELEKTRA - řešení zamítnuto vedením města
3203 | MOP | Konečný | Rekonstrukce ulice Foerstrova | 2974 | 2825 | 0 | 149 | 3074 | 2900 | 2975 | 2955 | 99.3277 | - | 01/2014 03/2016 | 06/2017-11/2017 | 11/2017 | koordinace se stavbou Oprava vodovodu ul. Chocholouškova - Foerstrova - realizuje Raška - tato stavba dokončena v 9/2017
3205 | OJI | Veselá | Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese | 5470 | 5000 | 423 | 47 | 423 | 3000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Vypracován návrh na opravu komunikace a geologický posudek, z kterého vyplynula nutná rekonstrukce komunikace, vybrán zhotovitel dokumentace pro DÚR, DPS, DSP, uzavřena smlouva. Probíhá realizace PD pro ÚR. V současné době řeší OM výkup pozemku pod komunikací s Lesy ČR.
3206 | MHH | Veselá | Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železáresnkou a a Sokola Tůmy v Ostravě | 30312 | 27912 | 2400 | 0 | 632 | 2400 | 632 | 632 | 100 |  |  |  |  | Uzavřena smlouva na realizaci PD - DÚR, DSP, DPS. (stavba sloučena a se stavbou "Přestupní uzel Hulváky - II. etapa) Odevzdán koncept PD - DÚR. Řeší se majetkové vztahy s fa PROFITHERM ve věci výkupu pozemků pod stavbou.
3207 | HRA | Veselá | Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MÚK u Makra v Ostravě-Hrabové | 2899 | 2600 | 299 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zpracován IZ, vybrán zhotovitel dokumentace pro DÚR, DPS a DSP, zpracovává se dokumentace DÚR. Řeší se majetková problematika s ŘSD.
3209 | MOP | Veselá | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní | 26738 | 24617 | 2000 | 121 | 1700 | 1635 | 712 | 711 | 99.8596 |  |  |  |  | Zpracován IZ, zpracovává se PD - DÚR
3219 | OJI | Hlisníkovská | Návrh na rozšíření komunikace na ul. Horní v místě příjezdu k terminálu Dubina | 890 | 690 | 200 | 0 | 118 | 0 | 103 | 83 | 80.5825 | 07/2017 | 12/2017 | 2018 | 2018 | vydáno stavební povolení, příprava na výběrové řízení na zhotovitele stavby
3221 | OJI | Hlisníkovská | Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská | 1650 | 1500 | 150 | 0 | 145 | 0 | 57 | 12 | 21.0526 | 09/2017 | 12/2017 | 2018 | 2018 | zpracovává se projektová dokumentace DÚR a DSP
3222 | MOP | Veselá | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída | 35715 | 33997 | 123 | 1595 | 35715 | 0 | 33196 | 33156 | 99.8795 | 01/2013 | 09/2016 | 05/2017-01/2018 |  | stavba dokončena 10/2017, řeší se věcná břemena, převod pozemků pod ostrůvky ze SSMSK na SMO
7217 | MHH | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. komunikace ul. Tvorkovských | 4128 | 3780 | 228 | 120 | 4128 | 2000 | 1280 | 1203 | 93.9844 | 12/2013 | 07/2014 | 07/2015-04/2017 | 06/2017 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba předána na majetkový odbor
7289 | PET | Žáčková | Dešťová kanalizace ul. Jahodová | 2341 | 2160 | 123 | 58 | 2341 | 0 | 2229 | 2184 | 97.9812 | 07/2015 | 06/2016 | 09/2017-12/2017 | 01/2018 | realizace stavby
7314 | MOP | Veselá | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16410 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | finanční prostředky převedeny na ORG 3222
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice vč. komunikace | 91255 | 89400 | 1005 | 850 | 1039 | 2000 | 1000 | 980 | 98 | - | - | 2018-2020 | 12/2020 | DPS zpracována, koordinuje se stavbou vodovodu a kanalizací
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací |  |  |  | 742428.94 | 679030 | 53749.94 | 9649 | 105135.94 | 85069 | 31664 | 29104 | 91.9151
3091 | SVI | Kopřivová | Cyklotrasa M přes Svinovské mosty | 56345 | 52000 | 4345 | 0 | 3716 | 1000 | 4 | 3 | 75 | 07/2014 | 06/2018 | 2018-2019 | 2019 | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. na DSP, IČ, DPS a AD, dodatek k SOD na dokumentaci pro změnu ÚR. Byla podána žádost na změnu DÚR.
3094 | OJI | Kopřivová | Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka | 17147 | 14460 | 2687 | 0 | 17147 | 10444 | 2388 | 2382 | 99.7487 | 06/2013 | 10/2014 | 05/2017-12/2017 | 12/2017 | zahájena realizace
3097 | OJI | Kopřivová | Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova | 9836 | 8000 | 1800 | 36 | 1371 | 344 | 10 | 10 | 100 | 07/2014 | 05/2016 | 2019 | 2019 | Dopravoprojekt na DSP, IČ a AD, realizace souvisí se stavbou opravy Výškovických mostů
3102 | SBE | Kopřivová | Cyklistická stezka Proskovická, Blanická | 24744 | 21000 | 3344 | 400 | 24681 | 18195 | 16540 | 16527 | 99.9214 | 12/2013 | 08/2015 | 02/2017-11/2017 | 12/2017 | zahájena realizace, realizace přeložek ČEZ a O2
3109 | NVE | Kopřivová | Cyklostezka Nová Ves - vodárna -1. etapa | 13957 | 12000 | 1950 | 7 | 1455 | 9000 | 135 | 134 | 99.2593 | 12/2012 | 05/2014 | 03/2018-10/2018 | 10/2018 | zpracovaná DPS, DHV CR na AD, projekt bude rozdělen
3111 | POL | Kopřivová | Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile | 9400 | 8300 | 1100 | 0 | 763 | 762 | 0 | 0 | x | 06/2016 | 02/2018 | 2019 | 2019 | HaskoningDHV CR na DSP, DPS + IČ, AD, v současné době probíhají řešení majetoprávních vypořádání k pozemkům
3126 | MOP | Kopřivová | Cyklostezka Hornopolní x Varenská x Hollarova | 7900 | 6000 | 1900 | 0 | 1365 | 111 | 76 | 75 | 98.6842 | 07/2014 | 02/2016 | 05/2018 - 12/2018 | 12/2018 | OSA projekt s.r.o. na DSP, DPS, IČ a AD, projekt byl rozdělen, bude realizována jen 1 etapa (od křižovatky Varenská x Hornopolní po ul. Žerotínova)
3129 | OJI | Žáčková | Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka | 82690.94 | 80000 | 2690.94 | 0 | 2690.94 | 5432 | 447 | 446 | 99.7763 | 09/2014 |  | 2016-2017 |  | Rada města dne 14.2.2017 usnesením č. 05744/RM1418/83 rozhodla o předání na městský obvod Ostrava - Jih
3137 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova | 15840 | 14340 | 1500 | 0 | 10422 | 10000 | 4900 | 4891 | 99.8163 | 12/2013 | 03/2015 | 06/2017-01/2018 | 01/2018 | HaskoningDHV CR na AD, dotace odsouhlasena , projekt IROP, zahájení stavby 06/2017
3138 | HRA | Kopřivová | Cyklistické řešení na ul. Na Rovince | 16700 | 12200 | 1400 | 3100 | 1210 | 660 | 6 | 2 | 33.3333 | 12/2013 | 06/2016 | 2019 | 2019 | HaskoningDHV CR na DSP, DPS, IČ a AD, z důvodu nevykoupeného pozemku od fy TESCO byla o. strategického rozvoje další příprava pozastavena
3146 | POR | Kopřivová | Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole | 4000 | 3558 | 442 | 0 | 744 | 1000 | 131 | 131 | 100 | 01/2015 | 02/2018 | 2019 | 2019 | zajišťována PD pro ÚŘ a SP, probíhá aktualizace vyjádření dotčených orgánů pro DSP
3152 | POR | Kopřivová | Cyklistické propojení ul. 17.listopadu, VTP | 16300 | 15000 | 1300 | 0 | 1145 | 50 | 0 | 0 | x | 12/2014 | 03/2016 | 03/2018 - 08/2018 | 09/2018 | zpracovaná DPS, HaskoningDHV CR na AD, zahájení prací 03/2018, byla podána žádost o dotaci z IROP
3153 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí | 11219 | 9900 | 1250 | 69 | 849 | 249 | 0 | 0 | x | 10/2014 | 10/2015 | 2019 | 2019 | zpracovaná DPS, Projekt 2010 na AD
3154 | SVI | Kopřivová | Cyklotrasa R - Svinov, Polanka | 20000 | 18000 | 2000 | 0 | 475 | 560 | 57 | 57 | 100 | 03/2018 | 11/2018 | 2020 | 2020 | OSA projekt na DÚR, IČ, probíhá aktualizac vyjádření dotčených orgánů a majetkoprávní vypořádání - důvodem je změna trasy z důvodu nesouhlasu vlastníků
3155 | NBE | Kopřivová | Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova | 14000 | 12000 | 2000 | 0 | 478 | 543 | 235 | 235 | 100 | 10/2017 | 10/2018 | 2019 | 2019 | SHB, a.s. na DÚR, IČ , příprava VZ na DSP, DPS , AD
3161 | MHH | Veselá | Rek. chodníků 28. října - Železárenská, Jahnova | 3524 | 2939 | 585 | 0 | 3524 | 1762 | 326 | 326 | 100 | - | 04/2015 | 07/2016-12/2016 | 12/2016 | Stavba dokončena a předána na majetkový odbor.
3176 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy | 11100 | 9500 | 1600 | 0 | 324 | 775 | 0 | 0 | x | 09/2016 | 09/2018 | 2019 | 2019 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ, příprava VZ na DSP, DPS, AD
3177 | MOP | Kopřivová | Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova | 13300 | 11500 | 1800 | 0 | 357 | 694 | 194 | 194 | 100 | 10/2017 | 10/2018 | 2020 | 2020 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ
3179 | MOP | Veselá | Parkoviště Most Českobratrská | 17583 | 16613 | 810 | 160 | 118 | 1086 | 6 | 5 | 83.3333 |  |  |  |  | Zpracován investiční záměr, vybrán zhotovitel PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ, AD - Projekt 2010, s.r.o., PD se rozšiřuje o řešení elektromobility a propojení se stávajícím parkovištěm před býv. Bauhausem. OM řeší problematiku vlastnictví pozemků. Do dokumentace se zapracovávají změny - požadavky objednatele na propojení parkoviště před Platem, dopojení cyklostezky a umístění dokovacích stanic elektromobilů, včetně napojení na síť.
3184 | SBE | Kopřivová | Cyklotrasa L, I - Družstevní, při Odře | 42700 | 40000 | 2700 | 0 | 684 | 854 | 27 | 27 | 100 | 07/2016 |  |  |  | SHB, a.s. na DÚR, IČ - v projektu se nebude pokračovat, příprava zastavena
3185 |  | Kopřivová | Cyklotrasa S,M - Mečníkovova, Žákovská | 27800 | 25000 | 2800 | 0 | 764 | 872 | 402 | 401 | 99.7512 | 05/2017 | 10/2018 | 2019 | 2019 | HaskoningDHV CR na DÚR + IČ, příprava VZ na DSP, DPS, AD
3186 | HRA | Kopřivová | Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince | 6230 | 4500 | 1500 | 230 | 631 | 665 | 327 | 327 | 100 | 04/2016 | 05/2018 | 2018-2019 | 2019 | HaskoningDHV CR na DSP, IČ, DPS a AD, v roce 2018 VZ na zhotovitele stavby, bylo požádáno o dotaci z IROP
3187 | POR | Kopřivová | Cyklotrasa Q podél ul. Průběžné | 5500 | 5000 | 500 | 0 | 205 | 0 | 90 | 90 | 100 |  |  |  |  | akce přerušena , kolize s projektem tramvaje
3192 | POR | Žáčková | Parkovací objekty DK POKLAD | 52638 | 50000 | 2415 | 223 | 2638 | 2416 | 905 | 904 | 99.8895 |  |  | 2017-2018 |  | zpracována se dokumentace pro územní rozhodnutí a podána žádost
3193 | SLO | Zahrajová | Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava | 87115 | 85000 | 2000 | 115 | 850 | 500 | 0 | 0 | x | 2018 | 2019 | 2019-2020 |  | jedná se o další rozšíření parkovacích míst u ZOO Ostrava, odbor dopravy předal IZ parkovacího domu, pokračuje další projekční příprava
3204 | PET | Kopřivová | Propojení cyklostezek Petřkovice | 756 | 590 | 136 | 30 | 92 | 150 | 3 | 2 | 66.6667 | 04/2018 | 04/2018 | 2018 | 2018 | zpracovává DÚR, DSP, DPS , AD
3208 | MOP | Žižková | Veřejný prostor mezi KB a bývalou bankou UNION, ul.Nádražní | 8000 | 7230 | 317 | 453 | 7836 | 5000 | 379 | 379 | 100 | 06/2017 | 07/2017 | 10/2017-06/2018 | 06/2018 | uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, uzavřena smlouva na výkon TDS a koordinátora BOZP. Z důvodu koordinace se stavbami Komerční banky a.s. (kanalizace, zřízení Hypocentra, stavební úpravy ochozu), na které nejsou vydána povolení a jejichž realizace se předpokládá do 02/2018 (rovněž na ploše se nachází zařízení staveniště pro stavby KB a.s.), bylo staveniště předáno a práce s výjimkou nezbytných prací v rámci koordinace budou zahájeny v 03/2018.
3210 | MOP | Kopřivová | Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice | 10800 | 10000 | 800 | 0 | 650 | 820 | 217 | 216 | 99.5392 |  | 01/2018 | 06/2018-08/2018 | 08/2018 | zpracovává se DSP, DPS
3212 | PLE | Veselá | Aut. zastávka MK ul. Karla Svobody | 2437 | 2100 | 242 | 95 | 337 | 395 | 49 | 48 | 97.9592 | 03/2017 |  |  |  | 03/2017 vydáno ÚR, pokračuje se v PD pro stavební povolení, nastal problém s pozemkem soukromého vlastníka, řeší se jeho odkup ve spolupráci s odborem majetkovým.
3213 | MHH |  | Rekonstrukce Mariánského náměstí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | akce bude realizována MO Mar. Hory a Hulváky
3214 | MOP | Zahrajová | Dopravní hřiště ul.Orebitská | 9629 | 9356 | 0 | 273 | 273 | 1000 | 0 | 0 | x | 03/2013 | 07/2013 | 2018 | 2019 | finanční prostředky převedeny na § 3421
3215 |  | Kopřivová | Cyklopropojení centra s DOV | 50000 | 48000 | 2000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | odbor ÚHA zpracovává návrh řešení
3218 | MOP | Žižková | Nábřeží Ostravice - lokalita Most Miloše Sýkory | 31036 | 29700 | 1036 | 300 | 1036 | 0 | 2657 | 142 | 5.3444 |  |  | 10/2017-04/2018 |  | zpracována studie (MMO ÚHA), projekt řeší stavby č.1,2 a 4 zejména na slezském břehu řeky, je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. U staveb, které nevyžadují vydání ÚR, se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Byly vyřešeny majetkové vztahy k pozemkům s OKK a.s., Povodí Odry s.p.
3220 | MOP | Veselá | Parkoviště v Ostravě-Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská | 17606 | 16406 | 1200 | 0 | 253 | 0 | 253 | 253 | 100 |  |  |  |  | Zpracován investiční záměr, VZ vysoutěžena, Smlouva na realiazaci DÚR, DSP, DPS podepsána, připravuje se PD pro ÚR, koncept PD odevzdán, řeší se majetková problematika - směna a výkup pozemku od soukr.vlastníka
3223 |  | Kopřivová | Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice | 8900 | 8500 | 400 | 0 | 356 | 0 | 237 | 236 | 99.5781 | 11/2015 | 12/2017 | 2018-2019 | 2019 | DUR a DSP převzata od města Bohumín, připravuje se smlouva na dokončení IČ na dokonončení zpracování podkladů pro SP
7217 | MHH | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. komunikace ul. Tvorkovských | 2310 | 2230 | 0 | 80 | 2310 | 650 | 650 | 649 | 99.8462 | 12/2013 | 07/2014 | 07/2015-04/2017 | 06/2017 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba předána na majetkový odbor
8142 | SBE | Kopřivová | Cyklistická trasa I, podél silnice na Lukách | 13386 | 8108 | 1200 | 4078 | 13386 | 6580 | 13 | 12 | 92.3077 | 08/2012 | 10/2013 | 10/2015-10/2016 | 10/2016 | UKONČENO, předáno na majetkový odbor, probíhají výkupy
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy |  |  |  | 1568332 | 1545000 | 23332 | 0 | 1104 | 3000 | 1104 | 1104 | 100
3195 | MHH | Veselá | Přestupní uzel Hulváky - II. et. | 80412 | 75000 | 5412 | 0 | 1104 | 2000 | 1104 | 1104 | 100 |  |  |  |  | Uzavřena smlouva na realizaci PD - DÚR, DSP, DPS stavba je sloučena se stavbou "Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železáresnká a a Sokola Tůmy v Ostravě". Odevzdán koncept PD - DÚR. Řeší se majetkové vztahy s fa PROFITHERM ve věci výkupu pozemků pod stavbou.
3202 | POR | Veselá | Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba | 1487920 | 1470000 | 17920 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Investiční záměr byl rozšířen o dokumentaci poskytnutou DPO, proběhla VZ na výběr zhotovitele PD pro DÚR, Smlouva uzavřena, zhotovitel pracuje na PD - DÚR. Uzavřen dodatek na prodloužení termínu odevzdání PD a navýšení ceny za vyhotovení optimalizace dopravního modelu, změny tras tramvajové trati. Do PD se zapracovávají jednotlivé dílčí odbornosti a lokalita DUHA ve spolupráci s MOb Poruba.
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě |  |  |  | 23534 | 18110 | 4948 | 476 | 3451 | 3020 | 369 | 313 | 84.8238
3098 |  | Karásek | Inteligentní dopravní systémy - I. etapa | 3887 | 1610 | 2092 | 185 | 2755 | 256 | 56 | 0 | 0 |  |  | 05/2016-09/2018 |  | dokončena I. etapa, připrava realizace bezpečnostních opatření na vybraných zastávkách MHD
3211 |  | Karásek | Inteligentní zastávky - II. etapa | 19647 | 16500 | 2856 | 291 | 696 | 2764 | 313 | 313 | 100 | 09/2017 |  | 01/2018-10/2018 |  | zahájena příprava II. etapy, uzavřené smlouvy o připojení na distribuční soustavu elektrické energie, zpracován podklad pro výběr zhotovitele PD
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy |  |  |  | 94827 | 92566 | 2176 | 85 | 94827 | 0 | 82210 | 82205 | 99.9939
3150 | VIT | Hlisníkovská | Tramvajové mosty ul. Plzeňská | 94827 | 92566 | 2176 | 85 | 94827 | 0 | 82210 | 82205 | 99.9939 | 06/2014 | 04/2015 | 2017-2018 | 2018 | stavba zahájena březen 2017, stavba dokončena 11/2017, probíhá zkušební provoz, zatím nezkolaudováno
OdPa - 2310 - Pitná voda |  |  |  | 551972 | 506034 | 26003 | 19935 | 179531 | 71745 | 41735 | 37051 | 88.7768
857 | NVE | Janus | Rekonstrukce ÚV Nová Ves | 308568 | 295370 | 3089 | 10109 | 25000 | 10000 | 0 | 0 | x | 04/2006 | 12/2010 | 12/2018-12/2019 | 01/2020 | je zpracovaný investiční záměr a připravuje se soutěž na zpracování PD
7025 | OJI | Frait | Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova | 5770 | 4865 | 346 | 559 | 340 | 130 | 0 | 0 | x | 08/2001 | 12/2012 | 2018 | 2019 | dořešen výkup pozemku 263/3 ČR ÚZSVM, zpracována aktualizace DÚR v 08/2010, nutno dořešit majetkově s Lesy ČR
7174 | PRO | Hojgr | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2000 | 500 | 422 | 84.4 | 05/2012 | 07/2014 | 05/2017-10/2018 | 12/2018 | probíhá realizace stavby
7175 | POR | Svrčinová | Vodojem Záhumenice - nápajecí kabel | 2111 | 1904 | 156 | 51 | 206 | 65 | 0 | 0 | x | - | 2017 |  |  | řeší se majetkoprávní vztahy
7179 | RAB | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská 2 | 10597 | 9160 | 949 | 488 | 10597 | 1440 | 280 | 221 | 78.9286 | 08/2006 | 08/2009 | 09/2015-11/2016 | 01/2017 | realizace stavby ukončena, zkolaudována, předána na majetkový odbor
7183 | SVI | Koneszová | Rek. kanalizace a vodovodu Svinov - Bílovecká | 21411 | 21411 | 0 | 0 | 21411 | 7800 | 8400 | 8345 | 99.3452 | 01/2008 | 06/2009 02/2014 | 06/2015-10/2017 | 02/2018 | realizace stavby ukončena, probíhá kolaudační řízení a příprava podkladů pro předání na majetkový odbor
7204 | MAR | Noga | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Martinovská | 2860 | 1810 | 360 | 690 | 488 | 2300 | 900 | 0 | 0 | 05/2013 | 03/2015 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7205 | MOP | Noga | Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčilova | 6640 | 5500 | 500 | 640 | 661 | 300 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracována PD-DÚR, probíhají majetkoprávní projednání
7206 | VIT | Noga | Rekonstrukce vodovodu Dušní, Barbořina | 10831 | 7105 | 1744 | 1982 | 10831 | 2300 | 1075 | 1074 | 99.907 | 01/2013 | 06/2014 | 2016-2017 | 03/2017 | dokončena realizace a přejímka stavby, vydán kolaudační souhlas, podklady k navedení do majetku předány na majetkový odbor, stavba navedena na majetek SMO
7207 | MHH | Janus | Záchytný drén Hulváky | 7029 | 6287 | 200 | 542 | 7029 | 0 | 58 | 57 | 98.2759 | 06/2008 | 12/2010 | 09/2015-10/2016 | 12/2016 | realizace ukončena, předáno na majetkový odbor
7211 | POR | Karásek | Katodová ochrana | 6778 | 5495 | 1000 | 283 | 6778 | 207 | 207 | 23 | 11.1111 | 01/2016 |  | 05/2016-10/2016 |  | ukončeno
7217 | MHH | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. komunikace ul.Tvorkovských | 770 | 745 | 0 | 25 | 770 | 100 | 100 | 62 | 62 | 12/2013 | 07/2014 | 07/2015-04/2017 | 06/2017 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba předána na majetkový odbor
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 2000 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Stuchlá | Příprava VH staveb - MS | 1124 | 0 | 1124 | 0 | 924 | 200 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 990 | 0 | 645 | 345 | 338 | 200 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 3384 | 0 | 2680 | 704 | 3384 | 300 | 70 | 2 | 2.8571 |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 3853 | 350 | 323 | 92.2857 |  |  |  |  | průběžné plnění
7238 | MOP | Noga | Vodovod P. Křičky | 8800 | 7810 | 390 | 600 | 7409 | 3920 | 2145 | 54 | 2.5175 | 01/2009 | 08/2014 | 2017-2018 |  | zpracována PD-DSP, vydáno SP, dokončeno zadávací řízení na dodavatele stavby, podepsána SoD, zahájena realizace sravby
7252 | PRO | Svrčinová | Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích a Rek. vodovodu Proskovice, ul. Světlovská | 2106 | 2106 | 0 | 0 | 2106 | 1020 | 735 | 735 | 100 | 10/2010 | 11/2012 | 03/2016-04/2017 | 06/2017 | ukončena realizace části stavby - SO 04 Kanal. ul. Ztracená a SO 05 Dolový potok, zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 08/2014, ukončena realizace zbytku stavby, vydán kolaudační souhlas, předáno na odbor majetkový v 09/2017
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 500 | 395 | 105 | 0 | 105 | 80 | 110 | 105 | 95.4545 |  |  |  |  | Úpravna Vody Nová Ves - rekonstrukce zdroje el. energie, připraven investiční záměr, zpracován PD
7292 | SLO | Stuchlá | Rek. vodovodu ul. Michálkovická, Petřvaldská | 26922 | 23722 | 2200 | 1000 | 26800 | 12250 | 15533 | 15463 | 99.5493 | 05/2009 | 11/2010 | 01/2017-09/2018 |  | probíhá realizace stavby
7294 | SLO | Noga | Rekonstrukce vodojemu Hladnov B | 450 | 0 | 240 | 210 | 423 | 200 | 200 | 0 | 0 | - | 06/2015 | 2016-2017 |  | dokončena realizace stavby (na základě rozhodnutí odboru OŽP MMO byl rozsah stavebních prací posouzen jako udržovací práce - stavba byla přeřazena a financována v rámci oprav)
7314 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1-ul.Českobratrská | 2383 | 2383 | 0 | 0 | 2383 | 3500 | 2450 | 2383 | 97.2653 | 01/2013 | 08/2013 | 04/2017-10/2017 | 10/2017 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, příprava podkladů pro předání na majetkový odbor
7319 | OJI | Noga | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Moravská | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 500 | 0 | 0 | - | 04/2015 09/2015 |  |  | zpracována PD-DSP, vydána stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7325 | MOP | Janus | Rekonstrukce vodovodu Marianskohorská | 32808 | 31417 | 600 | 791 | 32808 | 6000 | 1660 | 1644 | 99.0361 | 10/2014 | 02/2015 | 11/2015-06/2018 | 12/2018 | realizace stavby
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | x | - | 06/2017 | 05/2018-12/2020 | 12/2020 | je zpracována dokumentace pro změnu stavebního povolení, vydáno SP, DPS (koordinace s komunikacemi)
7335 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace a vododu ul. Matiční, Hrabákova | 1376 | 1376 | 0 | 0 | 1376 | 1280 | 1130 | 1126 | 99.646 | - | 01/2016 | 05/2016-05/2017 | 10/2017 | ukončena realizace stavby, podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu
7336 | SLO | Stuchlá | Rekonstrukce vodovodu a kan. Na Druhém, Pěší | 4684 | 3510 | 924 | 250 | 4641 | 3800 | 3720 | 3718 | 99.9462 | 07/2014 | 12/2015 | 01/2017-09/2017 | 10/2017 | v 09/2017 stavba převzata, vydán kolaudační souhlas, v 12/2017 stavba předána majetkovému odboru
7341 | RAB | Janus | Rekonstrukce násosek Důlňák | 26300 | 25000 | 1000 | 300 | 1300 | 500 | 0 | 0 | x | 10/2015 | 10/2016 | 04/2018-04/2019 | 05/2019 | probíhá soutěž na realizaci stavby
7343 | HRA | Svrčinová | Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300 | 14553 | 13414 | 951 | 188 | 1139 | 0 | 500 | 489 | 97.8 | 03/2017 | 12/2017 | 03/2017-09/2018 | 12/2018 | vydáno SP, probíhá soutěž na výběr zhotovitele stavby
7346 | MHH | Svrčinová | Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy | 943 | 943 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x | 08/2014 | 03/2016 | 03/2018-01/2019 | 03/2019 | vydáno SP, probíhá soutež na výběr zhotovitele stavby
7351 | POR | Janus | Monitorovací šachta Slovan | 984 | 806 | 0 | 178 | 984 | 0 | 810 | 805 | 99.3827 |  |  | 11/2017-12/2017 |  | stavba dokončena
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly |  |  |  | 4262473 | 3968638 | 182644 | 111191 | 1408836.727 | 420426 | 246425 | 203965 | 82.7696
7032 | SBE | Janus | Kanalizace Folvarek | 96840 | 84672 | 4653 | 7515 | 96840 | 8000 | 9900 | 9817 | 99.1616 | 10/2002 | 12/2009 | 04/2015-08/2017 | 06/2018 | UKONČENO, příprava na kolaudaci stavby
7039 | MIC | Frait | Plošná kanalizace-Michálkovice (1. a 2. et.) | 156561 | 151830 | 2059 | 2672 | 90000 | 35679 | 9450 | 9372 | 99.1746 | 03/2003 | 05/2005 | 11/2017-11/2018 | 04/2019 | ukončena realizace 1. etapy, vydána kolaudační rozhodnutí a kolaudační souhlasy, probíhá příprava podkladů pro předání této etapy stavby na OM, probíhá zpracování podkladů pro realizaci další dílčí etapy
7040 | RAB | Frait | Prodloužení sběrače B do Radvanic | 229553 | 215380 | 4256 | 9917 | 229553 | 44518 | 500 | 494 | 98.8 | 04/2003 | 03/2006 | 02/2018-06/2020 | 08/2020 | uzavřena sml. se zhotovitelem
7049 | RAB | Janus | Kanalizace Bartovice | 26774 | 23374 | 3172 | 228 | 26774 | 1000 | 0 | 0 | x | 02/2005 | 12/2009 | 07/2011-06/2016 | 07/2016 | UKONČENO, předáno na majetkový odbor
7080 | PLE | Frait | Kanalizace Plesná - Žižkov | 25162 | 22896 | 656 | 1610 | 25162 | 24350 | 21000 | 20989 | 99.9476 | 07/2003 | 10/2005 | 10/2016-12/2017 | 04/2018 | probíhá realizace stavby
7081 | KPO | Noga | Kanalizace Krásné Pole - II. et. | 297300 | 270000 | 9900 | 17400 | 57830 | 20400 | 10800 | 397 | 3.6759 | 11/2005 | 03/2010 | 2009-2011 2014-2016 | 01/2011 12/2016 | zpracována PD-DSP, vydána SP; části 1.1, 1.2 rušení výustí-stoky KP, KPG - dokončeny a navedeny do majetku; část 1.2-stoky KPH a části 6, 7 a 8 - příprava podkladů pro aktualizaci PD a zadávací řízení na dodavatele stavby (stavba z projektu DPK)
7085 | PET | Žáčková | Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa | 70686 | 69358 | 796 | 532 | 70686 | 4485 | 8545 | 8511 | 99.6021 | 10/2002 | 12/2009 | 04/2013-04/2017 | 06/2017 | stavba ukončena, kolaudace 06/2017
7086 | NVE | Noga | N. Ves-Jih, inženýrské sítě 2. et. - ČS 2, II.a III. st. | 54600 | 47800 | 3600 | 3200 | 54092 | 900 | 1075 | 1058 | 98.4186 | - | 03/2005 | 2014-2016 |  | dokončena realizace a přejímka stavby, vydáno kolaudační rozhodnutí; podklady pro navedení do majetku předány na odbor majetkový, stavba navedena na majetek (stavba z projektu DPK)
7087 | MOP | Janus | Odkanalizování O.-Přívozu na ÚČOV - 2.et.,2.část | 55858 | 53818 | 1225 | 815 | 55858 | 8000 | 7450 | 7350 | 98.6577 | 12/2008 | 12/2009 | 12/2018-12/2019 | 01/2020 | zpracovává se realizační dokumentace
7088 | HRA | Noga | Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba+odlehčení | 71300 | 65700 | 3400 | 2200 | 18465 | 5570 | 970 | 0 | 0 | 06/1997 | 06/2009 06/2010 | 2013-2015 | 01/2015 01/2015 | 4.+5. stavba - zpracována PD-DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele PD pro provedení stavby a dodavatele stavby - část dostavba (stavba z projektu DPK); 6. stavba - zpracována PD-DSP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele aktualizace DSP, PD pro provádění stavby a podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7089 | MOP | Janus | Rekonstrukce ÚČOV Ostrava | 540427 | 506937 | 18800 | 14690 | 35348 | 16000 | 100 | 0 | 0 |  | 09/2006 |  |  | vypracována tendrová dokumentace podle optimalizace, hotova zadávací dokumentace, zařazeno do DPK, zpracována studie optimalizace - KONEKO, SP prodlouženo do 10/2012 OVAK požádal o prodloužení stavebního povolení
7090 | PET | Hojgr | Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV a V. etapa | 86856 | 84700 | 1516 | 640 | 1671 | 1686 | 800 | 798 | 99.75 | 04/2018 | 02/2019 | 07/2019-07/2021 | 09/2021 | je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, řeší se majetkoprávní vztahy
7091 | PLE | Frait | Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část | 198007 | 192327 | 2163 | 3517 | 5663 | 600 | 50 | 0 | 0 | 11/2005 | 01/2009 | 2018-2019 | 2020 | vydáno SP, probíhá příprava na aktualizaci DPS
7092 | SLO | Janus | Kanalizace Kunčičky | 127303 | 115373 | 9820 | 2110 | 11930 | 500 | 0 | 0 | x | 10/2011 | 06/2016 | 01/2019-12/2020 | 01/2021 | vydáno stavební povodlení
7093 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Hrušov SANACE | 99637 | 93437 | 4000 | 2200 | 4730 | 700 | 100 | 5 | 5 | 10/2007 prodloužení platnosti zamítnuto |  |  |  | bylo vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP, příprava stavby zablokována z důvodu majetkoprávních vztahů, OSS MMO zamítl žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, ÚR pozbylo platnost; majetkový odbor řeší výkup pozemků s firmou ASPET-INVEST s.r.o. - 27.3.2017 uzavřena kupní smlouva; v 11/2017 OVAK zaslal aktualizaci IZ
7095 | SVI | Koneszová | Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE) | 79696 | 75929 | 2700 | 1067 | 3767 | 5060 | 60 | 1 | 1.6667 | 12/2007 | 02/2011 |  |  | zpracována DSP, vydáno SP, zpracována DPS, zpracována aktualizace podkladů pro zadání VZ na realizaci stavby dle požadavků a doporučení OVaK a.s. a předána OSR MMO
7096 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská) SANACE | 123929 | 122035 | 621 | 1273 | 995 | 5000 | 49 | 0 | 0 | 11/2007 | 01/2009 |  |  | zpracována DSP, vydáno stavební povolení, zpracována DSP+DPS; zpracována dokumentace pro provádění stavby, zpracována aktualizace podkladů pro zadání veř. zak. na realizaci stavby dle požadavků a doporučení OVAK a jednání s MF/MPO ČR a předána OSR MMO
7097 | SLO | Stuchlá | Koblov - plošná kanalizace SANACE | 217814 | 209500 | 6314 | 2000 | 7990 | 700 | 50 | 0 | 0 | - | - | - | - | vybrán zhotovitel PD - HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 7.2.2011 - převzata DÚR, požádáno o územní rozhodnutí, přerušeno územní říz.- nutnost uzavření smluv s novými vlastníky plynovovdu. V rámci aktualizace vyj. - RWE z důvodu změny energet. zákona (zamítá původní vyjádření po době platnosti) vzneslo nové požadavky, které vyžadují změny v projektové dokumentaci. UHA zamítl žádost o prodloužení lhůty pro doplnění podkladů. Stavba zahrnuta do "Sanace a rek. kanaliz." TDS - OVAK a.s. řeší uzavírání chybějících smluvních vztahů mezi RWE a vlastníky dotčených pozemků. Uzavřeny smlouvy z důvodu přeložek plynárenských zařízení, v 06/2017 RMO schválila dodatek k SOD na aktualizaci DÚR; zpracovává se aktualizace DÚR
7115 | SBE | Frait | Kanalizace St. Bělá -propojení stávající kanalizace | 23642 | 19350 | 880 | 3412 | 23642 | 6700 | 5940 | 5928 | 99.798 | 10/2004 | 08/2012 | 11/2014-12/2016 | 02/2017 | stavba ukončena, zkolaudována a předána na odbor majetkový v 05/2017
7120 | PRO | Frait | Kanalizace Proskovice - propojení | 37836 | 36279 | 856 | 701 | 1557 | 743 | 0 | 0 | x | 11/2016 | 12/2016 | 2017-2018 | 2018 | zajišťuje se UR
7174 | PRO | Hojgr | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 48720 | 45000 | 3100 | 620 | 13945 | 8000 | 7100 | 6824 | 96.1127 | 05/2012 | 07/2014 | 05/2017-10/2018 | 12/2018 | probíhá realizace stavby (RN včetně II. etapy)
7183 | SVI | Koneszová | Rek. kanalizace a vodovodu Svinov - Bílovecká | 63994 | 61062 | 587 | 2345 | 63994 | 13600 | 9350 | 9306 | 99.5294 | 01/2008 | 06/2009 02/2014 | 06/2015-10/2017 | 02/2018 | realizace stavby ukončena, probíhá kolaudační řízení a příprava podkladů pro předání na majetkový odbor
7187 | SLO | Frait | Kanalizace ul. Zvěřinská | 28621 | 27610 | 911 | 100 | 1500 | 100 | 0 | 0 | x | 02/2006 | 10/2007 | 01/2019-10/2019 | 2020 | SP, (SANACE)
7200 | SLO | Frait | Kanalizace Slívova - Jan Marie | 16700 | 16500 | 100 | 100 | 1240 | 100 | 0 | 0 | x | 02/2006 | 10/2007 | 01/2019-10/2019 | 2020 | SP, (SANACE)
7201 | OJI | Frait | Kanalizace Heřmanice - Bučina | 158323 | 151907 | 5185 | 1231 | 6416 | 130 | 5 | 1 | 20 | 12/2012 | 12/2015 | 2019-2020 | 2020 | DSP, vydáno SP
7210 | SBE | Stuchlá | Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci | 15018 | 14273 | 475 | 270 | 730 | 100 | 100 | 0 | 0 | 04/2013 | 11/2014 |  |  | odevzdána přepracována DÚR - Ing. Rechtík, vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP, vydáno stavební povolení; řešení majetkoprávních vztahů s novými vlastníky, nový vlastník dosud zamítavé stanovisko. Předběžné projednání změny trasy s majiteli sousedících pozemků, což znamená přepracování PD z důvodu nutnosti změny územního rozhodnutí a stavebního povolení. Proběhlo jednání s novými vlastníky pozemků za účasti zástupce ved. OI. Nový vlastník ještě celou situaci zváží, v 06/2017 proběhlo další jednání za účasti vedoucích, kde byl vlastníkům stanoven termín konečného vyjádření do 30.6.2017. Nový vlastník posílá nové podmínky (nadstandartní požadavky) pro souhlas s realizací stavby - jak technické, tak finanční za zřízení služebnosti inž. sítě - tyto požadavky předány na LPO MMO k posouzení. Projektant ve spolupráci s TDS připraví podklady pro změnu trasy v úseku Š14 –Š15 v souladu s právním posouzením.
7213 | NBE | Hojgr | Kanalizace Nová Bělá | 293745 | 286346 | 6165 | 1234 | 5542 | 4000 | 395 | 83 | 21.0127 | 03/2018 2015 10/2017 | 12/2018 05/2018 07/2018 | 04/2019-06/2021 06/2018-12/2019 08/2018-12/2019 | 08/2021 03/2020 03/2020 | II. etapa - bude podána žádost o UR, dešťové vody - aktualizuje se dopravní značení, poté žádost o SP, III. etapa - řeší se dopr. napojení, poté žádost o SP
7217 | MHH | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vč. komunikace ul.Tvorkovských | 3910 | 2819 | 821 | 270 | 3910 | 460 | 360 | 330 | 91.6667 | 12/2013 | 07/2014 | 07/2015-04/2017 | 06/2017 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba předána na majetkový odbor
7219 |  | Frait | Generel odvodnění města Ostravy | 158 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 157 | 99.3671 |  |  | 07/2017 |  | objednán výpočtový modul MIKE URBAN ECOLab. Metropol, práce ukončeny
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 11497 | 0 | 11000 | 497 | 5681 | 2000 | 183 | 101 | 55.1913 |  |  |  |  | práce na projektech dle harmonogramu
7232 |  | Stuchlá | Příprava VH staveb - MS | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 8815 | 0 | 4580 | 4235 | 6846 | 1300 | 1900 | 1373 | 72.2632 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 2722 | 0 | 2442 | 280 | 2722 | 1300 | 300 | 252 | 84 |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7236 |  | Frait | Příprava VH staveb - ZF | 14500 | 0 | 14000 | 500 | 10500 | 3350 | 450 | 285 | 63.3333 |  |  |  |  | průběžné plnění
7242 | VIT | Svrčinová | Kanalizace Jeremenko III | 82787 | 79515 | 2809 | 463 | 82787 | 10000 | 9662 | 9661 | 99.9897 | 10/2011 | 01/2013 | 07/2015-02/2017 | 04/2017 | UKONČENO - zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 06/2017
7252 | PRO | Svrčinová | Zrušení výpustí do Dolového potoka v Ostravě - Proskovicích (V) | 10653 | 8461 | 1644 | 548 | 10653 | 3100 | 1900 | 1885 | 99.2105 | 10/2010 | 11/2012 | 03/2016-04/2017 | 06/2017 | ukončena realizace části stavby - SO 04 Kanal. ul. Ztracená a SO 05 Dolový potok, zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 08/2014, ukončena realizace zbytku stavby, vydán kolaudační souhlas, předáno na odbor majetkový v 09/2017
7254 | SLO | Frait | Oprava kanalizace ul. Hradní | 6966 | 6195 | 664 | 107 | 771 | 150 | 0 | 0 | x |  | 06/2011 | 2018 | 2019 | SP, (SANACE)
7255 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova | 7221 | 6185 | 929 | 107 | 1036 | 150 | 20 | 7 | 35 | - | 04/2011 | 2017-2018 | 2018 | probíhá soutěž na výběr zhotovitele stavby na MF ČR
7256 | MHH | Janus | Rek. ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova | 17693 | 16042 | 1300 | 351 | 17693 | 500 | 50 | 40 | 80 |  |  | 04/2014-12/2017 | 12/2017 | stavba pozastavena, řeší se změna projektové dokumentace
7257 | SLO | Janus | Kanalizace a ČOV Koblov | 124662 | 120000 | 2500 | 2162 | 4662 | 500 | 0 | 0 | x | 12/2016 | 12/2017 | 12/2018-12/2019 | 01/2020 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci
7259 | SVI | Karásek | ČS Dubí - připojení VN 22kV | 5479 | 4835 | 467 | 177 | 5479 | 0 | 200 | 48 | 24 |  | 11/2013 | 08/2015-11/2016 | 11/2016 | ukončeno
7267 | MOP | Koneszová | Rekonstrulce kanalizace v ul. Cihelní | 18867 | 16666 | 1914 | 287 | 2201 | 0 | 70 | 0 | 0 | 02/2011 | 07/2011, 09/2017 | 2018-2019 | 2019 | zpracována DSP+DPS, vydáno SP. Stavba byla RM usn č.05943/RM1418//86 z 03/2017 vyčleněna z projektu "SANACE" spolufinacovaného MF ČR . Probíhá zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby.
7275 | MOP | Karásek | ÚČOV - VN - rekonstrukce rozváděčů | 10993 | 9685 | 1308 | 0 | 10993 | 466 | 3049 | 3048 | 99.9672 |  |  | 05/2016-02/2017 |  | ukončeno
7276 | MOP | Frait | Rek. vodovodu a kanalizace na Kostelním nám. | 5785 | 3926 | 359 | 1500 | 5785 | 650 | 290 | 289 | 99.6552 | 10/2009 | 08/2010 | 04/2015-07/2016 | 11/2016 | stavba ukončena, převzata, vydán kolaudační souhlas, předáno na majetkový odbor
7280 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Na Bělidle | 4029 | 3224 | 635 | 170 | 4029 | 170 | 110 | 38 | 34.5455 | - | 11/2013 | 04/2016-09/2016 | 11/2016 | realizace stavby ukončena, zkolaudována, předáno na majetkový odbor
7281 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Repinova a Maroldova | 5329 | 4341 | 743 | 245 | 5329 | 180 | 180 | 142 | 78.8889 | 01/2011 | 09/2011 | 09/2015-09/2016 | 12/2016 | realizace stavby ukončena, zkolaudována, předáno na majetkový odbor
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 500 | 400 | 100 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zajištění náhradního a záložního připojení při výpadcích el.energie
7289 | PET | Žáčková | Dešťová kanalizace ul. Jahodová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | finanční prostředky převedeny na § 2212
7295 | MOP | Janus | Rekonstrukce DN 1 a 3 | 96637 | 95578 | 823 | 236 | 96637 | 10000 | 9000 | 7171 | 79.6778 |  |  | 11/2016-12/2020 |  | probíhá realizace stavby
7296 | SLO | Stuchlá | Kanalizace Hrušov - osady | 31142 | 29213 | 1259 | 670 | 1777 | 100 | 100 | 0 | 0 | 11/2008 | 11/2011 |  |  | vydáno SP; vydáno povolení odstranění stavby; provedena aktualizace vlastnických vztahů, nový vlastník pozemků odmítl udělit souhlas se stavbou - požadoval výkup některých pozemků. Majetkový odbor MMO provedl výkup pozemků od nového vlastníka. Uzavřena bud. smlouva o zřízení služebnosti inž. sítě s novým vlastníkem. Projektant zpracoval aktualizaci rozpočtu a soupisu stav. prací pro VZ dle Vyhl. 169/2016 Sb. a Zák. 134/2016 Sb., předán požadavek na VZ
7297 | SLO | Stuchlá | Odkanalizování Heřmanic ul. Parcelní | 5280 | 4642 | 428 | 210 | 5250 | 4950 | 4820 | 4729 | 98.112 | 04/2010 | 02/2011 | 11/2016-11/2017 |  | stavba zrealizována a převzata, požádáno o vydání kolaudačního souhlasu
7299 | SLO | Stuchlá | Odkanalizování Heřmanic, část ulice K Maliňáku | 956 | 805 | 111 | 40 | 956 | 50 | 27 | 26 | 96.2963 | 12/2012 | 08/2013 | 03/2016-07/2016 | 11/2016 | stavba ukončena, převzata, vydán kolaudační souhlas, stavba předána na majetkový odbor
7303 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace ul. Křižíkova | 9658 | 8765 | 742 | 151 | 893 | 500 | 0 | 0 | x | 11/2010 | 12/2011 | 2018-2019 | 2019 | SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace
7306 | VIT | Svrčinová | Rekonstrukce odlehčovací komory Strusková | 4411 | 3729 | 443 | 239 | 4411 | 800 | 720 | 719 | 99.8611 | - | 09/2012 | 12/2015-07/2017 | 11/2017 | UKONČENO - zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 12/2017
7307 | OJI | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace na nám. SNP | 9090 | 7457 | 1242 | 391 | 9090 | 5791 | 6770 | 6751 | 99.7194 | 07/2011 | 08/2012 | 07/2016-10/2017 | 02/2018 | ukončena realizace stavby, vydán kolaudační souhlas, probíhá příprava podkladů pro předání na odbor majetkový
7308 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku | 42239 | 40201 | 1315 | 723 | 2038 | 660 | 0 | 0 | x | 10/2011 | 10/2012 | 2018-2019 | 2019 | SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace
7310 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul.Sadová č.p.19-19A | 1262 | 956 | 237 | 69 | 1262 | 70 | 70 | 0 | 0 | 07/2012 | 03/2013 | 04/2016-07/2016 | 10/2016 | realizace stavby ukončena, zkolaudována, předána na majetkový odbor
7312 | RAB | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Trnkovecké | 3245 | 2777 | 357 | 111 | 3245 | 200 | 110 | 56 | 50.9091 | 12/2012 | 11/2013 | 06/2016-11/2016 | 12/2016 | realizace stavby ukončena, zkolaudována, předána na majetkový odbor
7313 | TRE | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. K.H.Máchy | 1984 | 1669 | 230 | 85 | 1984 | 2240 | 60 | 32 | 53.3333 | 02/2014 | 11/2014 | 09/2017-04/2018 | 2018 | probíhá realizace stavby
7314 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída,část 1-ul.Českobratrská | 18740 | 12967 | 5076 | 697 | 18740 | 18720 | 12780 | 12434 | 97.2926 | 01/2013 | 08/2013 | 04/2017-10/2017 | 10/2017 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, příprava podkladů pro předání na majetkový odbor
7315 | MHH | Noga | Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace | 126050 | 120000 | 3750 | 2300 | 10113 | 12500 | 6000 | 3335 | 55.5833 | 03/2011 | 02/2012 | 2017-2018 | 2018 | Zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení; SO 06, kan. stoka ul. Kollárova (havarijní stav kanalizace) - uzavřena SoD na realizaci stavby, probíhá realizace stavby
7316 | MOP | Noga | Rek. kanalizace Soukenická,Valchařská,Gorkého | 41410 | 38000 | 2360 | 1050 | 3149 | 200 | 1150 | 298 | 25.913 | 05/2011 | 05/2012 | 2017-2019 |  | Zpracována PD-DSP, vydáno SP (stavba vyjmuta z projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“). Zpracována aktualizace dokumentace pro provádění stavby. Probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby.
7317 | SBE | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Mitrovická | 2090 | 1750 | 295 | 45 | 2078 | 1100 | 2000 | 1796 | 89.8 | 01/2012 | 10/2012 | 2016-2017 | 10/2017 | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, dokončena realizace a přejímka stavby, ukončena kolaudace stavby, vydán kolaudační souhlas, podklady pro navedení do majetku předány na odbor majetkový, stavba navedena na majetek
7318 | MOP | Noga | Odlehčovací stoka Muglinovská | 3780 | 3000 | 650 | 130 | 602 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | - | 07/2013 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7319 | OJI | Noga | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská | 38150 | 35000 | 1650 | 1500 | 2012 | 15700 | 10700 | 0 | 0 | - | 04/2015 09/2015 |  |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7320 | HRA | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Klasná | 11380 | 10000 | 880 | 500 | 1068 | 8800 | 4800 | 0 | 0 | 06/2014 | 05/2016 | 2018 |  | zpracována PD-DSP, vydáno SP, zpracovány podklady pro zadávací řízení na dodavatele stavby, probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby
7322 | TRE | Janus | Rekonstrukce ČS Provozní | 6569 | 6000 | 312 | 257 | 569 | 500 | 100 | 35 | 35 | 06/2016 | 12/2016 | 05/2018-12/2018 | 01/2019 | připravuje se soutěž na realizaci stavby
7324 | PET | Hojgr | Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodova | 12907 | 11742 | 755 | 410 | 1298 | 2710 | 1341 | 591 | 44.0716 | - | 06/2018 | 09/2018-12/2019 | 02/2020 | zpracovává se dokumentace pro DÚR+DSP, část díla - Úprava chráničky pod ul. Koblovská byla zrealizována
7328 | MOP | Janus | Rekonstrukce dmýchadel ÚČOV | 46650 | 45199 | 664 | 787 | 46650 | 15000 | 10000 | 9914 | 99.14 |  |  | 09/2016-08/2017 |  | UKONČENO, probíhá předání na majetkový odbor
7329 | MOP | Janus | Rek. čerpadel ČSMPV do aktivace ÚČOV | 16614 | 15942 | 569 | 103 | 16614 | 8000 | 9050 | 7352 | 81.2376 |  |  | 09/2016-05/2018 |  | probíhá realizace
7331 | SLO | Janus | ČOV Heřmanice I – česle | 3500 | 3000 | 300 | 200 | 479 | 500 | 100 | 1 | 1 | - | 07/2017 | 03/2018-11/2018 | 12/2018 | připravuje se soutěž na realizaci stavby
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice | 25702 | 22000 | 2602 | 1100 | 2578 | 2000 | 96 | 92 | 95.8333 | - | 06/2017 | 05/2018-12/2020 | 12/2020 | je zpracována dokumentace pro změnu stavebního povolení, vydáno SP, DPS (koordinace s komunikacemi)
7333 | MOP | Karásek | ÚČOV - NN rekonstrukce rozvaděčů | 9648 | 8875 | 773 | 0 | 9648 | 8000 | 9200 | 9060 | 98.4783 |  |  | 07/2016-06/2017 |  | stavba ukončena
7334 | SBE | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká | 10394 | 9248 | 871 | 275 | 10394 | 10017 | 8500 | 8317 | 97.8471 | 11/2014 | 09/2015 | 08/2016-12/2017 | 03/2018 | probíhá realizace stavby
7335 | MOP | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace a vododu ul. Matiční, Hrabákova | 6382 | 5641 | 465 | 276 | 6382 | 2020 | 1770 | 1746 | 98.6441 | - | 01/2016 | 05/2016-05/2017 | 10/2017 | UKONČENO - zkolaudováno, předáno na odbor majetkový v 12/2017
7336 | SLO | Stuchlá | Rek. vodovodu a kanalizace Na Druhém, Pěší | 2811 | 2811 | 0 | 0 | 2811 | 3000 | 2840 | 2810 | 98.9437 | 07/2014 | 12/2015 | 01/2017-09/2017 | 10/2017 | v 09/2017 stavba převzata, vydán kolaudační souhlas, v 12/2017 stavba předána majetkovému odboru
7337 | PET | Žáčková | Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obceč - část B - II. a III. etapa | 15540 | 13915 | 1281 | 344 | 15292.687 | 18006 | 12546 | 11920 | 95.0104 | 10/2014 | 07/2016 | 08/2017-12/2017 | 01/2018 | probíhá realizace
7338 | POR | Hojgr | Přepojení kanalizace bytových domů ul. U Oblouku | 3658 | 3239 | 272 | 147 | 3658 | 1500 | 1454 | 1377 | 94.7043 | 06/2014 | 08/2015 | 09/2016-05/2017 | 07/2017 | stavba ukončena a předána, kolaudační souhlas vydán, předána na majetkový odbor
7339 | SBE | Hojgr | Rekostrukce kanalizace ul. Rudolfova | 2312 | 1900 | 364 | 48 | 2312 | 2100 | 2100 | 2039 | 97.0952 | 07/2014 | 12/2015 | 01/2017-10/2017 | 12/2017 | stavba ukončena, předána, vyvedena do majetku
7340 | MOP | Stuchlá | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nádražní - II. etapa | 8473 | 8173 | 0 | 300 | 8473 | 200 | 170 | 169 | 99.4118 | 07/2014 | 07/2014 | 04/2015-02/2017 | 03/2017 | stavba ukončena, převzata, vydán kolaudační souhlas, stavba předána majetkovému odboru
7342 | OVA | Hojgr | Příprava VH staveb - PH | 1597 | 0 | 1497 | 100 | 1597 | 1000 | 1200 | 1188 | 99 |  |  |  |  | příprava VHS staveb
7344 | OJI | Svrčinová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Svatoplukova | 3038 | 2684 | 307 | 47 | 3038 | 1500 | 0 | 0 | x | 11/2015 | 12/2016 | 09/2017 - 01/2018 | 04/2018 | vybrán zhotovitel stavby, uzavřena SoD na realizaci stavby
7345 | OJI | Svrčinová | Ul. Husarova - nová stoka DN 250 | 2621 | 2288 | 293 | 40 | 2621 | 2500 | 1950 | 1947 | 99.8462 | - | 02/2016 | 08/2017 - 02/2018 | 05/2018 | probíhá realizace stavby
7346 | MHH | Svrčinová | Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy | 25220 | 24216 | 581 | 423 | 1004 | 1000 | 0 | 0 | x | 08/2014 | 03/2016 | 03/2018-01/2019 | 03/2019 | vydáno SP, probíhá soutež na výběr zhotovitele stavby
7347 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova | 3568 | 3103 | 290 | 175 | 465 | 2600 | 60 | 20 | 33.3333 | - | 06/2015 | 03/2018-09/2018 | 2018 | probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
7348 | PRO | Hojgr | Cvičná louka Proskovice | 7081 | 6806 | 75 | 200 | 7081 | 6300 | 7060 | 6914 | 97.932 | 06/2015 | 04/2016 | 07/2017-11/2017 | 02/2018 | realizace ukončena, příprava kolaudace a vyvedení do majetku
7349 | VIT | Noga | Kanalizační síť DIZ Vítkovice | 9380 | 7200 | 1100 | 1080 | 876.04 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 10/2014 | 09/2015 | 2018 |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7350 | MOR | Janus | Rekonstrukce stavidlové komory na odtoku do Odry | 2536 | 2460 | 0 | 76 | 2536 | 0 | 2560 | 2536 | 99.0625 |  |  | 09/2017-11/2017 |  | stavba dokončena
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů |  |  |  | 41313.891 | 38147.591 | 1841.3 | 1325 | 13688.891 | 13786 | 12832 | 12325 | 96.0489
7272 | RAB | Žáčková | Revitalizace vodní plochy Radvanice | 2659 | 2300 | 359 | 0 | 359 | 3786 | 12 | 11 | 91.6667 |  |  | 2017 |  | dořešena majetkoprávní projednání, podána žádost o územní rozhodnutí
8209 | MOP | Žáčková | Stavební úpravy opevnění bermy řeky Ostravice | 12154.891 | 10847.591 | 307.3 | 1000 | 12154.891 | 9000 | 12435 | 12132 | 97.5633 | - | 11/2016 | 2017 | SO 01 a 02 v 11/2017 | SO 01 a 02 zkolaudován, SO 03 VZ na jaře 2018
8210 | MOP | Žižková | Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží) | 26500 | 25000 | 1175 | 325 | 1175 | 1000 | 385 | 182 | 47.2727 |  |  |  |  | projekt řeší stavbu č.3 dle zpracované studie (MMO ÚHA) na Havlíčkové nábřeží na moravském břehu řeky, zpracovává se projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby. Samostatně byl zpracován IZ navazující části Havlíčkova nábřeží v úseku od ulice Kostelní směrem k ulici Kratochvílova.
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO |  |  |  | 4121320.279 | 4011834.279 | 82872 | 26614 | 299460.279 | 182099 | 141569 | 130558 | 92.2222
OdPa - 3111 - Předškolní zařízení |  |  |  | 500 | 400 | 100 | 0 | 33 | 467 | 0 | 0 | x
6320 |  | Karásek | Mateřské školy - vytápění - regulace po zateplení | 500 | 400 | 100 | 0 | 33 | 467 | 0 | 0 | x |  |  | 2018 |  | zajištění podkladů pro zpracování PD
OdPa - 3113 - Základní školy |  |  |  | 18117 | 17400 | 702 | 15 | 649 | 452 | 15 | 13 | 86.6667
6315 | SVI | Hlisníkovská | Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká | 17617 | 17000 | 602 | 15 | 601 | 0 | 15 | 13 | 86.6667 | 06/2014 | 03/2015 | 2018-2019 | 2019 | zpracovaná PD, vydané SP, provádí se změna projektové dokumentace
6321 |  | Karásek | Základní školy - vytápění - regulace po zateplení | 500 | 400 | 100 | 0 | 48 | 452 | 0 | 0 | x |  |  | 2018 |  | zajištění podkladů pro zpracování PD
OdPa - 3233 - Střediska volného času |  |  |  | 9500 | 8000 | 1500 | 0 | 919 | 920 | 920 | 917 | 99.6739
6324 |  | Konečný | Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám | 9500 | 8000 | 1500 | 0 | 919 | 920 | 920 | 917 | 99.6739 | 03/2017 | 04-05/2017 | 2017-2018 |  | 03-04/2017 podány žádosti o vydání SP, 04-05/2017 schválení podání žádosti radou města, žádost o dotaci podána, čeká se na rozhodnutí o přidělení dotace
OdPa - 3311 - Divadelní činnost |  |  |  | 923 | 0 | 822 | 101 | 923 | 5000 | 1840 | 838 | 45.5435
8203 | MOP | Zahrajová | Divadlo loutek Ostrava - fasáda, okna, dřevěné prvky | 923 | 0 | 822 | 101 | 923 | 5000 | 1840 | 838 | 45.5435 |  |  | 2018 |  | na základě požadavku odboru kultury byla provedena analýza možností energetických úspor budovy DL, požadují výměnu výplní otvorů, zateplení obvodových stěn a střechy, je zpracována DPS
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické |  |  |  | 34086 | 33000 | 1086 | 0 | 1086 | 3164 | 93 | 92 | 98.9247
8191 | POR | Hostašová | Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba - rekonstrukce vnitřních prostor | 34086 | 33000 | 1086 | 0 | 1086 | 3164 | 93 | 92 | 98.9247 |  |  |  |  | je vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, probíhá stavební řízení
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií |  |  |  | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 1000 | 0 | 0 | x
8156 | MOP | Muťka | Ostravské muzeum MHD | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 1000 | 0 | 0 | x | 12/2017 | 06/2018 | - | - | vybudování muzea tramvají a autobusů v bývalém průmyslovém areálu Wattova, zpracován inv.záměr, v roce 2014 proběhla v rámci I.etapy přípravy území demolice dvojhalí, majetkoprávní vypořádání AKUMA proběhlo v 01/2017, v současné době se připravuje VZ na návrh atrakcí muzea
OdPa - 3319 - Ostatní záležitosti kultury |  |  |  | 31388 | 30246 | 1142 | 0 | 1142 | 1157 | 1114 | 1113 | 99.9102
2011 | MOP | Hostašová | Stavební úpravy objektu Bauhaus Ostrava | 31388 | 30246 | 1142 | 0 | 1142 | 1157 | 1114 | 1113 | 99.9102 |  | 03/2017 |  |  | Rada města usnesením číslo 06805/RM1418/98 ze dne 20.06.2017 rozhodla o zrušení veřejné zakázky na realizaci stavby s tím, že stavba realizována nebude.
OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek |  |  |  | 1404 | 0 | 1404 | 0 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 100
8211 | MOP | Rusňák | Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava | 1404 | 0 | 1404 | 0 | 1404 | 0 | 1404 | 1404 | 100 |  |  |  |  | stavebně-technický průzkum + zaměření objektu, probíhá VZ na zpracování architektonické studie, jednotlivých stupňů PD a výkonu IČ
Odpa - 3392- Zájmová činnost v kultuře |  |  |  | 21655 | 20000 | 655 | 1000 | 655 | 2000 | 300 | 94 | 31.3333
8202 | MHH | Zahrajová | Skořápka - centrum uměleckých terapií | 21655 | 20000 | 655 | 1000 | 655 | 2000 | 300 | 94 | 31.3333 | 09/2017 | 2018 | 2018-2019 | 2019 | jedná se o rekonstrukci objektu bývalé MŠ U Dvoru pro potřeby Múzické školy,bylo vydáno ÚR, pokračuje další projekční příprava
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce |  |  |  | 123311.279 | 119242.279 | 4069 | 0 | 4416.279 | 10011 | 1412 | 1198 | 84.8442
8171 | VIT | Hlisníkovská | Sportovní areál U Cementárny - II. etapa | 95400 | 94100 | 1300 | 0 | 1505 | 4762 | 0 | 0 | x | 09/2014 | 05/2016 |  |  | převod na společnost SAREZA, realizaci bude provádět SAREZA
8194 | POR | Zahrajová | Rekonstrukce sportovního areálu Poruba | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 400 | 187 | 46.75 | 2017 | 2018 | 2019-2020 | 2020 | Je zpracována DUR a probíhá územní řízení. Po vydání rozhodnutí bude následovat další proječní příprava
8200 | SVI | Zahrajová | Sportovní hala - Sokolovna Svinov | 25869 | 25000 | 869 | 0 | 869 | 5249 | 869 | 869 | 100 | 05/2014 | 01/2016 | 2017-2018 |  | probíhá VZ na zhotovitele stavby
8214 | VIT | Žáčková | PLAKETA - Vítkovický stadion | 142.279 | 142.279 | 0 | 0 | 142.279 | 0 | 143 | 142 | 99.3007 | - | - | 05/2017-06/2017 | - | pamětní plaketa umístěna
Odpa - 3421 - Využití volného času dětí a mládeže |  |  |  | 9629 | 9356 | 0 | 273 | 273 | 0 | 1000 | 86 | 8.6
3214 | MOP | Zahrajová | Dopravní hřiště ul.Orebitská | 9629 | 9356 | 0 | 273 | 273 | 0 | 1000 | 86 | 8.6 | 03/2013 | 07/2013 | 2018 | 2019 | akce převzata od MOaP, probíhá VZ na zhotovitele stavby
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice |  |  |  | 115570 | 113000 | 2500 | 70 | 1397 | 1000 | 1132 | 780 | 68.9046
6207 | MOP | Karásek | Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce | 77000 | 74500 | 2500 | 0 | 1327 | 1000 | 1061 | 711 | 67.0123 | 08/2018 | 07/2019 | 04/2020-08/2021 |  | zpracována dokumentace pro realizaci stavby LDN Radvanice vč. energetického posudku, zadáno zpracování technicko ekonomické studie tepelného hospodářství areálu nemocnice
6209 | MOP | Čermák | Energetické úspory MNO - Centrální sklad, sklad oddělení zásobování | 12515 | 12500 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14 | 93.3333 |  |  | 05/2018-11/2018 |  | probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby
6210 | MOP | Čermák | Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO | 26055 | 26000 | 0 | 55 | 55 | 0 | 56 | 55 | 98.2143 |  |  | 05/2018-11/2018 |  | probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče |  |  |  | 7313 | 3917 | 3396 | 0 | 4103 | 4173 | 30 | 0 | 0
6043 | VIT | Karásek | Dětské centrum Domeček - energetické hospodářství | 4313 | 3917 | 396 | 0 | 3813 | 1473 | 30 | 0 | 0 |  |  | 2018 |  | příprava realizace systému měření a regulace tepelné hospodářství
6048 | VIT | Zahrajová | Dětské centrum Domeček - transformace centra | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 290 | 2700 | 0 | 0 | x | 2018 | 2018 | 2019-2020 |  | zpracovaný IZ připomínkován odborem sociálních věcí, nesouhlasí s navrženým, odkonzultovaným řešením a pracují na novém zadání pro nový IZ
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství |  |  |  | 61058 | 56714 | 4344 | 0 | 4344 | 1808 | 2367 | 2268 | 95.8175
1017 | VIT | Hostašová | Revitalizace byt. domů Syllabova 26,28,30,32,34 | 20898 | 19375 | 1523 | 0 | 1523 | 0 | 348 | 347 | 99.7126 |  |  |  |  | zpracována PD, převedeno na MOb Vítkovice
2010 | MOP | Hostašová | Rekonstrukce objektu Střelniční 8/75 | 38660 | 37339 | 1321 | 0 | 1321 | 1808 | 778 | 681 | 87.5321 |  |  |  |  | je zpracována projektová dokumentace (DSP+DPS), vyřízeno stav. povolení, probíhá výběr zhotovitele stavby
8189 | MOP | Hostašová | Rekonstrukce objektu Husova 7 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1241 | 1240 | 99.9194 |  |  |  |  | zpracovává se projektová dokumentace (DSP+DPS)
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení |  |  |  | 45171 | 33253 | 8836 | 3082 | 42041 | 37626 | 28539 | 26891 | 94.2254
4042 |  | Konečný | PD a příprava staveb VO | 5550 | 0 | 5550 | 0 | 5550 | 4127 | 3391 | 3037 | 89.5606 |  |  | průběžně |  | PD, SP jsou zajišťovány dle uzavřených SOD
4098 |  | Konečný | Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN | 195 | 0 | 0 | 195 | 195 | 500 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | z této všeobecné stavby jsou vyváděny finanční částky na jednotlivé konkrétní akce staveb se sítí NN
4297 | PET | Žáčková | Doplnění VO Jahodova | 923 | 776 | 105 | 42 | 923 | 1000 | 837 | 818 | 97.73 | 09/2015 | 09/2015 | 03/2017-06/2017 | 12/2017 | stavba ukončena, kolaudace 12/2017
4300 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO Srbská, Jičínská | 5819 | 5648 | 171 | 0 | 5819 | 3542 | 4232 | 3816 | 90.1701 | 01/2015 | stavba jen na ÚR | 09/2015-11/2017 | 12/2017 | 04/2017 VZMR na SOD zhotovitel nedokončené stavby, 06/2017 podepsána smlouva o dílo na dokončení stavby, 07/2017 předáno staveniště, stavba se realizuje, kolaudace 12/2017, finální terénní úpravy budou provedeny v 03-04/2018
4303 | POR | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Plk. R. Prchaly | 3286 | 2786 | 330 | 170 | 3751 | 1625 | 2385 | 2356 | 98.7841 | 02/2015 | stavba jen na ÚR | 09/2015-10/2017 | 11/2017 | 05/2017 VZMR na SOD zhotovitel nedokončené stavby, 06/2017 podepsána smlouva o dílo na dokončení stavby, 07/2017 předáno staveniště. Stavba ukončena, předána na majetkový odbor.
4305 | SVI | Konečný | Prodloužení VO na ul. F.a A. Ryšových | 486 | 294 | 88 | 104 | 486 | 733 | 395 | 392 | 99.2405 | 10/2012 | 10/2012 | 03/2017-09/2017 | 10/2017 | Stavba byla realizována v koordinaci s akcí sanace břehů a protipov. valu řeky Odry v dané oblasti (O.-Svinov) st. podnikem Povodí Odry, a.s. Stavba dokončena, předání na majetkový odbor.
4306 | POL | Konečný | Dolplnění VO Janova | 4361 | 3882 | 149 | 330 | 4361 | 2201 | 736 | 732 | 99.4565 | 08/2013 | 08/2013 | 06/2016-04/2018 | 04/2018 | zahájena realizace, práce přerušeny z důvodu klimatických podmínek a nutnosti koordinace stavby VO s budoucí výstavbou inž. sítí v r. 2017, stav práce pokračují, koordinace s chodníky v místě stavby VO. 05/2017 práce zahájeny, probíhá realizace
4308 | POL | Konečný | VO oblast K Lipě | 1812 | 1484 | 126 | 202 | 1812 | 1228 | 1354 | 1353 | 99.9261 | 11/2013 | 11/2013 | 07/2016-05/2017 | 06/2017 | staveniště předáno a realizace zahájena v 08/2016, z důvodu klimatických podmínek práce přerušeny v 11/2016, předání dokončené stavby 05/2017, 06/2017 stavba zkolaudována. Stavba ukončena, ředána na odbor majetkový.
4311 | MOP | Konečný | Doplnění VO Sokolská - dvorní část | 352 | 205 | 76 | 71 | 322 | 250 | 250 | 205 | 82 | 03/2016 | jen ÚR | 10/2016-05/2017 | 07/2017 | stavba realizována v období 10 až 12/2016, 7/2017 vydán kolaudační souhlas. Stavba ukončena, předána na odbor majetkový.
4313 | MOP | Konečný | Architekturní osvětlení pylonu a táhel hradní lávky Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu | 443 | 323 | 0 | 120 | 443 | 3000 | 102 | 102 | 100 | - | ohlášení st. prací | 06/2016-07/2016 | 07/2016 | stavba ukončena, předána na majetkový odbor
4314 | SLE | Konečný | Rekonstrukce VO Kramolišova | 2112 | 1541 | 232 | 339 | 2112 | 1761 | 1807 | 1807 | 100 | 12/2015 | jen ÚR | 03/2017-05/2017 | 06/2017 | od 03/2017 realizace stavby, 06/2017 stavba zkolaudována, stavba ukončena, předána na odbor majetkový
4315 | SVI | Konečný | Doplnění VO Sabinova,Tichá | 1131 | 953 | 80 | 98 | 1131 | 1123 | 1013 | 1012 | 99.9013 | 06/2016 | jen UR | 11/2016-04/2017 | 06/2017 | Předáno staveniště, zahájeny práce, následně přerušeny z důvodu klimatických podmínek,03/2017 pokračování ve stavbě, 06/2017 stavba zkolaudována. Stavba ukončena, předána na odbor majetkový.
4316 |  | Konečný | Nasvětlení přechodů Hornopolní, Mitrovická | 1569 | 1204 | 61 | 304 | 1569 | 1368 | 1270 | 1270 | 100 | 02/2016 | jen ÚR | 10/2016-12/2016 | 02/2017 | stavby dokončeny, fakturace a kolaudace v 02/2017, koulaudační souhlasy vydány, stavba předána na majetkový odbor
4317 | MOP | Konečný | Osvětlení přechodů pro chodce na ul. 28. října a 1. máje | 1398 | 1009 | 303 | 86 | 1398 | 1420 | 1100 | 1094 | 99.4545 | 05/2015 | jen ÚR | 04/2017-09/2017 | 10/2017 | 04/2017 předáno staveniště, dokončení stavby 9/2017, kolaudace 10/2017. Stavba ukončena, předána na odbor majetkový.
4318 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože | 4881 | 4088 | 491 | 302 | 4881 | 5330 | 4830 | 4389 | 90.8696 | 07/2016 | jen ÚR | 05/2017-11/2017 | 12/2017 | zahájení prací 05/2017, koordinace s kamerovým systémem OVANETu v lokalitě Bělský les, 12/2017 kolaudace stavby. Stavba ukončena, předána na odbor majetkový.
4319 | MOP | Konečný | Rozšíření VO Sládkova | 1438 | 1207 | 136 | 95 | 1438 | 1064 | 70 | 46 | 65.7143 | 11/2016 | jen ÚR | 09/2017-04/2018 | 05/2018 | 02/2017 předán požadavek VZMR na realizaci, předání staveniště v 9/2017, od 8/2017 se vyřizuje rozhodnutí o kácení dřevin, z tohoto důvodu jsou práce přerušeny
4320 | POR | Konečný | Rekonstrukce VO oblast B. Nikodéma | 3912 | 3382 | 313 | 217 | 347 | 3487 | 165 | 34 | 20.6061 | 06/2014 | jen ÚR |  |  | 9/2017 příprava realizace (aktualizace soupisu prací, VZMR), 12/2017 uzavřena SOD se zhotovitelem, a sml., příkazní s TDS
4321 | SLO | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Prokopská | 4148 | 3450 | 398 | 300 | 4148 | 3722 | 3646 | 3645 | 99.9726 | 12/2015 | jen ÚR | 05/2017-10/2017 | 12/2017 | 02/2017 předán požadavek VZMR na realizaci, 05/2017 předáno staveniště, 12/2017 kolaudace
4322 | SLO | Konečný | Rozšíření VO Hřivnáčova | 229 | 140 | 64 | 25 | 229 | 145 | 164 | 164 | 100 | 09/2015 | jen ÚR | 06/2017-07/2017 | 09/2017 | 04/2017 zadán požadavek na VZMR zhotovitele, 06/2016 podepsána smlouva o dílo, kolaudace 9/2017. Stavba ukončena, předána na odbor majetkový.
4324 | PET | Konečný | Nasvětlení přechodů pro chodce ul. Koblovská, Petřkovice | 416 | 416 | 0 | 0 | 416 | 0 | 417 | 416 | 99.7602 | 09/2016 | jen ÚR | 07/2017-10/2017 | 11/2017 | 04/2017 bezúplatně přijat nedokončený hmotný majetek (dokumentace) z ÚMOb Petřkovice, dokončení stavby v 10/2017, kolaudace 11/2017. Stavba ukončena, předána na odbor majetkový.
4326 | RAB | Konečný | VO Čapkova přechod | 261 | 169 | 58 | 34 | 261 | 0 | 212 | 203 | 95.7547 | 07/2016 | jen ÚR | 10/2017-11/2017 | 12/2017 | 8/2017 VZMR na zhotovitele, začátek realizace 10/2017, 12/2017 kolaudace. Stavba ukončena, předána na odbor majetkový.
4328 | SLO | Konečný | Doplnění VO Podsedliště | 449 | 296 | 105 | 48 | 449 | 0 | 163 | 0 | 0 | 11/2015 | jen ÚR | 10/2017-05/2018 | 06/2018 | 8/2017 VZMR na zhotovitele, 9/2017 uzavřena SOD na zhotovení, stavba v koordinaci s přeložkou CETIN, předáno staveniště
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. |  |  |  | 2915089 | 2867424 | 36425 | 11240 | 109102 | 81828 | 62972 | 56502 | 89.7256
0000 |  | Kopitzová | Věcná břemena ukončených staveb | 2207 | 0 | 0 | 2207 | 2207 | 1500 | 1540 | 1173 | 76.1688
8006 |  | Karásek | Energeticky úsporné akce na objektech města | 1568 | 1442 | 103 | 23 | 1545 | 2476 | 106 | 106 | 100 |  |  | průběžně |  | rekonstrukce komunikace řídících systémů vytápění - Domov Slunečnice, rekonstrukce ležatých rozvodů TUV - Domov Korýtko
8114 | SLO | Žáčková | Gravitační odvodnění Hrušova | 2265720 | 2248643 | 16048 | 1029 | 17077 | 416 | 93 | 92 | 98.9247 | 12/2013 | 12/2016 | 2017-2022 |  | vyhlášena veřejná výzva pro potenciální zájemce o koupi lokality rozvojové zóny Hrušov, dosud není dořešen vyvlastňovací proces, zpracována pouze DÚR na změnu využití území
8146 | POR | Karásek | Rozšíření areálu VTP | 4545 | 0 | 4326 | 219 | 4545 | 0 | 219 | 219 | 100 |  |  | 05/2017 |  | ukončení smluvního vztahu s ČEZ Distribuce
8147 | HRA | Muťka | Technická a dopravní infrastruktura oblast Lužná - Zavadova, Hrabová | 62481 | 57481 | 3500 | 1500 | 2649 | 1000 | 227 | 0 | 0 | 09/2012 | 08/2017 |  |  | zpracována kompletní PD, vydané územní rozhodnutí, platné stavební povolení na komunikace, doposud nezajištěné financování akce
8172 | MOP | Zahrajová | Černá Louka - rekonstrukce komunikací | 11129 | 7258 | 2988 | 883 | 11022 | 8746 | 8746 | 7766 | 88.7949 | 1.etapa 06/2016, 2.etapa 09/2017 | 09/2016 | 1.etapa 05/2017-10/2017 | 10/2017 | rekonstrukce ploch areálu Černé louky - 1.etapa je dokončena, pro 2.etapu je vydáno územní rozhodnutí a pokračuje projekční příprava
8190 | MOŠ | Žižková | SPZ Mošnov - TI - II. etapa, retenční nádrž | 68067 | 60000 | 3042 | 5025 | 58889 | 53000 | 47000 | 42108 | 89.5915 | 04/2014 | 08/2014 | 08/2016 -05/2018 | 06/2018 | z důvodu nevhodných klimatických podmínek realizace stavby přerušena do 18.6.2017, nutnost dodatečného kotvení pažení stavební jámy, stavební práce na stavbě retenční nádrže obnoveny v 06/2017, provedeno kotvení pažení, provedena kompletní betonáž retenční nádrže, osazeny ŽB panely, vyplachovací vany, realizace vystrojení nádrže, zásypy. Uzavřen Dodatek č.2. Z klimatických důvodů realizace stavby převážně přerušována.
8204 | MOP | Čermák | Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava | 484980 | 480000 | 4980 | 0 | 2226 | 4980 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracovává se PD pro územní řízení
8205 | MOŠ | Žižková | SPZ Mošnov - TI - II. etapa, autobusové zastávky MOBIS, BEHR | 4486 | 3697 | 635 | 154 | 4486 | 3210 | 4480 | 4478 | 99.9554 | 02/2017 | 04/2017 | 09/2017-11/2017 | 11/2017 | realizace stavby dokončena, předána na majetkový odbor
8207 | MOŠ | Karásek | SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, plynárenské zařízení | 6163 | 5803 | 360 | 0 | 4013 | 5000 | 166 | 166 | 100 |  |  | 05/2018-08/2018 |  | rekonstrukce regulační stanice plynu VTL/STL č. 1
8208 | MOŠ | Hojgr | SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, vodovody | 3743 | 3100 | 443 | 200 | 443 | 1500 | 395 | 394 | 99.7468 | 08/2017 | 01/2018 | 03/2018-06/2018 | 06/2018 | zpracován IZ, vydáno UR, zpracována DSP, bude vydáno SP
OdPa - 3699 - Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje |  |  |  | 266000 | 250000 | 10000 | 6000 | 6894 | 0 | 300 | 250 | 83.3333
8216 | MOR | Zahrajová | Nové lauby | 266000 | 250000 | 10000 | 6000 | 6894 | 0 | 300 | 250 | 83.3333 | 2018 | 2019 |  |  | probíhá archeologický výzkum na části plochy a byl vybrán zpracovatel PD pro územní řízení
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť |  |  |  | 92606 | 89491 | 2915 | 200 | 92606 | 26435 | 33284 | 33283 | 99.997
5014 | SLO | Karásek | ZOO - energetické hospodářství | 92606 | 89491 | 2915 | 200 | 92606 | 26435 | 33284 | 33283 | 99.997 | 08/2015 |  | 03/2017-12/2018 | 12/2018 | vydáno ÚR, zahájena realizace
OdPa - 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana |  |  |  | 18284 | 15801 | 350 | 2133 | 18284 | 5058 | 4847 | 4829 | 99.6286
3075 | OJI | Veselá | Zvýšení protipovodňové ochrany ul. U Hrůbků | 18284 | 15801 | 350 | 2133 | 18284 | 5058 | 4847 | 4829 | 99.6286 | 05/2012 | 10/2012 | 11/2015-12/2016 | 12/2016 | stavba dokončena a předána na majetkoový odbor
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI |  |  |  | 588381 | 566722 | 13235 | 8424 | 20234 | 38244 | 5931 | 2676 | 45.1189
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy
se zvláštním režimem |  |  |  | 523140 | 505403 | 10883 | 6854 | 19035 | 37244 | 5671 | 2426 | 42.7791
6022 |  | Karásek | Domovy pro seniory-rek. 3 ks trafostanic | 4941 | 4741 | 200 | 0 | 4124 | 2581 | 0 | 0 | x |  | 08/2014 | 09/2015-09/2018 |  | Domov Sluníčko - ukončena I. etapa, dokončena realizace Domov Korýtko 2016, Čujkovova - aktualizace PD - realizace 06/2018-09/2018
6026 | VIT | Karásek | Domov pro seniory Sirotčí - vzduchotechniky - rekonstrukce | 5250 | 5000 | 250 | 0 | 2236 | 5000 | 288 | 94 | 32.6389 |  |  | 05/2018-05/2019 |  | výběr zhotovitele PD
6027 | OJI | Karásek | Areál Zábřeh - energie | 1241 | 991 | 250 | 0 | 0 | 1741 | 0 | 0 | x | 06/2018 |  | 09/2018-11/2018 |  | příprava a realizace rekonstrukce venkovního osvětlení II.etapa
6032 | OJI | Zahrajová | Domov Korýtko, ul. Petruškova | 84154 | 80310 | 2990 | 854 | 3844 | 10433 | 1400 | 396 | 28.2857 | 01/2013 | 06/2013 | 2018-2020 | 2020 | v 04/2017 požádala Beskydská stavební o ukončení smluvního vztahu dohodou, nyní se zpracovává PD kuchyně a prádelny, následně bude přepracována, resp.doplněna PD rekonstrukce objektů a bude se znovu zadávat VZ na zhotovitele stavby.
6035 | VIT | Karásek | Domov Sluníčko - rekonstrukce zdroje energie | 789 | 789 | 0 | 0 | 0 | 889 | 100 | 0 | 0 |  |  | 06/2018 |  | příprava realizace Systému měření a regulace
6036 |  | Karásek | Domovy pro seniory - LEGIONELLA | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 1566 | 800 | 780 | 773 | 99.1026 |  |  | 06/2017-09/2018 |  | realizováno na Domově Čujkovova, příprava realizace na objektech Čtyřlístku
6042 | OJI | Karásek | Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika - rekonstrukce | 8198 | 8000 | 198 | 0 | 198 | 8000 | 59 | 0 | 0 |  | 11/2017 | 2018 | 2018 | aktualizace PD, vydáno stavební povolení, zahájen výběr zhotovitele
6045 | MHH | Zahrajová | Domov pro seniory Hulváky - PD | 253465 | 246000 | 5465 | 2000 | 5465 | 4300 | 800 | 771 | 96.375 | 04/2017 | 2018 | 2019-2021 | 2021 | 04/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí a pokračuje další projekční příprava
6047 | SLO | Karásek | Solární systém pro přípravu teplé vody pro Domov pro seniory Kamenec | 2000 | 1800 | 200 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | x | - | 08/2018 | 10/2018-04/2019 | 05/2019 | výběr zpracovatele PD
6049 | SLO | Zahrajová | Transformace Domova Barevný svět II | 92780 | 90000 | 780 | 2000 | 780 | 0 | 985 | 75 | 7.6142 | 12/2017 | 12/2017 | 2018-2020 | 2020 | výstavba 2 RD v lokalitě Svinov a 1 RD ve Vítkovicích pro klienty Čtyřlístku, akce je dotovaná z IROP
6050 | SLO | Zahrajová | Transformace Domova Na Liščině II | 62550 | 60000 | 550 | 2000 | 550 | 0 | 985 | 45 | 4.5685 | 12/2017 | 12/2017 | 2018-2020 | 2020 | výstavba RD ve Lhotce a ve Slezské Ostravě pro klienty Čtyřlístku, akce je dotovaná z IROP
6051 |  | Karásek | Domovy pro seniory ochrana proti přepětí | 272 | 272 | 0 | 0 | 272 | 1500 | 274 | 272 | 99.2701 |  |  | 04/2017-05/2017 |  | realizace rekonstrukce Domova Sluníčko ukončena, uzavřena SOD na realizaci na Domovech IRIS a MAGNOLIE
OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |  |  |  | 62411 | 58911 | 2000 | 1500 | 847 | 1000 | 0 | 0 | x
6046 | VIT | Zahrajová | Dům pro rodinu a sociální péči v areálu bývalé nemocnice Zábřeh | 62411 | 58911 | 2000 | 1500 | 847 | 1000 | 0 | 0 | x | 2018 | 2019 | 2020-2021 | 2021 | vypracován IZ na jehož podkladě je zpracována DUR a probíhá územní řízení
OdPa - 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny |  |  |  | 2830 | 2408 | 352 | 70 | 352 | 0 | 260 | 250 | 96.1538
6052 | MOP | Zahrajová | Revitalizace zahrady areálu Armády spásy Ostrava | 2830 | 2408 | 352 | 70 | 352 | 0 | 260 | 250 | 96.1538 | 08/2017 | 2017 | 2018 | 2018 | je podepsaná smlouva na PD a zajištění povolení
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA |  |  |  | 640539 | 602664 | 24184 | 13691 | 120851 | 51521 | 51639 | 47723 | 92.4166
OdPa - 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek |  |  |  | 29083 | 25635 | 3448 | 0 | 28288 | 11310 | 9306 | 8831 | 94.8958
8054 | SVI | Karásek | MěP - rekonstrukce zdrojů energie | 4495 | 4381 | 114 | 0 | 3700 | 1246 | 0 | 0 | x | - | 10/2013 | 11/2015-06/2016 | 06/2016 | rekonstrukce zdroje elektrické energie - trafostanice dokončena
8160 | OJI | Hostašová | Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK, rozšíření zpevněných ploch | 24588 | 21254 | 3334 | 0 | 24588 | 10064 | 9306 | 8831 | 94.8958 | - | 05/2013, 02/2017 | 10/2015-01/2017 07/2017-10/2017 | 03/2017, 10/2017 | 1. etapa stavby - HANGÁR - dokončena a navedena do majetku, 2. etapa stavby - Rozšíření zpevněných ploch - dokončena a navedena do majetku
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném
záchranném systému |  |  |  | 611456 | 577029 | 20736 | 13691 | 92563 | 40211 | 42333 | 38892 | 91.8716
8120 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura (III.etapa) | 246535 | 238130 | 6605 | 1800 | 6404 | 1010 | 105 | 2 | 1.9048 | 10/2011 | 08/2015 | - | - | vydána veškerá stavební povolení, zpracována kompletní PD, doposud nezajištěné financování realizace stavby
8127 | MIC | Žižková | Hasičská zbrojnice Michálkovice | 31152 | 28000 | 2447 | 705 | 30330 | 6473 | 12886 | 10628 | 82.4771 | 11/2011 | 07/2013 | 06/2017-05/2018 | 06/2018 | Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu v rámci programu Ministerstva vnitra č. 014240 „Dotace pro jednotky SDH obcí“, výše dotace činí maximálně 4,5 mil Kč. Dále je projektu poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2,2 mil. Kč. Staveniště předáno 15.6.2017 probíhá realizace stavby. Uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
8144 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže HZS(V.etapa) | 76028 | 74300 | 728 | 1000 | 728 | 566 | 506 | 0 | 0 | 10/2011 | 08/2015 | - | - | vydáno pravomocné stavební povolení, zpracována PD pro provedení stavby, realizace možná po dokončení výstavby technické infrastruktury
8148 | SLO | Kopřivová | IVC Slezská Ostrava - přístavba | 24853 | 23099 | 1126 | 628 | 24853 | 4131 | 4593 | 4593 | 100 | 04/2012 | 11/2012 | 08/2015-12/2016 | 12/2016 | 12/2016 kolaudace, UKONČENO, předáno na majetkový odbor
8155 | SLO | Žižková | Rekonstrukce budovy MěP - stavební objekt SO 05 | 32907 | 26000 | 1640 | 5267 | 27058 | 23432 | 20933 | 20928 | 99.9761 | 10/2011 | 04/2013 | 10/2016-02/2018 | 02/2018 | probíhá realizace stavby, uzavřen dodatek č.1 na změny při realizaci. Příprava veřejné zakázky na dodání a montáž volného interiéru, který bude realizován samostatně po ukončení rekonstrukce objektu SO 05.
8177 | SLO | Muťka | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - garáže MPO (IV.etapa) | 8141 | 7500 | 341 | 300 | 341 | 599 | 539 | 0 | 0 | 10/2011 | 08/2015 | - | - | vydáno pravomocné stavební povolení, zpracována PD pro provedení stavby, realizace možná po dokončení výstavby technické infrastruktury
8201 | SLO | Žižková | Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 02 Budova PČR, SO 03 garáže PČR | 191840 | 180000 | 7849 | 3991 | 2849 | 4000 | 2771 | 2741 | 98.9174 | 10/2011 | 12/2017 |  |  | vydáno ÚR, zpracovává se projektová dokumentace pro stavební povolení, návrh na demolici objektu SO 02, plnění smlouvy ukončeno dohodou. Uzavřena smlouva na PD odstranění objektu.
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY |  |  |  | 780418 | 772696 | 5020 | 1424 | 157658 | 394169 | 33026 | 28838 | 87.3191
OdPa - 6171 - Činnost místní správy |  |  |  | 779140 | 772696 | 5020 | 1424 | 157658 | 49711 | 31748 | 28838 | 90.8341
8006 |  | Karásek | Energeticky úsporné akce na objektech města | 168 | 168 | 0 | 0 | 168 | 0 | 165 | 165 | 100 |  |  | 2017 |  | Rekonstrukce kotelny v podkroví radnice MOb Plesná. Rekonstrukci zdroje tepla pro úřad MOb Puskovec.
8099 | MOP | Zahrajová | Rekonstrukce budovy Nové radnice vč. přístavby | 632246 | 631000 | 1246 | 0 | 50417 | 17826 | 1649 | 1649 | 100 |  | 06/2009 | 06/2009-12/2018 |  | připravuje se rekonstrukce vrátnic
8179 | MOP | Zahrajová | Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken | 97154 | 94830 | 1200 | 1124 | 97154 | 10000 | 28000 | 26552 | 94.8286 |  | 01/2017 | 2016 - 2020 |  | probíhá výměna oken dle harmonogramu
8186 | MOP | Karásek | Budova Nová radnice - trafostanice | 9137 | 8198 | 939 | 0 | 9137 | 11885 | 1 | 0 | 0 | 02/2017 |  | 10/2017-03/2018 | 04/2018 | uzavřebna smlouva na realizaci stavby, zahájená realizace
8192 | SLO | Karásek | Nová radnice - klimatizace | 33135 | 32000 | 835 | 300 | 782 | 8000 | 1933 | 472 | 24.418 |  | 06/2017 | 06/2018-05/2019 |  | zpracována dokumentace pro realizaci stavby, vydáno stavební povolení
8193 | SLO | Karásek | Nová radnice – náhradní zdroj elektrické energie | 5400 | 5000 | 400 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | výběr zhotovitele PD
8206 | MOP | Karásek | Nová radnice - ochrana proti přepětí | 1900 | 1500 | 400 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | výběr zhotovitele PD
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |  | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344458 | 1278 | 0 | 0
8064 |  |  | PD a příprava staveb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | x
0000 |  |  | Rezerva pro strategické investice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309458 | 0 | 0 | x
0000 |  |  | Kapitálová rezerva odb. investičního | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1278 | 0 | 0
[9 empty] | 1379533 | 719897 | 646734
Note on H41: Jana Muťková Ing.: SŽDC
Note on H42: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on H43: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on I44: Kopřivová Petra: DÚR
Note on H48: Jana Muťková Ing.: ZPF, výkupy ppozemků TESCO
Note on R49: Javorek Stanislav: Jsou zapracovávány výsledky jednání s dotčenými organizacemi-hotovo bude cca za 14 dnů. Následně bude prováděn inženýring. Proběhlo jednání o vícepracích - stanovisko sdělí projektant po návratu Ing. Káni z nemocenské .
Note on F60: Kopřivová Petra: podle DÚR
Note on H60: Kopřivová Petra: budouci smlouvy VB
Note on H64: Kopřivová Petra: budouci VB, zatím není smlouva
Note on D186: Hojgr Pavel: část zakázky se nyní stavebně realizuje, zbytek se projektuje
Note on K240: 117
Note on K241: 117