statutární  město  Ostrava

SMĚRNICE

č.  1 / 2005

pro zpracování investičního záměru

v procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy

### Ostrava, říjen 2005

Zpracoval odbor investiční

## Magistrátu města Ostravy

OBSAH

# 1. 	Účel a funkce investičního záměru………………………....…..…….	str. 3

# 2.	Obsah investičního záměru……………………………...……………	str. 3

# 2.1	Identifikační údaje stavby..………........................................………..	str. 3

# 2.2	Odůvodnění investičního záměru…………………….....................…	str. 3

# 2.3	Základní údaje o stavbě……………………………........................... 	str. 3

2.4	Podmiňující předpoklady…………………………......................…... 	str. 4

2.5	Stavební část……………………......................................................…	str. 4

2.6	Technologická část………………........................................……....…	str. 4

2.7	Provádění stavby……………...........................................………....…	str. 5

2.8	Výkresy………..........................................................……………....…	str. 5

2.9	Celkové náklady stavby………………................................……....…	str. 5

2.10	Dokladová část……………………..................................................…	str. 5

3.	Závěrečné ustanovení………………...................................……....…	str. 5

PŘÍLOHY

Příloha č.1 – Rekapitulace celkových nákladů stavby

- Účel a funkce investičního záměru

  - Nositelem investičního záměru je vedoucí příslušného odvětvového odboru Magistrátu města Ostravy dle přílohy č.4 Organizačního řádu magistrátu, v případě městského obvodu vedoucí věcně příslušného odboru městského obvodu ev. starosta, místostarosta, jenž zodpovídá za zpracování investičního záměru a předkládá jej ke schválení.

  - Investiční záměr je :

- závazným podkladem pro plánování investiční výstavby,

- nezbytně nutným podkladem pro rozhodnutí o zařazení stavby do tříletého

investičního plánu statutárního města Ostravy,

- podkladem pro vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace,

  - investiční záměr vyjadřuje základní požadavky na stavbu, popřípadě soubor staveb a nároky na její přípravu a realizaci. Vychází přitom ze schválené územně plánovací dokumentace, z úkolů pro přípravu plánu a objasňuje souvislosti stavby s celkovou koncepcí založenou v těchto dokumentech.

- Obsah investičního záměru

2.1	Identifikační údaje stavby

    - Název stavby,

    - místo stavby,

    - charakter stavby (novostavba, přístavba, rekonstrukce, apod.),

    - stavebník, uživatel

    - použité podklady.

2.2	Odůvodnění investičního záměru

    - Zdůvodnění nutnosti stavby,

    - zdůvodnění technicko – ekonomické koncepce a údaje ekonomické efektivnosti (např. snížení nákladů, návratnost vložených prostředků, aj.),

    - zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic,

    - předpokládané provozní náklady,

    - předpokládané měrné náklady (Kč/m3, Kč/m2, Kč/m, Kč/lůžko, apod.),

    - rozhodující projektované parametry (obestavěný prostor v m3, zastavěná plocha v m2, užitková plocha v m2, délka liniové stavby v m, počet místností, počet lůžek, počet kusů, instalovaný výkon, apod.).

2.3		Základní údaje o stavbě

    - Stručný popis stávajícího řešení,

    - stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska účelové funkce, požadavků na urbanistické a architektonické řešení stavby, jeho vzhled a výtvarné řešení,

    - územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci,

    - údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, navrhovaných technologií a zařízení, základních technických parametrech navrhovaného řešení,

    - nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a předpoklady napojení stavby na stávající technické vybavení území,

    - charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní památky, kácení zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (LPF), rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, provedené případně vyžadované průzkumy,

    - vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí, návrh odstranění nebo minimalizace negativních účinků,

    - ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana, apod.

    - rozsah a uspořádání staveniště,

    - odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany,

    - požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce.

2.4		Podmiňující předpoklady

    - Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí,

    - omezení stávajících provozů,

    - podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení např. demolice, výkupy pozemků a objektů, apod.

    - počet pracovníků pro provoz a údržbu (vlastní, externí), požadavky na zvýšení počtu pracovníků po dokončení stavby a jejich stručné zdůvodnění.

2.5		Stavební část

    - Rozdělení stavby na stavební objekty (SO),

    - popis jednotlivých stavebních objektů,

    - účel hlavních stavebních objektů,

    - stavebně – technické řešení objektů (konstrukční systém, zakládání, opláštění, kapacity, tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí, vybavení, plochy, apod.)

    - požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení,

    - požadavky na technické vybavení objektu.

2.6		Technologická část

    - Rozdělení stavby na provozní soubory (PS),

    - popis jednotlivých provozních souborů,

    - účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce,

    - popis technologie výroby a uvedením nositele technologického procesu,

    - zajištění budoucího provozu energiemi,

    - technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace.

2.7		Provádění výstavby

    - Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby,

    - zásady řešení zařízení staveniště (ZS), situování ploch ZS, možnost využití stávajících objektů, zdroje pro výstavbu a dopravní systém,

    - předpokládaný dodavatelský systém.

2.8		Výkresy

    - Snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu stavby,

    - koordinační situace na podkladě katastrální mapy se zakreslením předmětu výstavby včetně vyznačením vazeb na okolí zpravidla v měřítku 1:1000, vycházející ze současného stavu území obsahující :

- vyznačení umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí,

- zákres dosavadních nadzemních a podzemních rozvodných sítí a kanalizace, případně jiných zařízení,

- vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, případně prostorů určených k vykácení,

- označení v úvahu přicházejících demolic.

    - architektonická situace stavby,

    - jednoduché půdorysy jednotlivých podzemních a nadzemních podlaží navrhovaného řešení včetně legendy místností, u staveb charakteru rekonstrukcí a modernizací půdorysy současného stavu,

    - pohledy z významných stran, příp. perspektiva, vizualizace.

2.9		Celkové náklady stavby

Rekapitulace celkových rozpočtových nákladů stavby sestavené do hlav (viz. příloha)

2.10		Dokladová část

2.10.1	Doklad o projednání návrhu investičního záměru s :

- Útvarem hlavního architekta,

- odborem ekonomického rozvoje,

- odborem majetkovým,

- předběžné projednání s rozhodujícími orgány státní správy a organizacemi.

    - Výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví) u dotčených parcel a informace z katastru nemovitostí u sousedních parcel.

3.		Závěrečné ustanovení

  - Tato směrnice byla schválena radou města usnesením č. 7089/104 ze dne 6.září 2005 a nabývá účinnosti dnem 1.října 2005.

  - Schválením tohoto materiálu radou města se ruší platnost stávající směrnice pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby Města Ostravy platná od 1.10.1999, která byla schválena usnesením Rady města Ostravy č. 1512/21 ze dne 28.9.1999.