**Důvodová zpráva**

**BOTUMY s.r.o., sociální podnik, se sídlem Sokolská třída 1263/24, 702 00, Moravská Ostrava, IČO: 6279333, žádá o prodloužení doby realizace projektu a termínu vyúčtování dotace z výnosu daní a hazardních her z rozpočtu statutárního města Ostravy** (dále jen SMO) **u projektu „Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním formou zlepšení pracovních podmínek v textilní dílně“, ev. č. smlouvy 2178/2019/SVZ** (Příloha č. 2).

**Pavučina o.p.s. se sídlem Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČO: 02243041 žádá o rozšíření účelu použití finančních prostředků z rozpočtu SMO u projektu „Zdravá mládež 2019“ v oblasti prevence kriminality, ev. č. smlouvy 0759/2019/SVZ** (Příloha č. 5).

**Charita Ostrava, se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 44940998, žádá o prodloužení doby realizace projektu a termínu vyúčtování dotace z výnosu daní a hazardních her z rozpočtu SMO u projektu „Využití venkovních prostor Hospice sv. Lukáše“, ev. č. smlouvy 2197/2019/SVZ** (Příloha č. 8).

**Navrhované změny nemají vliv na výši poskytnuté dotace.**

Zdůvodnění:

**Sociální podnik BOTUMY s.r.o.** získal v roce 2019 dotaci z rozpočtu SMO ve výši 411 tis. Kč. Dotace byla určena na investiční náklady spojené s rekonstrukcí objektu.

Novým statickým posudkem byl zjištěn havarijní stav pronajatých prostor (přízemí a patro) od Úřadu městského obvodu Poruba (dále jen ÚMOb Poruba) na Hlavní třídě 583/105. Zjištěné nedostatky neodpovídají aktuálním normám (prověšené stropy, podlaha položena na špatně svařené kovové konstrukci, nosná kovová konstrukce mezonetu). Zástupci ÚMOb Poruba souhlasili s rekonstrukcí pouze v případě zachování patra. Řešením bylo téměř celé znovupostavení patra (mezonetu) i s novým schodištěm a rozsáhla oprava stropu. Sociální podnik nepočítal s takovým rozsahem stavebních prací, které je nutno realizovat. Vyřizováním stavebního povolení a dalších potřebných náležitostí vznikla také velká časová prodleva. Do probíhajících přípravných prací jsou zapojeni pracovníci i dobrovolníci sociálního podniku BOTUMY.

Z výše uvedených skutečností, které nebyly známy v době podání projektové žádostí, požádal sociální podnik o prodloužení doby realizace projektu a termínu vyúčtování dotace. Termín čerpání dotace je stanoven do 30. 06. 2020 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 07. 2020.

**Pavučina o.p.s.** obdržela v roce 2019 z rozpočtu SMO neinvestiční účelovou dotaci v oblasti prevence kriminality na financování nákladů spojených s realizací otevřeného klubu pro děti a mládež, a to ve výši 355.000,- Kč. Z důvodu efektivního hospodaření s finančními prostředky žádá organizace rozšíření stávajícího účelu použití poskytnuté dotace z rozpočtu SMO o tuto položku:

* **Dohody o provedení práce (DPP)**

Organizace **Charita Ostrava** získala v roce 2019 dotaci z rozpočtu SMO ve výši 300 tis. Kč. Dotace byla určena na investiční náklady spojené s rekonstrukcí budovy a zahradního altánu.

Žádost o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace a termínu vyúčtování byla předložena z důvodu časové náročnosti procesu při vyřizování stavebního povolení, čímž došlo k posunutí harmonogramu stavební akce. Termín čerpání dotace je stanoven do 30. 06. 2020 a předložení závěrečného vyúčtování do 31. 07. 2020.

**Stanovisko odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ):**

OSVZ posoudil potřebnost požadovaných změn smluv a na základě zdůvodnění a opodstatněné potřeby s úpravami souhlasí.

**OSVZ doporučuje** samosprávným orgánům **vyhovět žádostem** (přílohy č. 1, 4 a 7) a uzavřít dodatky ke smlouvám (přílohy č. 2, 5 a 8). Návrhy dodatků jsou uvedeny v přílohách č. 3, 6 a 9.

**Rada města projednala Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na svém jednání dne 29.10.2019 a svým usnesením č.02546/RM1822/37 doporučuje zastupitelstvu města schválit materiál v navrhovaném znění.**