## 2019-12 TITUL
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem k 31.12.2019
(v tis. Kč)
Skupina | Rozpočet |  | Skutečnost | % plnění
OdPa | schválený | upravený |  | na SR | na UR
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBAŘSTVÍ | 2654 | 15438 | 15224 | 573.6247 | 98.6138
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 2654 | 15438 | 15224 | 573.6247 | 98.6138
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 896684 | 493247 | 453432 | 50.5676 | 91.928
OdPa - 2212 - Silnice | 158412 | 59435 | 58876 | 37.1664 | 99.0595
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 96844 | 63672 | 56380 | 58.2173 | 88.5476
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy | 21912 | 7202 | 7200 | 32.8587 | 99.9722
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami | 2860 | 160 | 160 | 5.5944 | 100
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy | 2000 | 408 | 407 | 20.35 | 99.7549
OdPa - 2310 - Pitná voda | 106512 | 56657 | 52678 | 49.4573 | 92.977
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 495869 | 303544 | 276829 | 55.827 | 91.199
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů | 12275 | 2169 | 902 | 7.3483 | 41.586
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 415608 | 400401 | 374464 | 90.1003 | 93.5222
OdPa - 3111 - Mateřské školy | 500 | 9 | 9 | 1.8 | 100
OdPa - 3113 - Základní školy | 18947 | 17812 | 17811 | 94.0043 | 99.9944
OdPa - 3233 - Střediska volného času | 7079 | 6764 | 6746 | 95.2959 | 99.7339
OdPa - 3311 - Divadelní činnost | 11936 | 13720 | 13719 | 114.938 | 99.9927
OdPa - 3312 - Hudební činnost | 0 | 5863 | 197 | x | 3.3601
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické | 8804 | 2622 | 2480 | 28.169 | 94.5843
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií | 943 | 0 | 0 | 0 | x
OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek | 11940 | 21230 | 21227 | 177.7806 | 99.9859
OdPa - 3392 - Zájmová činnost v kultuře | 0 | 255 | 254 | x | 99.6078
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 43112 | 74508 | 73159 | 169.6952 | 98.1895
OdPa - 3421 - Využití volného času dětí a mládeže | 10000 | 10586 | 10583 | 105.83 | 99.9717
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice | 57669 | 82560 | 76423 | 132.5201 | 92.5666
Odpa - 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných | 72392 | 68892 | 61369 | 84.7732 | 89.08
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče | 2700 | 950 | 950 | 35.1852 | 100
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství | 38137 | 12799 | 9004 | 23.6096 | 70.3492
OdPa - 3613 - Nebytové hospodářství | 0 | 240 | 240 | x | 100
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení | 35154 | 26085 | 26048 | 74.0968 | 99.8582
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 26022 | 3910 | 3668 | 14.0958 | 93.8107
OdPa - 3699 - Ost.zál. bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje | 10475 | 4466 | 4401 | 42.0143 | 98.5446
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť | 42753 | 45997 | 45140 | 105.5832 | 98.1368
OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 17045 | 1133 | 1036 | 6.078 | 91.4387
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 48830 | 41058 | 35979 | 73.6822 | 87.6297
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 45901 | 40950 | 35871 | 78.1486 | 87.5971
OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 929 | 108 | 108 | 11.6254 | 100
OdPa - 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 2000 | 0 | 0 | 0 | x
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 27751 | 22608 | 21309 | 76.7864 | 94.2542
OdPa - 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | 2292 | 1155 | 1154 | 50.349 | 99.9134
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému | 25459 | 21453 | 20155 | 79.1665 | 93.9496
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 123824 | 42301 | 42075 | 33.9797 | 99.4657
OdPa - 6171 - Činnost místní správy | 85832 | 41595 | 41486 | 48.334 | 99.7379
OdPa - 6211 - Archivní činnost | 0 | 590 | 589 | x | 99.8305
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené | 37992 | 116 | 0 | 0 | 0
C e l k e m | 1515351 | 1015053 | 942483 | 62.1957 | 92.8506

## 2019-12
Přehled investiční výstavby realizované investičním odborem ke dni 31.12. 2019
finanční údaje uvedeny v tis. Kč
|  |  |  | Rozpočtové náklady stavby |  |  |  | Dosud | Rozpočet |  | Plnění |  | Termíny
ORG | Lok. | Dozor | Název stavby | CELKEM | z toho |  |  | nasml. | SR | UR | 1-12 | % | vydání | vydání | Realizace | Kolaud. | Poznámka
[5 empty] | stavební | PD | ostatní | objemy | 2019 | 2019 | 2019 | k UR | ÚR | SP
1. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBAŘSTVÍ |  |  |  | 30678 | 29426 | 810 | 442 | 30009 | 2654 | 15438 | 15224 | 98.6138
OdPa - 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |  |  |  | 30678 | 29426 | 810 | 442 | 30009 | 2654 | 15438 | 15224 | 98.6138
8195 | TRE | Konečný | Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích | 30678 | 29426 | 810 | 442 | 30009 | 2654 | 15438 | 15224 | 98.6138 | 09/2017 | 04/2018 | 06/2019-03/2020 | 05/2020 | Probíhá realizace stavby.
2. PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  | 13030621.3891 | 12397969.508 | 371697 | 260954.8811 | 2131068.836 | 896684 | 493247 | 453432 | 91.928
OdPa - 2212 - Silnice |  |  |  | 2787019 | 2637006 | 53394 | 96619 | 188920 | 158412 | 59435 | 58876 | 99.0595
3069 | OJI | Hlisníkovská | MÚK Místecká - Moravská | 68370 | 55200 | 3000 | 10170 | 2975 | 8800 | 0 | 0 |  | 08/2009 | 02/2014 | podmíněna úpravou křižovatky ul. Moravské x Závodní |  | Je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení (DSP) a prováděcí dokumentace (DPS). Stavební povolení vydaná v r. 2014. Je nutná aktualizace projektu a stavebních povolení.
3115 | MOP | Veselá | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Terminál Jirská | 12895 | 9130 | 500 | 3265 | 894 | 1000 | 0 | 0 | x | 08/2014 | 06/2016 |  |  | Vydáno ÚR, SP, před podáním žádosti o dotaci, současně se stavbou "Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní", bude zadána VZ na realizazi dokumentace pro provádění stavby + AD. Platnost stavebního povolení byla rozhodnutím prodloužena. Řeší se povolení ke kácení dřevin.
3140 | MOP | Veselá | SSZ K 1021 Sokolská x Českobratrská | 24027 | 22280 | 1384 | 363 | 24027 | 22485 | 22352 | 22279 | 99.6734 |  | 11/2015 | 04/2019-12/2019 | 10/2019 12/2019 | Stavba dokončena, zkolaudována, předána na OM k zaúčování do majetku města.
3165 | OJI | Konečný | SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova | 7100 | 6000 | 1100 | 0 | 899 | 507 | 507 | 327 | 64.497 | 08/2018 | 09/2019 | 2020-2021 | 2021 | 09/2018 zpracovává se DSP a DPS, z důvodku koordnianace s dalšími stavbami se realizace stavby předpokládá na 2. 1/2 roku 2020
3170 | OJI | Veselá | Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická | 80413 | 76400 | 1721 | 2292 | 1721 | 1001 | 728 | 728 | 100 | 12/2016 | 05/2019 |  |  | PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ, vyhotovena PD DÚR, vydáno ÚR. 12/2018. vyhotena PD DSP, vydáno SP, které nabylo právní moci 07.06.2019. Odevzdána dokumentace pro provádění stavby. Připravují se ve spolupráci s OM VZ na zhotovitele stavby a TDI+BOZP.
3171 |  | Veselá | Komunikace - Severní spoj | 1673300 | 1588113 | 15000 | 70187 | 6820 | 2166 | 1900 | 1790 | 94.2105 |  | Bude zpracovávat KÚ MSK | Rrealizace KÚ MSK |  | Zpracovaná DÚR, na druhý pokus vydaná EIA - 7/2019. Chybí koordinované stanovisko ke stavbě, vyjádření k výskytu žab, dokončují se jednání k přeložkám plynu, aktualizují se stanoviska. Předpoklad podání žádosti o vydání ÚR v 1/4 roku 2020.
3190 | POR | Veselá | SSZ Dr. Slabihoudka x 17. listopadu PD | 13699 | 12498 | 1198 | 3 | 1171 | 1400 | 383 | 382 | 99.7389 |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace DÚR, DSP a DPS zpracovává dokumentaci DÚR. Byl odevzdán koncept PD. V rámci aktualizace PD před podáním žádosti o ÚR přišli požadavky na malé úpravy PD od dotčených správců sítí a opětovně negativní stanovisko ze strany MO Poruba, a to ve stejném znění jako prvotní vyjádření s požadavkem změn neakceptovatelných PČR-DI. Nové vyjádření řeší i DPO. Po dořešení uvedené problematiky byla podána žádost o umístění stavby. Řízení přerušeno a aktualizuje se vyjádření od T-mobile. Vyjádření bylo doloženo. V 08/2019 vydáno ÚR. Ve 12/2019 byla podána žádost o stavební povolení na MOb Poruba a Krajský úřad, který žádost zamítl. Po doplnění PD bude podána nová žádost na KÚ.
3191 | POR | Veselá | SSZ Studentská x Opavská | 34798 | 32561 | 980 | 1257 | 980 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace DÚR, DSP a DPS zpracovává dokumentaci DÚR. SMO, MOb Poruba řeší propojení křižovatky s ul. Slavíkovou a Marty Krásové, ale potvrdil stávající návrh řešení křižovatky. Byla podána žádost o umístění stavby. Řízení bylo z důvodu majetkové problematiky přerušeno. Nový vlastník pozemku změnil stanovisko a odmítl pozemek prodat. Po nových jednáních pozemek odkoupen, vlastnická práva vložena do KN. V rámci realizace dokumentace byla nad rámec smlouvy řešena nová kanalizace a havarijní stav propustku pod komunikací Opavskou (související stavba, která je nezbytná pro odvodnění komunikace), která prodloužila projekční práce a dlouhé řešení majetkoprávních vztahů způsobilo nutnost aktualizovat PD v průběhu zahájeného řízení o umístění stavby (přerušeno).Po aktualizaci projektové dokumentace bude v 01/2020 pokračovat řízení o umístění stavby. RM schválila dodatek na více práce na PD. V 09/2019 odevzdán koncept PD dle uzavřeného dodatku č. 1
3205 | OJI | Veselá | Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese | 5723 | 5000 | 423 | 300 | 423 | 2470 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace DSP, DPS připravuje PD. OI předjednal s Městskými lesy a Lesy ČR majetkové vypořádání pozemků dotčených stavbou. V současné době řeší OM směnu pozemku pod komunikací s Lesy ČR. V průběhu realizace dokumentace zhotovitel zjistil, že hranice stávající komunikace neodpovídá původnímu stavu, proto po vyřešení majetkové problematiky bude nutné část komunikace umístit, tzn. připravit projektovou dokumentaci i ve stupni DÚR.
3206 | MHH | Veselá | Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železáresnkou a a Sokola Tůmy v Ostravě | 33220 | 29562 | 2880 | 778 | 2880 | 2869 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Stavba byla sloučena se stavbou "Přestupní uzel Hulváky - II. etapa). Odevzdán koncept PD - DÚR.Zpracovatel PD - DÚR, DSP, DPS odevzadl koncept PD - DÚR. V 06/2019 uzavřen dodatek na vícepráce pro přepracování PD DÚR za účelem vyvlastnění dotčených pozemků. Zhotovitel upravuje PD. 09/2019 požádáno o umístění stavby na KÚ. Žádost byla zamítnuta, bylo podání odvolání.
3207 | HRA | Veselá | Propojovací větev mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou na MÚK u Makra v Ostravě-Hrabové | 3635 | 2600 | 299 | 736 | 299 | 300 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zhotovitel dokumentace pro DÚR, DPS a DSP zpracovává dokumentaci DÚR. V 06/2018 byla podána žádost o umístění stavby, která byla stavebním úřadem vrácena k doplnění o vyjádření odboru dopravy Krajského úřadu MSK z hlediska připojení komunikace. Od 08/2018 řeší odbor dopravy Krajského úřadu vyjádření k PD pro územní řízení. voláno jednání ve věci majetkoprávní problematiky, aby bylo možné vydat vajádření. Po obdržení uvedeného vyjádření bude podána nová žádost o umístění stavby. V 06/2019 proběhlo jednání , v jehož závěru KÚ MSK doporučil v závislosti na zprovoznění prodloužené ul. Mostní (I. etapy) počkat 3 - 4 měsíce, aby se mohl znovu prověřit intenzitu dopravy na ul. Paskovské a vyhodnotit, efektivitu stavby. Zhotovitel PD provádí dopravní průzkmu pro nové jednání ve věci pokračování řízení pro umístění stavby.
3209 | MOP | Veselá | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená ul. Skladištní | 154336 | 150250 | 2950 | 1136 | 2950 | 2386 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Zhotovitele dokumentace DÚR, DSP, DPS pracuje se na dokumentaci DÚR. Byl odevzdán její koncept. Majetkový odbor dořešil majetkovou problematiku pozemků dotčených stavbou. V 06/2019 podána žádost o stanovisko na Grid Services o stanovisko k PD s uvedením, že se jedná o VPS. Připravují se trojstranné smlouvy s ŘSD a SŽDC na přeložky IS (nový požadavek ŘSD a SŽDC a Grid Services) na projednání v RM. Grid Services nesouhlasí s realizací stavby Prodloužené Skladištní před provedením rekonstrukce plynovodní sítě, kzterou plánuje. Realizace je podmíněna rekonstrukcí plynovodní sítě Grid Services, jinak bude z jejich strany vydáno záporné stanovisko a nebude možné pokračovat ÚŘ.
3216 | VIT | Kanclíř | Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova, Ostrava | 2148 | 1826 | 222 | 100 | 2372 | 2349 | 1948 | 1948 | 100 | jen SP | 06/2018 | 2018-2019 | 06/2019 | Stavba ukončena, v 06/2019 proběhla kolaudace, předáno OM, částečně odúčtováno - komunikace, v 02/ 2020 proběhne kolaudace veř. Osvětlení.
3217 | MOP | Grygarová | Prodloužená Porážková - IV. etapa | 148000 | 143000 | 5000 | 0 | 1997 | 1804 | 13 | 12 | 92.3077 | 03/2020 | 02/2021 | 2023-2024 | 2024 | Je zpracovaná dokumentace pro územní řízení (DÚR). Probíhá inženýrská činnost, jednání s majiteli pozemků. Řeší se přemístění železniční točny. Předpoklad podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 07/2020.
3221 | OJI | Hlisníkovská | Úprava přechodu na silnici I/58 ul. Plzeňská | 1582 | 1436 | 146 | 0 | 1582 | 1819 | 1437 | 1436 | 99.9304 | 09/2017 | 05/2018 | 04/2019-06/2019 | 08/2019 | Stavba dokončena.
3222 | MOP | Veselá | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová a Úprava povrchů ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída | 39687 | 33997 | 123 | 5567 | 39237 | 380 | 0 | 0 | x | 01/2013 | 09/2016 | 05/2017-01/2018 |  | Stavba dokončena.
3231 |  | Hlisníkovská | Křižovatka ul. Plzeňská-napojení areálu střelnice | 43700 | 41200 | 2500 | 0 | 1000 | 77 | 0 | 0 | x | nebude | nebude | nebude | nebude | V rámci inženýrské činnosti DÚR bylo vydáno zamítavé stanovisko odboru životního prostředí k realizaci navrhované okružní křižovatky. Smlouva s projektantem byla ukončena. V přípravě se nepokračuje.
3232 | MOP | Hlisníkovská | Rekonstrukce ul. Mánesova | 17956 | 17670 | 286 | 0 | 17956 | 13724 | 12532 | 12532 | 100 | 02/2016 | 03/2017 | 09/2018-06/2019 | 07/2019 | Stavba dokončena.
3234 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce ul. Hájkova | 3363 | 2946 | 126 | 291 | 3363 | 1750 | 1430 | 1427 | 99.7902 |  | 08/2014, 02/2015, 10/2016 | 07/2018-12/2018 | 03/2019 | Stavba ukončena, vydán kolaudační souhlas, stavba vyvedena na majetek.
3235 | POR | Veselá | Propojení Francouzská - Rudná | 154182 | 151990 | 2192 | 0 | 2118 | 2120 | 0 | 0 | x |  | 11/2021 | 2022 |  | Probíhá příprava DÚR a inženýrská činnost. Žádost o vydání EIA byla podána 6/2019. V 8/2019 rozhodnuto o nutnosti velké EAI. Provedeny úpravy dokumentace a ve12/2019 byla podána na KÚ velká EIA.
3238 | MOP | Hlisníkovská | Okružní křižovatka Výstavní - Zelená | 51764 | 50390 | 1374 | 0 | 1374 | 1731 | 358 | 358 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- | Při zpracování DÚR a inženýrské činnosti bylo zjištěno, že předpokládané náklady na realizaci stavby jsou neúměrně vysoké a bylo by neekonomické tuto stavbu realizovat. Příprava stavby ukončena.
3242 | MOP | Kanclíř | Nový příjezd k areálu Planetária Ostrava | 974 | 0 | 974 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0 | x | 05/2020 | 2020 | 2021-2022 | 2022 | Zpracována DÚR, zahájeno územní řízení, řešení majetkové problematiky.
3248 | MOP | Kopřivová | Rekonstrukce Sokolské tř. | 75000 | 68400 | 6600 | 0 | 868 | 966 | 785 | 785 | 100 | 2020 | 2020 | 2021-2022 | 2022 | Je zpracován IZ, VŘ na zhotovitele dalších stupňů PD bylo v 12/2019 zrušeno, v 01-02/2020 bude vypsáno nové.
3260 | OJI | Žáčková | Silnice III/4787 Ostrava, ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4 (vypořádání SO mezi MSK a SMO) | 35200 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 35200 | 0 | 0 | x |  |  | 2018-06/2020 | 08/2020 | Je podepsána Smlouva o vypořádání stavebních objektů v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3. a 4787-4.3.“ a Smlouva o budoucí kupní smlouvě na základě Memoranda mezi SMO a MSK. Finanční vyrovnání s MSK by mělo proběhnout v roce 2020.
3261 | POR | Kanclíř | Okružní křižovatka Francouzská - Jilemnického nám. | 500 | 0 | 500 | 0 | 97 | 500 | 282 | 97 | 34.3972 | 06/2020 | 06/2020 | 2021-2022 | 2022 | Uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inž. přípravy, požádáno o vydání územního rozhodnutí, dok. pro společné stavební povolení zpracována, zajišťení stanovisek a vyjádření, přeložky sítí.
3272 |  | Grygarová | Rekonstrukce a prodloužení ul. Masné | 21323 | 20302 | 881 | 140 | 258 | 0 | 250 | 249 | 99.6 | 10/2020 |  | 04/2020-11/2021 | 11/2021 | vybrán zhotovitel PD (DÚR+DSP, DPS)
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice vč. komunikace | 70660 | 69591 | 1035 | 34 | 70659 | 44871 | 14527 | 14526 | 99.9931 | - | - | 01/2019-02/2021 | 05/2021 | probíhá realizace stavby
7352 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová | 5458 | 5458 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 3 | 0 | 0 | 08/2008 | 08/2013 |  |  | zpracována DSP+-DPS, vydáno SP, aktualizovány podklady pro výběr zhotovitele stavby
7356 | OJI | Hojgr | Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace | 4006 | 4006 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x | - | 06/2018 | 02/2020-12/2020 | 02/2021 | PD zaktualizována, od ÚMOB předána PD na komunikaci, vypsaná VZ na zhotovitele stavby
OdPa - 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací |  |  |  | 1066314 | 991721 | 58020 | 16573 | 193407 | 96844 | 63672 | 56380 | 88.5476
3091 | SVI | Kopřivová | Cyklotrasa M přes Svinovské mosty | 56345 | 52000 | 4345 | 0 | 4022 | 1156 | 354 | 165 | 46.6102 | 07/2014 | 12/2019 | 2020 - 2021 | 2021 | Vydáno rozhodnutí na změnu ÚR. Je zpracována dokumentace pro stavební povolení, v řešení jsou majetkové vztahy k pozemkům, chybí vyjádření ministerstva dopravy. V řešení je rozhodnutí o kácení. Do konce 02/2020 bude podaná žádost o vydání stavebního povolení.
3094 | OJI | Kopřivová | Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka | 18262 | 14927 | 2833 | 502 | 18262 | 1164 | 478 | 477 | 99.7908 | 06/2013 | 10/2014 | 05/2017-09/2018 | 12/2018 | Stavba dokončena, prodleva s plněním termínu na straně zhotovitele, kolaudace proběha ve 12/2018, stavba byla předána na zaúčtování odboru majetkovému.
3097 | OJI | Choleva | Cyklistická trasa U - U Výtopny, Pavlovova | 9877 | 8000 | 1841 | 36 | 1877 | 332 | 25 | 24 | 96 | 07/2014 | 05/2016 | 2020-2021 | 2021 | Realizace souvisí se stavbou opravy Výškovických mostů, může být zahájena až po dokončení této rekonstrukce, v 09/2018 byla uzavřena smlouva na realizaci dokumentace provedení stavby, která je společná i pro stavbu SSZ K 3030 Výškovická x Pavlovova. Koncept DPS - cyklostezka odsouhlašena, čeká se na odslouhlašení SSZ.
3102 | SBE | Kopřivová | Cyklistická stezka Proskovická, Blanická | 24614 | 20251 | 3455 | 908 | 24594 | 313 | 206 | 128 | 62.1359 | 12/2013 | 08/2015 | 02/2017-09/2018 | 12/2018 | Stavba byla dokončena, kolaudace 12/2018, stavba předána na odbor majetkový k zaúčtování do majetku. Probíhá následná péče o vysázené stromy.
3109 | NVE | Kopřivová | Cyklostezka Nová Ves - vodárna -1. etapa | 13971 | 12026 | 1503 | 442 | 13971 | 6250 | 4576 | 4575 | 99.9781 | 12/2012 | 05/2014 | 03/2018-04/2019 | 06/2019 | Ukončena realizace 1. etapy, realizace náhradní výsadby, zkolaudována. Probíhá následná péče o vysázené stromy.Stavba byla předána na odbor majetkový k zaúčtování do majetku.
3111 | POL | Choleva | Cyklostezka Polanka nad Odrou - železniční přejezd, ul. K Pile | 10513 | 9000 | 763 | 750 | 763 | 420 | 56 | 0 | 0 | 06/2016 | 02/2020 | 2022 | 2022 | V současné době probíhají řešení majetoprávních vypořádání k pozemkům, do stavby vstupuje projekt SŽDC, který řeší přemostění železničního přejezdu v Polance na Odrou. Nutnost prodloužit vyjádření, po-té bude stavební řízení zahájeno.
3126 | MOP | Kopřivová | Cyklostezka Hornopolní x Varenská x Hollarova | 6338 | 4816 | 1401 | 121 | 6338 | 5002 | 4992 | 4992 | 100 | 07/2014 | 02/2016 | 10/2018-07/2019 | 09/2019 | Stavba financována z dotace, projekt IROP, stavba ukončena, kolaudace proběhla v 03/2018, stavba vyvedena do majetku, probíhá pouze následná péče.
3137 | MHH | Kopřivová | Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova | 10495 | 8887 | 1413 | 195 | 10495 | 0 | 19 | 18 | 94.7368 | 12/2013 | 03/2015 | 06/2017-01/2018 | 03/2018 | Stavba financována z dotace, projekt IROP, zahájení stavby 06/2017, kolaudace proběhla v 03/2018, stavba vyvedena do majetku, probíhá pouze následná péče.
3138 | HRA | Choleva | Cyklistické řešení na ul. Na Rovince | 13449 | 12200 | 1211 | 38 | 1249 | 354 | 0 | 0 | x | 12/2013 | 2020 | 2020-2021 | 2021 | Podepsána smlouva o zřízení služebnosti a smlouva nájemní, vyhotoven dodatek č. 2 ke SoD na aktualizaci DSP
3146 | POR | Kopřivová | Cyklostezka W Poruba - Krásné Pole | 9934 | 9200 | 618 | 116 | 744 | 100 | 94 | 94 | 100 | 01/2015 | 12/2018 |  |  | zajišťována PD pro ÚŘ a SP, v 12/2018 bylo vydáno SP, po vydání SP byla projektová dokumenace předána odboru ŽP, který na základě rozhodnutí porady vedení bude realizovat stavbu v omezeném rozsahu prostřednictvím OMLaZ. Převod finančních nákladů doposud vydaných bude řešen zřejmě převodem na OŽP
3152 | POR | Kopřivová | Cyklistické propojení ul. 17.listopadu, VTP | 10167 | 8232 | 1145 | 790 | 10167 | 1399 | 450 | 448 | 99.5556 | 12/2014 | 03/2016 | 04/2018-10/2018 | 11/2018 | Stavba financována z dotace,projekt IROP, zahájení prací 03/2018, kolaudace v 11/2018, byla provedena náhradní výsadba, probíhá následná péče. Stavba vyvedena a předána do majetku.
3153 | MHH | Choleva | Cyklotrasa F - Hulváky, Stojanovo náměstí | 9081 | 8200 | 809 | 72 | 890 | 4169 | 46 | 46 | 100 | 10/2014 | 10/2015 | 2021 | 2021 | Z důvodu kolize s realizaci oprav plynovodu v obvodě Mariánské Hory bude realizace stavby posunuta na rok 2021.
3154 | SVI | Kopřivová | Cyklotrasa R - Svinov, Polanka | 20000 | 18000 | 2000 | 0 | 575 | 1003 | 0 | 0 | x | 05/2019 | 12/2019 | 2021 | 2021 | Probíhá aktualizace vyjádření dotčených orgánů a majetkoprávní vypořádání - důvodem je změna trasy z důvodu nesouhlasu vlastníků, bylo zjištěno, že stavba je v kolizi s veřejně prospěšnou stavbou přemostění polanecké spojky (investorem je SŽDC), na základě tohoto zjištění zatím nelze získat souhlasy vlastníků a nebylo doposud získáno kladné koordinované stanovisko. Ze strany projektanta bude dopručeno ukončit přípravu stavby.
3155 | NBE | Choleva | Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova | 13126 | 12000 | 1126 | 0 | 1126 | 3072 | 453 | 452 | 99.7792 | 10/2017 | 10/2019 | 2020 | 2020 | zpracovává se PD pro SP, v 07/2019 byla podaná žádost o SP, předána DSP, DPS
3176 | MHH | Choleva | Cyklotrasa M - ul. 1.máje, Sokola Tůmy | 10363 | 9500 | 863 | 0 | 863 | 775 | 505 | 505 | 100 | 09/2016 | 06/2019 | 2021 | 2022 | Zpracovává se PD pro SP, v 06/2019 bylo vydámo SP, je zpracovaná DPS , z důvodu kolize s realizaci oprav plynovodu v obvodě Mar. Hory bude realizace stavby posunuta na rok 2021
3177 | MOP | Choleva | Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova | 13300 | 11500 | 1800 | 0 | 357 | 700 | 0 | 0 | x | 10/2017 | 03/2020 | 2021 | 2021 | Uzavřena SoD na zpracování DSP, DPS. Po jednání s vedením města Ostravy dojde ke změně trasy a s tím dojde ke změně ÚR - nutno zpracovat dodatek ke SoD.
3179 | MOP | Veselá | Parkoviště Most Českobratrská | 25773 | 20902 | 1212 | 3659 | 992 | 1650 | 75 | 74 | 98.6667 |  |  |  |  | Zhotovitel PD (DÚR,DSP,DPS) vč. IČ, AD - zpracoval dokumentaci DÚR, Na základě požadavků objednatele byly do PD zapracvány tyto změny - elektrobilita, propojení se stávajícím parkovištěm před Platem, dopojení cyklostezky a umístění dokovacích stanic elektromobilů, včetně napojení na síť. OM řeší majetkovou problematiku. Smlouva i stanoviska doplněna, řízení pokračuje.
3185 |  | Choleva | Cyklotrasa S,M - Mečníkovova, Žákovská | 26864 | 25000 | 1864 | 0 | 1864 | 4870 | 0 | 0 | x | 05/2017 | 04/2020 | 2021 | 2022 | Zpracovává se PD pro SP, z důvodu kolize s realizaci oprav plynovodu v obvodě Mar. Hory bude realizace stavby posunuta na rok 2021.
3186 | HRA | Kopřivová | Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince | 5196 | 4044 | 631 | 521 | 5196 | 612 | 455 | 225 | 49.4505 | 04/2016 | 05/2018 | 08/2018-12/2018 | 12/2018 | Realizace stavby zahájena 08/2018, stavba dokončena, kolaudace v 12/2018, byla provedena náhradní výsadba, probíhá následná péče. Stavba vyvedena a předána do majetku.
3192 | POR | Žáčková | Parkovací objekty DK POKLAD | 84919 | 80000 | 4919 | 0 | 1565 | 1000 | 367 | 366 | 99.7275 | 11/2019 | 2020 | 2021-2022 | 2022 | Vydáno územní rozhodnutí. Probíhá VZ na DSP + DPS.
3193 | SLO | Zahrajová | Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava | 87115 | 85000 | 2000 | 115 | 1031 | 2532 | 65 | 63 | 96.9231 | 2020 | 2020 | 2021-2022 |  | jedná se o další rozšíření parkovacích míst u ZOO Ostrava, pokračuje projekční příprava - DÚR, v 04/2019 bylo vydáno ÚR, pro námitky nenabylo právní moci, připravujeme novou VZ na společnou DUR+DSP a DPS
3204 | PET | Kopřivová | Propojení cyklostezek Petřkovice | 756 | 590 | 136 | 30 | 92 | 147 | 28 | 27 | 96.4286 | 2019 | 2019 |  |  | zpracovává se DÚR, DSP, DPS , AD, problém se získáním souhlasu vlastníka, který má zájem pouze o prodej celého pozemku, což se jeví jako ekonomicky nevýhodné, uzavřena dohoda o ukončení projektu, stavba bude zmařena
3210 | MOP | Kopřivová | Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice | 15855 | 14827 | 663 | 365 | 15855 | 7485 | 12582 | 12581 | 99.9921 |  | 01/2018 | 09/2018-10/2019 | 10/2019 | Stavba dokončena, kolaudace 10/2019, byla provedena náhradní výsadba a výsadba trávníku, probíhá následná péče. Stavba vyvedena a předána do majetku.
3212 | PLE | Veselá | Aut. zastávka MK ul. Karla Svobody | 2815 | 2340 | 218 | 257 | 2662 | 3500 | 2568 | 2567 | 99.9611 | 03/2017 | 11/2018 + 02/2019 | 08/2019-11/2019 |  | Stavba dokončena, zkolaudována, předána na OM k zaúčování do majetku města.
3215 |  | Choleva | Cyklopropojení centra s DOV | 50000 | 48000 | 2000 | 0 | 35 | 500 | 36 | 35 | 97.2222 | 01/2020-06/2020 | 06/2020-10/2020 | 2020-2021 | 2021 | Odbor ÚHA zpracovává návrh řešení. Uzavřena smlouva na studii, DÚR, DSP - studie 11/2019-01/2020.
3218 | MOP | Žižková | Nábřeží Ostravice - lokalita Most Miloše Sýkory | 31215 | 29700 | 1036 | 479 | 24772 | 25242 | 22716 | 16073 | 70.7563 |  |  | 10/2017-12/2020 |  | Jednalo se o řešení staveb na břehu Ostravice v k.ú. Slezská Ostrava v úseku most Miloše Sýkory. Všechny stavby ukončeny.
3220 | MOP | Veselá | Parkoviště v Ostravě-Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská | 33862 | 30320 | 1074 | 2468 | 1200 | 2600 | 461 | 460 | 99.7831 | 08/2018 | 05/2019, 06/2019, 07/2019. |  |  | Zpracovatel dokumentace odevzadl dokumentaci DÚR, v 04/2019 podal žádost o stavební povolení. Probíhají 3 stavební řízení. SO 102 nabyl MP 06/2019. Vodoprávní řízení, stavební řízení na komunikace skončeno, vydáno SP. Odevzdána prováděcí dokumentace. Tuto stavbu je nutné koordinovat se stavbou „Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou“, která se projekčně připravuje. Připravuje se VZ na zhotovitele.
3223 |  | Kopřivová | Cyklistická trasa E Hrušov - Vrbice | 8836 | 8500 | 336 | 0 | 8053 | 9063 | 7714 | 7713 | 99.987 | 11/2015 | 12/2017 | 06/2019-09/2019 | 10/2019 | Stavba dokončena, kolaudace 10/2019, byla provedena náhradní výsadba a výsadba trávníku, probíhá následná péče. Stavba vyvedena a předána do majetku.
3226 | MOP | Grygarová | Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina | 45328 | 43975 | 1316 | 37 | 1198 | 2058 | 119 | 119 | 100 | 04/2020 | 01/2021 | 07-12/2021 | 12/2021 | Předána aktualizace DÚR. Zaslána výzva k zahájení IČ v rámci DÚR.
3227 | OJI | Kanclíř | Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou | 72348 | 69848 | 2100 | 400 | 787 | 548 | 0 | 0 | x | 04/2020 | 2020 | 2021-2022 | 2022 | uzavřena smlouva na zajištění PD+IČ DÚR, po dořešení majetkových vztahů, požádáno o vydání ÚR
3228 | VIT | Grygarová | Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko ul. Moravská, Místecká | 49770 | 47402 | 2368 | 0 | 2360 | 870 | 374 | 374 | 100 |  |  |  |  | Ukončení smluvního vztahu a proplacení rozpracovanosti.
3236 |  | Choleva | Propojení cyklostezek Polanka nad Odrou - Stará Bělá | 3260 | 3000 | 260 | 0 | 260 | 500 | 0 | 0 | x | 12/2019 | 05/2020 | 2020 | 2021 | Projojení stávajících cyklostezek mezi Starou Bělou a Polankou, uzavřena smlouva na DÚR, DSP, DPS, IČ, AD. Příprava projektu pozastavena z důvodu kolize s veřejně prospěšnou stavbou na přemostění železničního koridoru v Polance nad Odrou (investor SŽDC).
3239 | MOP | Grygarová | Parkoviště Hlubina | 92360 | 88308 | 4052 | 0 | 4052 | 600 | 19 | 18 | 94.7368 | 07/2020 | 12/2020 | 05/2021-12/2021 | 12/2021 | Práce na DÚR jsou přerušeny do doby dořešení MP vztahů k pozemkům pod budoucí stavbou. Na schůzce se zást.Vítkovice se dohodlo na propojení DOV-Karolína vedoucí přes řešené parkoviště.
3257 |  | Choleva | Cyklistická trasa J,V - úsek Radvanice - Michálkovice | 7071 | 6321 | 750 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | x | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | Nový projekt, probíhá VŘ na zhotovitele PD, výběrové řízení bylo neúspešné - bez účasti, bylo obnoveno a probíhá VŘ na zhotovitele PD, aktualizace investičního záměru, kolize se stavbou plynovodu v trase cyklistické trasy.
3259 | MAR | Choleva | Stavební úpravy Jantarové stezky v k.ú. Martinov ve Slezsku | 5000 | 4500 | 500 | 0 | 5 | 500 | 0 | 0 | x | 11/2019 |  | 2020 |  | Uzavřena smlouva na zpracování dokumentace na opravu části Jantarové stezky a opravu havarijního stavu mostku přes Plesenský potok.
3275 | MOP | Kopřivová | Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravská univerzita – podzemní parkoviště | 149690 | 142000 | 3418 | 4272 | 7689 | 0 | 3839 | 3761 | 97.9682 | 05/2018 | 09/2019 | 02/2020-01/2022 | 02/20222 | Stavba bude realizována ve spoluzadavetelství s Ostravskou univerzitou v roce 2020 - 2021.
8191 | POR | Kopřivová | Revitalizace knihovny Podroužkova - zpevněné plochy | 17405 | 17405 | 0 | 0 | 17405 | 5000 | 0 | 0 | x | 01/2018 | 10/2018 | 10/2019-11/2020 | 12/2020 | v 10/2019 zahájena realizace stavby
8228 | MOP | Zahrajová | Městský mobiliář | 1041 | 1000 | 41 | 0 | 41 | 958 | 0 | 0 | x |  |  | 2018-2019 |  | umístění mobiliáře na Smetanově nám, akce pozastavena
OdPa - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy |  |  |  | 3046476 | 3002794 | 34620 | 9062 | 25398 | 21912 | 7202 | 7200 | 99.9722
3195 | MHH | Veselá | Přestupní uzel Hulváky - II. et. | 178871 | 166785 | 4961 | 7125 | 4961 | 6200 | 116 | 116 | 100 |  |  |  |  | Stavba byla sloučena se stavbou "Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 S MK ul. Železáresnká a a Sokola Tůmy v Ostravě"). Zpracovatel PD - DÚR, DSP, DPS odevzadl koncept PD - DÚR. V 06/2019 uzavřen dodatek na vícepráce pro přepracování PD DÚR za účelem vyvlastnění dotčených pozemků od REALRENT Morava s.r.o. Zhotovitel PD podal v 09/2019 žádost o umístění stavby na KÚ Žádost byla zamítnuta, bylo podání odvolání.
3202 | POR | Veselá | Ekologizace veřejné dopravy - Ostrava-Poruba | 2550381 | 2532059 | 17910 | 412 | 11431 | 10172 | 890 | 889 | 99.8876 |  |  |  |  | Zhotovitel PD - DÚR odevzdal oba její koncepty (tramvajová trasa I., tramvajová trasa II. , ale dokumentace neodpovídá rozsahu dle SODaP). V 06/2018 byla podána EIA trasy I na Krajský úřad. Závěrem zjišťovacího řízení vyplynula nutnost dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí rozšířit. Zpracovaná, rozšířená dokumentace byla podána k novému posouzení v 02/2019 na KÚ MSK. Opětovně KÚ požaduje další doplnění dokumentace. Probíhá zpracování rozšířené PD EIA. Ve 12/2018 zhotovitel doručil objednateli projektovou dokumentaci pro umístění stavby na tramvajovou trasu I. Stavba je v kolizi s vydaným ÚR pro developerský záměr. Řeší se majetkoprávní problematika, připravují se podklady k vyhodnocení možnosti řešení stavby v režimu veřejně prospěšné stavby dle zák. č. 266/1994 Sb. o drahách a stavebního zákona. Probíhá úprava a doplnění PD pro EIA.
3225 | MOP | Grygarová | Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra | 33828 | 32000 | 1803 | 25 | 1818 | 1540 | 646 | 645 | 99.8452 | 03/2019 | 03/2020 | 04/2021-10/2021 | 2021 | Podána zádost PD DSP na stavební úřad, vydáno stavební povolení Drážního úřadu na část SO, na další povolení se čeká, řeší se možnost odkupu pozemků 3 dotčených parcel.
3237 | MOP | Veselá | Rekonstrukce a revitalizace nám. Republiky | 283396 | 271950 | 9946 | 1500 | 7188 | 4000 | 5550 | 5550 | 100 |  |  |  |  | V průběhu realizace dokumentace DÚR bylo zjištěno v rámci nového dopravního modelu a jednání s PČR, DI, že okružní křižovatka dle návrhu z IZ bude činit problémy v průjezdnosti, proto byla ze zhotovitelem uzavřena smluva na studii proveditelnosti. Dne 07.01.2019 byla vybrána nejvhodnější varianta okružní kižovatky, kterou zhotovitel rozpracovává. V 06/2019 vyvstaly nové okolnosti, PČR, DI, nesouhlasí s žádnou navrženou variantou okružní křižovatky, což znamená, že není možné přes okružní křižovatky převést MHD dopravu tak, aby nedošlo k paralyzování dopravy v centru Ostravy. Se zhotovitelem byla uzavřena dohoda o ukončení smluvního vztahu, předal stávající dokumentaci připravenou pro její částečnou realizaci (podchody Frýdlanstkých mostů, tramvajová nástupiště). Se stávajícím zhotovitelem byla na základě VZ uzavřena nová smlouva o dílo a smlouva příkazní na upravení této dokumentace pro územní řízení. Pokračuje se v dokončení dokumentace DÚR
OdPa - 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami |  |  |  | 20726 | 16500 | 3935 | 291 | 1775 | 2860 | 160 | 160 | 100
3211 |  | Karásek | Inteligentní zastávky - II. etapa | 19647 | 16500 | 2856 | 291 | 696 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 10/2020 |  | 02/2021-10/2021 |  | zahájená příprava II. etapy, uzavřené smlouvy o připojení na distribuční soustavu elektrické energie, zpracován podklad pro výběr zhotovitele PD, opakovaný výběr zhotovitele v I.čtvrtletí 2020
3243 | MOP | Kanclíř | Zkušební plocha pro motocykly Ostrava-Přívoz | 1079 | 0 | 1079 | 0 | 1079 | 860 | 160 | 160 | 100 | 2019 | 2020 | 2020-2021 | 2021 | uzavřena smlouva na zpracování všech stupňů projektové dokumentace a inž. činnosti, vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP, zajištěna stanoviska a vyjádření
OdPa - 2271 - Ostatní dráhy |  |  |  | 92344 | 88600 | 3496 | 248 | 2545 | 2000 | 408 | 407 | 99.7549
3150 | VIT | Hlisníkovská | Tramvajové mosty ul. Plzeňská (věcné břemeno + TDS) | 248 | 0 | 0 | 248 | 248 | 0 | 106 | 105 | 99.0566 |  |  |  |  | stavba dokončena 11/2017, zkolaudováno 05/2018 - platba za technický dozor stavby a věcné břemeno
3245 | MOP | Hlisníkovská | Výstavba tramvajové smyčky Ostrava - Výstaviště | 90100 | 88600 | 1500 | 0 | 301 | 2000 | 0 | 0 | x | 01/2020 | 09/2020 | 2021 | 2021 | Výstavba je rozdělena do dvou částí. 1) demolice stávající tramv. smyčky 2) zpracování PD na výstavbu nové smyčky
3263 | MOP | Veselá | Revitalizace hlavního nádraží - Wattova - přeložka tramvajové smyčky | 1996 | 0 | 1996 | 0 | 1996 | 0 | 302 | 302 | 100 |  |  |  |  | Vybudování muzea tramvají a autobusů v bývalém průmyslovém areálu Wattova, zpracován inv.záměr, v 07/2019 na základě VZ uzavřena smlouva pro zpracování investičního záměru na přeložení tramvajové smyčky ul. Wattova. Probíhá realizace dokumentace IZ. V rámci realizace IZ byla ve 12/2019 zvolena varianta, která se rozpracovává.
OdPa - 2310 - Pitná voda |  |  |  | 884003 | 835556 | 27176 | 21271 | 240063.328 | 106512 | 56657 | 52678 | 92.977
857 | NVE | Kanclíř | Rekonstrukce ÚV Nová Ves | 308568 | 295370 | 3089 | 10109 | 29689 | 9000 | 719 | 719 | 100 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | uzavřena smlouva na zhotovitele PD všech stupňů a inž. činnost v etapě přípravy stavby, v 09/19 zahájeny průzkumné práce, zpracována DÚR
7025 | OJI | Mikula | Rekonstrukce vodovodu ul. Staňkova | 5770 | 4865 | 346 | 559 | 340 | 130 | 0 | 0 | x | 08/2001 | 12/2012 | 2025 | 2026 | V současné době probíhají jednání s dědici pozemků, na základě schůzky 08/2019 s právníkem vlastníků LPO připravuje smlouvu na VB.
7174 | PRO | Hojgr | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 1309 | 1750 | 650 | 639 | 98.3077 | 05/2012 | 07/2014 | 05/2017-08/2019 | 01/2020 | stavba dokončena, požádáno o vydání KS
7175 | POR | Janus | Vodojem Záhumenice - nápajecí kabel | 2111 | 1904 | 156 | 51 | 206 | 65 | 0 | 0 | x | - | 2017 |  |  | na základě požadavku OVaK stavba zrušena, realizace formou opravy
7201 | SLO | Hrušková | Heřmanice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu - lokalita Bučina | 10593 | 10327 | 61 | 205 | 10473 | 13200 | 5702 | 5701 | 99.9825 | 12/2012 | 12/2015 platnost do 04/2024 | 12/2018-02/2020 | 2020 | probíhá realizace stavby vyčleněné části vodovodu
7204 | MAR | Hrušková | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Martinovská | 1939 | 1381 | 485 | 73 | 1939 | 1610 | 1469 | 1468 | 99.9319 | 05/2013 | 03/2015 | 04/2019-05/2019 | 2019 | Stavba zkolaudována a předána do majetku města
7205 | MOP | Noga | Rekonstrukce vodovodu VTP Ostrčilova | 6640 | 5500 | 500 | 640 | 661 | 300 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracována PD-DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy, změna trasy vodovodu
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 88 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7232 |  | Hrušková | Příprava VH staveb - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | x |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7236 |  | Krejčí | Příprava VH staveb - ZK | 5138 | 0 | 5138 | 0 | 800 | 1570 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodu
7238 | MOP | Noga | Vodovod P. Křičky | 7840 | 7174 | 388 | 278 | 7840 | 600 | 1500 | 1347 | 89.8 | 01/2009 | 08/2014 | 2017-2019 | 09/2019 | stavba dokočena, stavba vyvedena na majetek
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 356 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7292 | SLO | Koneszová | Rek. vodovodu ul. Michálkovická, Petřvaldská | 26163 | 23070 | 2240 | 853 | 26163 | 3280 | 2520 | 2519 | 99.9603 | 05/2009 | 11/2010 | 04/2017-10/2019 | 11/2019 | stavba dokočena, stavba vyvedena na majetek
7302 | MOP | Mikula | Rekonstrukce vododovodu a kanalizace na ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka | 4747 | 4747 | 0 | 0 | 4747 | 5000 | 1144 | 1089 | 95.1923 | 01/2009 | 07/2015 | 2019-2020 | 12/2020 | realizace stavby
7319 | OJI | Noga | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 5404.328 | 2000 | 200 | 0 | 0 | --- | 04/2015 09/2015 | 2019 - 2021 | 2021 | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, ukončeno zadávací řízení na dodavatele stavby, uzavřena SoD na realizaci stavby
7325 | MOP | Janus | Rekonstrukce vodovodu Marianskohorská | 33828 | 32437 | 600 | 791 | 33828 | 1000 | 700 | 596 | 85.1429 | 10/2014 | 02/2015 | 11/2015-12/2019 | 12/2019 | stavba dokončená, probíhá kolaudace stavby
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice | 24784 | 24784 | 0 | 0 | 24784 | 15000 | 8519 | 8519 | 100 | - | 06/2017 | 01/2019-02/2021 | 05/2021 | probíhá realizace stavby
7341 | RAB | Janus | Rekonstrukce násosek Důlňák | 33546 | 32353 | 893 | 300 | 33546 | 10000 | 4450 | 2077 | 46.6742 | 10/2015 | 10/2016 | 03/2018-05/2020 | 06/2020 | probíhá realizace stavby
7342 |  | Hojgr | Příprava vodohospodářských staveb - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7343 | HRA | Hrušková | Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300 | 10926 | 9807 | 906 | 213 | 10901 | 1900 | 1276 | 1275 | 99.9216 | 03/2017 | 12/2017 | 03/2017-11/2018 | 03/2019 | stavba zkolaudována a předána do majetku města
7346 | MHH | Mikula | Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy | 902 | 902 | 0 | 0 | 402 | 500 | 0 | 0 | x | 08/2014 | 03/2016 | 03/2018-12/2018 | 04/2019 | stavba dokončena, vyvedeno na majetek
7352 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová | 25376 | 25081 | 270 | 25 | 295 | 10600 | 185 | 155 | 83.7838 | 08/2008 | 08/2013 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, aktualizovány podklady pro výběr zhotovitele stavby
7353 | POL POR | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu Přemyšov-Poruba | 37538 | 34086 | 2072 | 1380 | 37538 | 18290 | 21925 | 21924 | 99.9954 | 04/2012, 03/2013 | 05/2014, 07/2014 | 04/2019-07/2020 |  | probíhá realizace stavby
7363 | NVE | Karásek | Nouzové napájení úpravny vody a prameniště Nová Ves | 946 | 871 | 75 | 0 | 946 | 1000 | 1000 | 910 | 91 |  |  | 05/2019-07/2019 |  | ukončena realizace
7366 |  | Mikula | Příprava vodohospodářských staveb - LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu vodovodů
7374 | MIC | Hojgr | Vodovod ul. Vrublova | 1792 | 1590 | 128 | 74 | 201 | 0 | 110 | 70 | 63.6364 | 12/2018 | 02/2020 | 04/2026-08/2026 | 10/2026 | DUR zpracována, UR vydáno , zpracována DSP, podána žádost o SP
7376 | MHH | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců | 12953 | 12384 | 260 | 309 | 569 | 0 | 25 | 24 | 96 | 06/2019 |  |  |  | zpracována DSP+DPS, podána žádost o vydání stavebního povolení
7379 | RAB | Hrušková | Vodní zdroj Ještěrka I | 219 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 56 | 56 | 100 | - | - | 04/2016-04/2019 | - | průzkum jímacího území ukončen
7383 | SLO | Hrušková | Rušení vodovodního řadu DN 100 ul. Bohumínská, přepojení přípojek | 2345 | 1876 | 330 | 139 | 330 | 0 | 107 | 107 | 100 | 01/2019 | 12/2019 | 2021 | 2021 | pro stavbu je vydáno stavební povolení, řeší se uzavření nových smluv s vlastníky pozemků
7388 | POR | Krejčí | Rekonstrukce vodovodu ul. 17 listopadu | 32200 | 32000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 114 | 114 | 100 | 12/2019 | 12/2020 | 03/2021-12//2021 | 01/2022 | zpracována DÚR
7390 | NVE | Hrušková | Rekonstrukce studny S 14, prameniště Nová Ves“. | 8831 | 8385 | 246 | 200 | 246 | 0 | 40 | 40 | 100 |  |  | 2021 | 2021 | zpracována DÚR, je požádáno o územní rozhodnutí
7392 | MOP | Noga | Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí | 4400 | 3500 | 600 | 300 | 624 | 0 | 250 | 0 | 0 | 2020 |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, dokončena PD-DÚR, příprava podkladů k žádosti o vydání ÚR
7395 | POL | Noga | Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et. Rek vodovodu ul. Konečná | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 57 | 0 | 100 | 57 | 57 | 08/2019 | 08/2019 | 2020-2021 |  | Zpracovány pasporty, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání společného povolení, vydáno společné povolení, dokončena DPS, probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby; KAN K Pile - vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP+DPS
7402 | SLO | Hojgr | Rekonstrukce vodovodního přivaděče Ludgeřovice | 17014 | 16106 | 682 | 226 | 907 | 0 | 363 | 348 | 95.8678 | 03/2020 | 01/2021 | 03/2026-12/2026 | 02/2027 | smlouva se zhotovitelem PD, DUR předána, řeší se majetkoprávní záležitosti
7403 | MHH | Janus | Rekonstrukce vodovodu ul. Novinářská | 27450 | 27000 | 450 | 0 | 450 | 0 | 950 | 921 | 96.9474 | 05/2019 | 02/2020 | 2021 | 2022 | je zpracováná PD pro DSP, vyřizuje se stavební povolení
7405 | POR | Janus | Rekonstrukce vodovodu Klimkovická – Vřesinská | 35550 | 35000 | 550 | 0 | 550 | 0 | 292 | 290 | 99.3151 | 12/2020 | 12/2021 |  |  | zpracována PD pro ÚR, probíhá koordinace s projektem Revitalizace parku
7406 | VIT | Janus | Rekonstrukce vodovodu Edisonova | 30550 | 30000 | 550 | 0 | 550 | 0 | 350 | 345 | 98.5714 | 07/2020 | 06/2021 |  |  | je zpracována PD pro ÚR, vyřízuje se ÚR
7407 | MOP | Hrušková | Rekonstrukce vodovodu ul. Fráni Šrámka | 4888 | 4138 | 350 | 400 | 358 | 0 | 182 | 181 | 99.4505 |  |  | 2022 | 2022 | předána DÚR, požádáno o územní rozhodnutí
7410 | POR | Hrušková | Rekonstrukce vodovodu ul. V Zahradách | 6021 | 5000 | 711 | 310 | 711 | 0 | 363 | 363 | 100 |  |  | 2023 | 2023 | Zpracována DÚR, požádáno o ÚR
7412 | MHH | Hrušková | Přeložka vodovodu v ul. Mojmírovců | 2259 | 2000 | 109 | 150 | 109 | 0 | 97 | 97 | 100 |  |  | 2021 | 2021 | požádáno o vydání společného ÚR a SP
7417 | SBE | Mikula | Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky | 570 | 470 | 100 | 0 | 100 | 0 | 400 | 375 | 93.75 | 07/2019 | 07/2019 | 2019-2020 | 2020 | probíhá realizace
7430 |  | Krejčí | Úpravna vody Nová Ves - výměna plynových kotlů | 2345 | 2139 | 152 | 54 | 1868 | 0 | 152 | 151 | 99.3421 |  |  | 01/2020-06/2020 | 07/2020 | je zpracována DPS, vypsán požadavek na stavbu, uzavřená smlouva o dílo, předáno a převzato staveniště
7437 | SLO | Hrušková | Obnova vodovodního přivaděče Krmelín–Hrabová–Hladnov–Muglinov | 134722 | 127200 | 4159 | 3363 | 59 | 0 | 59 | 58 | 98.3051 |  |  | 2024-2025 | 2025 | zpracována studie proveditelnosti obnovy přivaděče
7441 |  | Karásek | Centrální dispečink OVAK - rekonstukce trafostanice | 1280 | 1100 | 180 | 0 | 48 | 0 | 48 | 47 | 97.9167 |  |  | 06/2020-09/2020 |  | zpracována studie
7442 | NVE | Karásek | ÚV Nová Ves - prameniště - rekonstrukce transformatoru | 1450 | 1200 | 200 | 50 | 96 | 0 | 96 | 96 | 100 |  |  | 06/2020-10/2020 |  | zpracována dokumentace pro provádění stavby
OdPa - 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |  |  |  | 4780901.508 | 4496339.508 | 174966 | 109596 | 1454420.508 | 495869 | 303544 | 276829 | 91.199
7039 | MIC | Mikula | Plošná kanalizace-Michálkovice (1. a 2. et.) | 203392 | 192594 | 8059 | 2739 | 95667 | 18400 | 5300 | 5209 | 98.283 | 03/2003 | 05/2005 | 11/2017- 2028 | dílčí 09/2019 | část 2. etapy - odkanalizování ul. Sládečkova, Šmilovského, Petřvaldská - vyvedeno na majetek; odevzdaná 2. část pasportu, příprava záměru studie proveditelnosti, oblast ul. Rychvaldská a ul. Radvanická - probíhá stavba
7040 | RAB | Mikula | Prodloužení sběrače B do Radvanic | 272645 | 253163 | 11201 | 8281 | 272220 | 83000 | 92922 | 92851 | 99.9236 | 04/2003 | 03/2006 | 02/2018-02/2021 | 08/2021 | probíhá realizace stavby, průběžné plnění, část hrazena z prostředků MF
7049 | RAB | Janus | Kanalizace Bartovice | 28095 | 24085 | 3172 | 838 | 28095 | 5000 | 710 | 702 | 98.8732 | 05/2020 | 12/2020 | 2021 | 2022 | probíhá zpracování DÚR III. etapy
7080 | PLE | Hrušková | Kanalizace Plesná - Žižkov | 25162 | 22896 | 656 | 1610 | 25162 | 613 | 453 | 453 | 100 | 07/2003 | 10/2005 | 10/2016-05/2018 | 02/2019 | stavba předána do majetku města
7081 | KPO | Noga | Kanalizace Krásné Pole - II. et. | 297300 | 270000 | 9900 | 17400 | 57830 | 7200 | 200 | 0 | 0 | 11/2005 | 03/2010 | 2009-2011 2014-2016 | 01/2011 12/2016 | zpracována PD-DSP, vydána SP; části 1.1, 1.2 rušení výustí-stoky KP, KPG - dokončeny a navedeny do majetku; část 1.2-stoky KPH a části 6, 7 a 8 - příprava podkladů pro aktualizaci PD a zadávací řízení na dodavatele stavby
7087 | MOP | Janus | Odkanal. O-Přívozu na ÚČOV-2.et. | 4100 | 4000 | 100 | 0 | 166 | 0 | 300 | 166 | 55.3333 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019-08/2020 | 08/2020 | probíhá realizace části stavby Stoka ALF
7088 | HRA | Noga | Kanalizace Hrabová - 4-5-6.stavba+odlehčení | 71300 | 65700 | 3400 | 2200 | 18465 | 6000 | 228 | 0 | 0 | 06/1997 | 06/2009 06/2010 | 2013-2015 | 01/2015 01/2015 | 4.+5. stavba - zpracována PD-DSP, vydáno SP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele PD pro provedení stavby a dodavatele stavby - část dostavba (stavba z projektu DPK); 6. stavba - zpracována PD-DSP, příprava podkladů pro zadávací řízení na dodavatele aktualizace DSP, PD pro provádění stavby a podkladů pro zadávací řízení na dodavatele stavby
7089 | MOP | Janus | Rekonstrukce ÚČOV Ostrava | 540427 | 506937 | 18800 | 14690 | 60052 | 20000 | 2796 | 2795 | 99.9642 |  |  | 08/2020-08/2021 |  | je zpracována PD rozvodny
7090 | PET | Hojgr | Petřkovice - kanalizační stoka T, část B, IV a V. etapa | 171657 | 169742 | 1654 | 261 | 2365 | 860 | 623 | 622 | 99.8395 | 05/2019 | 03/2020 | 01/2025-04/2027 | 06/2027 | zpracována DUR, vydáno UR (NPM 7.5.2019), DPS předána
7091 | PLE | Hrušková | Kanalizace splašková Plesná-II.et. 2.část | 207551 | 198319 | 5048 | 4184 | 207448 | 30400 | 2451 | 2449 | 99.9184 | 11/2005 | 01/2009 platnost do 02/2021 | 2019-2021 | 2022 | probíhá realizace stavby
7092 | SLO | Janus | Kanalizace Kunčičky | 127303 | 115373 | 9820 | 2110 | 11930 | 2000 | 0 | 0 | x | 10/2011 | 06/2016 | 01/2021-12/2022 | 2023 | probíhá soutěž na zhotovitele realizační dokumentace
7093 | SLO | Hrušková | Kanalizace Hrušov SANACE | 242146 | 235909 | 4322 | 1915 | 4337 | 1000 | 706 | 705 | 99.8584 | 10/2009 s platností do 07/2013 |  | 2023 - 2025 | 2025 | zpracována DÚR
7095 | SVI | Koneszová | Odkanalizování jižní části Svinova (SANACE) | 76322 | 70121 | 3037 | 3164 | 76322 | 16490 | 40 | 36 | 90 | 02/2008 | 02/2011, 02/2017, 03/2011, 05/2010, 08/2015 | 02/2020-02/2022 |  | uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, stavba spolufinancovaná a zadávaná Ministerstvem financí ČR.
7096 | SLO | Mikula | Kanalizace Heřmanice (Vrbická, Záblatská) SANACE | 122795 | 120901 | 621 | 1273 | 995 | 3000 | 228 | 228 | 100 | 11/2007 | 01/2009 | 2020-2023 | 2023 | probíhá VZ na zhotovitele na MF ČR, zahájení realizace 03/2020
7097 | SLO | Čermák | Koblov - plošná kanalizace SANACE | 218113 | 209500 | 6613 | 2000 | 7990 | 3500 | 991 | 990 | 99.8991 | - | - | - | - | vydáno pravomocné ÚR; zpracovává se DSP vč. zajišťování souhlasů k provedení stav. záměru
7120 | PRO | Mikula | Kanalizace Proskovice - propojení | 38423 | 36279 | 1443 | 701 | 1557 | 1162 | 0 | 0 | x | 11/2016 | 04/2019 | 2020-2021 | 2021 | vydáno ÚR, vybrán zhotovitel DSP, dořešování majetkoprávních smluv, požádáno o SP
7174 | PRO | Hojgr | Kanalizace a vodovod ul. Frankova | 49000 | 45000 | 3359 | 641 | 11346 | 4090 | 1030 | 659 | 63.9806 | 05/2012 | 07/2014 | 05/2017-08/2019 | 01/2020 | stavba zrealizována, požádáno o vydání KS
7187 | SLO | Mikula | Kanalizace ul. Zvěřinská | 28621 | 27610 | 911 | 100 | 1500 | 100 | 0 | 0 | x | 02/2006 | 10/2007 | 2021 | 2022 | SP, (SANACE), čeká se na vypsání MF
7200 | SLO | Mikula | Kanalizace Slívova - Jan Maria | 16700 | 16500 | 100 | 100 | 1240 | 100 | 0 | 0 | x | 02/2006 | 10/2007 | 2021 | 2022 | SP, (SANACE), čeká se na vypsání MF
7201 | OJI | Hrušková | Heřmanice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina | 166737 | 157000 | 7580 | 2157 | 5999 | 66 | 0 | 0 | x | 12/2012 | 12/2015 platnost do 04/2024 | 2021-2023 | 2024 | zpracována DPS, vydáno SP, s realizací kanalizace bude možné začít až po dokončení stavby „Odkanalizování Heřmanic - spádová oblast Vrbická - Záblatská“, která je zařazena do dotačního titulu SANACE.
7210 | SBE | Mikula | Zrušení vyústění kanalizace na Sovinci | 13880 | 13135 | 475 | 270 | 730 | 956 | 25 | 24 | 96 | 07/2018 | 04/2019 | 2021-2022 | 2022 | čeká se na schválení majetkoprávních smluv ze strany SMO
7213 | NBE | Hojgr | Kanalizace Nová Bělá | 205978 | 198799 | 5586 | 1593 | 38340 | 25341 | 38 | 34 | 89.4737 | 09/2019 04/2020 10/2017 | 10/2020 04/2021 02/2019 | 01/2021-12/2022 01/2021-09/2021 11/2019-09/2021 | 05/2023 11/2021 11/2021 | II. etapa - podána žádost o UR, probíhí územní řízení dešťové vody - řeší se množství vypouštěných vod do vodoteče, projektuje se DUR SP III. etapa - SP vydáno, proběhla soutěž na zhotovitele stavby, zhotovitel vybrán, předáno staveniště
7231 |  | Janus | Příprava VH staveb - LJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7232 |  | Hrušková | Příprava VH staveb - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | x |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7233 |  | Noga | Příprava VH staveb - PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7234 |  | Koneszová | Příprava VH staveb - RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 10 | 0 | 0 |  |  | průběžně |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7236 |  | Krejčí | Příprava VH staveb - ZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7254 | SLO | Mikula | Oprava kanalizace ul. Hradní | 7136 | 6696 | 317 | 123 | 794 | 297 | 60 | 56 | 93.3333 |  | 06/2011 | 2021 | 2022 | vypsání VZ na MF ČR v r.2020
7255 | MOP | Hrušková | Rekonstrukce kanalizace ul. Mánesova | 1117 | 0 | 929 | 188 | 1117 | 294 | 94 | 90 | 95.7447 | - | 04/2011 | 04/2018-11/2018 | 01/2019 | stavba zkolaudována a předána do majetku města
7256 | MHH | Janus | Rek. ČSOV Pašerových, kanalizace ul. Grmelova | 17693 | 16042 | 1300 | 351 | 17693 | 2000 | 0 | 0 | x | 08/2019 | 08/2019 | 08/2020-08/2021 | 01/2021 | aktualizuje se PD
7257 | SLO | Čermák | Kanalizace a ČOV Koblov | 124662 | 120000 | 2500 | 2162 | 5084 | 3000 | 423 | 422 | 99.7636 | 12/2016 | 12/2017 | 07/2019-07/2020 | 08/2020 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci
7267 | MOP | Koneszová | Rekonstrulce kanalizace v ul. Cihelní | 17851 | 14979 | 1866 | 1006 | 17851 | 16570 | 15600 | 15596 | 99.9744 | 02/2011 | 07/2011, 09/2017 | 10/2018-11/2019 |  | realizace stavby ukončena, probíhá kolaudační řízení a příprava podkladů pro vyvedení stavby na HIM
7286 |  | Karásek | Příprava VH staveb - DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7295 | MOP | Janus | Rekonstrukce DN 1 a 3 Přívoz | 96637 | 95578 | 823 | 236 | 96637 | 15000 | 15450 | 15443 | 99.9547 |  |  | 11/2016-12/2020 |  | probíhá realizace stavby
7296 | SLO | Hrušková | Kanalizace Hrušov - osady | 28014 | 26146 | 1291 | 577 | 26731 | 22800 | 21225 | 21224 | 99.9953 | 11/2008 | 11/2011, 06/2017 - prodlouženo do 05/2023 | 09/2018-12/2019 | 2020 | realizace stavby ukončena
7302 | MOP | Mikula | Rekonstrukce vododovodu a kanalizace na ul. Čs. legií a nám. Msgre Šrámka | 26833 | 23063 | 1720 | 2050 | 24508 | 11895 | 8695 | 8531 | 98.1139 | 01/2009 | 07/2015 | 04/2019-2020 | 2020 | realizace stavby
7303 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Křižíkova | 10007 | 8765 | 742 | 500 | 942 | 50 | 0 | 0 | x | 11/2010 | 12/2011 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, stavba zařazena do projektu SANACE - pozastaveno z důvodu možnosti získání dotace
7308 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Hrušovská a ul. U Parku | 55334 | 51784 | 1737 | 1813 | 2175 | 60 | 60 | 0 | 0 | 10/2011 | 10/2012 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, stavba zařazena do projektu SANACE, rozhodnuto o pokračování přípravy stavby, probíhá aktualizace podkladů pro výběr zhotovitele stavby, z důvodu možnosti získání dotace
7315 | MHH | Noga | Mariánské Hory a Hulváky - rekonstrukce kanalizace | 126050 | 120000 | 3750 | 2300 | 13841 | 4000 | 4800 | 3420 | 71.25 | 03/2011 | 02/2012 | 2017-2020 |  | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení; SO 06, kan. stoka ul. Kollárova (havarijní stav kanalizace) - stavba ukončena a navedena do majetku; SO 04, kan. stoka ul. Kremličkova (havarijní stav kanalizace) - uzavřena SoD na realizaci stavby, probíhá realizace stavby
7316 | MOP | Noga | Rek. kanalizace Soukenická,Valchařská,Gorkého | 38500 | 34420 | 2680 | 1400 | 32602 | 22000 | 18900 | 14168 | 74.963 | 05/2011 | 05/2012 | 2018-2020 | 2020 | zpracována PD-DSP, vydáno SP (stavba vyjmuta z projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností“). Podepsána SoD, probíhá realizace stavby.
7318 | MOP | Noga | Odlehčovací stoka Muglinovská | 4180 | 3400 | 650 | 130 | 3715 | 2160 | 2160 | 459 | 21.25 | --- | 07/2013 | 2019-2020 | 2020 | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, zadávací řízení na dodavatele stavby ukončeno, uzavřena SoD na realizaci stavby, předáno staveniště, probíhá realizace stavby
7319 | OJI | Noga | Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.Moravská | 82150 | 79000 | 1650 | 1500 | 65462 | 14500 | 4500 | 25 | 0.55556 | --- | 04/2015 09/2015 | 2019 - 2021 | 2021 | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, ukončeno zadávací řízení na dodavatele stavby, uzavřena SoD na realizaci stavby
7320 | HRA | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Klasná | 7043 | 6113 | 822 | 108 | 7042 | 900 | 150 | 124 | 82.6667 | 06/2014 | 05/2016 | 2018 | 2019 | ukončená realizace, vydán kolaudační souhlas, podklady k navedení do majetku předány na OM
7322 | TRE | Žáčková | Rekonstrukce ČS Provozní | 21747.508 | 21178.508 | 312 | 257 | 21747.508 | 10000 | 11650 | 11625 | 99.7854 | 06/2016 | 12/2016 | 05/2018-10/2019 | 11/2019 | Stavba zkolaudovaná, příprava podkladů pro navedení do majetku
7324 | PET | Hojgr | Rekonstrukce kanalizace ul. Jahodova | 15280 | 13703 | 791 | 786 | 2059 | 10100 | 36 | 36 | 100 | - | 05/2019 | 05/2020-05/2022 | 07/2022 | část díla - Úprava chráničky pod ul. Koblovská byla zrealizována, vydáno společné povolení, vydány ÚS na kanalizační přípojky, řeší se způsob převodu přepojených kanalizačních přípojek na vlastníky nemovitostí, následně bude vypsána VZ na zhotovitele stavby
7326 | MOP | Janus | Rekonstrukce ČSOV Hlučínská | 35900 | 35000 | 900 | 0 | 524 | 0 | 465 | 463 | 99.5699 | 12/2018 | 04/2019 | 02/2020-12/2020 | 12/2020 | probíhá realizace části stavby vyhodnocení po zkušebním provozu
7331 | SLO | Janus | ČOV Heřmanice I – česle | 3500 | 3000 | 300 | 200 | 3184 | 1000 | 700 | 626 | 89.4286 |  | 07/2017 | 08/2018-12/2019 | 02/2020 | stavba ukončena, probíhá kolaudace stavby
7332 | RAB | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Bartovice | 34532 | 30933 | 2483 | 1116 | 34530 | 17100 | 15654 | 15653 | 99.9936 | - | 06/2017 | 01/2019-02/2021 | 05/2021 | probíhá realizace stavby
7342 | OVA | Hojgr | Příprava VH staveb - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7346 | MHH | Mikula | Rek. vodovodu a kanalizace v ul. Sokola Tůmy | 12021 | 9940 | 581 | 1500 | 12021 | 240 | 49 | 48 | 97.9592 | 08/2014 | 03/2016 | 03/2018-12/2018 | 04/2019 | vyvedeno na majetek
7347 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace ul. Hájkova | 2402 | 2016 | 290 | 96 | 2402 | 910 | 380 | 344 | 90.5263 | - | 06/2015 | 03/2018-12/2018 | 03/2019 | realizace stavby ukončena, vydán kolaudační souhlas, podklady HIM předány na majetkový odbor, stavba vyvedena na majetek
7349 | VIT | Noga | Kanalizační síť DIZ Vítkovice | 7980 | 5800 | 1100 | 1080 | 5539 | 5152 | 1652 | 117 | 7.0823 | 10/2014 | 09/2015 | 2018-2020 | 2020 | zpracována PD-DSP, vydáno SP, podepsána SoD, zahájena realizace stavby - realizace stavby přerušena, změna trasy kanalizace, dokončena PD pro změnu stavby, probíhá řízení o změně stavby
7352 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 - ul. Sadová | 10987 | 10987 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 0 | x | 08/2008 | 08/2013 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, aktualizovány podklady pro výběr zhotovitele stavby
7354 | SBE | Hojgr | Dostavba kanalizace v ul. Chrobákova | 2571 | 1920 | 543 | 108 | 2570 | 2400 | 850 | 850 | 100 | 02/2017 | 01/2018 | 05/2018-01/2019 | 04/2019 | stavba předána, KS vydán, vyvedeno do majetku
7355 | MOP | Noga | Rekonstrukce kanalizace ul. Výstavní | 43500 | 41200 | 1090 | 1210 | 37653 | 27000 | 22590 | 18633 | 82.4834 | 12/2015 | 03/2017 | 11/2018-08/2020 | 12/2020 | zpracována PD-DSP, vydáno stavební povolení, podepsána SoD na realizaci stavby, realizace stavby přerušena z důvodu zimní údržby a zajištění obslužnosti MHD, koordinace se stavbou OK - oprava komunikace Výstavní (Železárenská-Halasova)
7356 | OJI | Hojgr | Odkanalizování ulic K Odře a Smrčkova vč. komunikace | 33280 | 30492 | 1869 | 919 | 2787 | 10300 | 61 | 61 | 100 | 03/2015 | 10/2016 | 02/2020-12/2020 | 02/2021 | PD zaktualizována, od ÚMOB předána PD na komunikaci, vypsaná VZ na zhotovitele stavby
7357 | PRO | Hojgr | Odkanal. lokality Na Pastvinách | 6913 | 6313 | 422 | 178 | 6913 | 3000 | 3602 | 3601 | 99.9722 | 11/2016 | 03/2018 | 08/2018-05/2019 | 07/2019 | stavba předána, KS vydán, vyvedeno do majetku
7358 |  | Mikula | Přepojování kanal.přípojek při výstavbě oddílné kanalizace | 5000 | 3500 | 1000 | 500 | 0 | 5000 | 112 | 112 | 100 | - | - | 2020-2025 | bez kolaudace | jedná se o finanční zdroj, který bude čerpán pro potřeby přepojování kanalizačních přípojek v průběhu realizace VH staveb
7359 | MHH | Hojgr | Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu MAN | 12446 | 10282 | 794 | 1370 | 12445 | 11563 | 11295 | 9821 | 86.95 | 11/2015 | 04/2016 | 02/2019-01/2020 | 03/2020 | probíhá realizace stavby, uzavřen dodatek č.1, stavba před dokončením
7361 | SLO | Krejčí | Obnovení koryta DVT Muglinovský potok | 13467 | 11973 | 1256 | 238 | 1494 | 9300 | 200 | 10 | 5 | 06/2011 | 03/2014, 08/2015 | 2020-2021 | 2022 | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, aktualizovány podklady pro výběr zhotovitele stavby, hydrogeologický průzkum a znalecký posudek, bude se vypisovat VZ na zhozovitele
7362 | MOP | Janus | Rekonstrukce sběrače D Přívoz | 42757 | 42000 | 757 | 0 | 812 | 7000 | 100 | 56 | 56 |  | 10/2018 | 12/2019-12/2020 |  | probíhá realizace stavby
7364 | MIC | Mikula | Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu Pikartská | 42700 | 39000 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 685 | 683 | 99.708 | 08/2019 | 01/2020 | 2021-2022 | 2022 | odevzdaná DÚR, požádáno o ÚR
7365 | MIC | Mikula | Dostavba kanalizace v ul. Na Svém | 5300 | 4500 | 600 | 200 | 600 | 800 | 293 | 263 | 89.7611 | 07/2019 | 07/2019 | 2026 | 2026 | odevzdaná DÚR+DSP, požádáno o vydání společného rozhodnutí
7366 |  | Mikula | Příprava vodohospodářských staveb - LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | zpracování PD a zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení pro výstavbu kanalizací
7367 | SLO | Hrušková | Odstranění septiku v ul. Na Liščině a rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí | 75854 | 71730 | 2974 | 1150 | 2974 | 0 | 43 | 43 | 100 |  |  | 2022-2023 | 2023 | práce na DÚR přerušeny do doby dojasnění místa zaústění nové stokové sítě do sítě stávající
7369 | PUS | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská | 27644 | 26191 | 1136 | 317 | 1403 | 0 | 483 | 477 | 98.7578 | 02/2019 | 04/2020 | 05/2026-06/2027 | 07/2027 | DUR zpracována, ÚR vydáno, DSP předáno, projednává se DSP
7370 | MIC | Hojgr | Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Rajská | 9385 | 8527 | 641 | 217 | 858 | 0 | 320 | 313 | 97.8125 | 02/2018 | 03/2020 | 06/2026-05/2027 | 07/2020 | DUR zpracována, UR vydáno, DSP zpracována, podána žádost o vydání SP
7371 | PRO | Hojgr | Dostavba kanalizace v ulici Světlovská | 24963 | 23618 | 760 | 585 | 1345 | 0 | 350 | 348 | 99.4286 | 10/2018 | 02/2020 | 05/2025-08/2026 | 10/2026 | vydáno UR na první část, změna UR (i pro 2 část), DSP předáno, podána žádost o vydání SP
7373 | SLO | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a stok v lokalitě k Salmovci | 23902 | 22464 | 933 | 505 | 1438 | 0 | 391 | 377 | 96.4194 | 12/2019 | 09/2020 | 01/2024-08/2025 | 10/2025 | DUR předána, podána žádost o UR
7375 | SLO | Koneszová | Propojení kanalizace ul.Trnkovecká a Těšínská na sběrač B | 15036 | 13700 | 424 | 912 | 782 | 3300 | 105 | 103 | 98.0952 | 09/2017 | 01/2019 |  |  | zpracována DSP+DPS, vydáno SP, řeší se majetkoprávní záležitosti k pozemkům - nové smlouvy bud. o zřízení služebnosti inžen. sítě
7381 | SBE | Noga | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace ul. Ječmínkova | 36850 | 33000 | 1600 | 2250 | 1760 | 0 | 700 | 603 | 86.1429 | 2019 | 2020 |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD-DÚR, podána žádost o vydání ÚR
7382 | SBE | Noga | Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova | 24800 | 22000 | 1100 | 1700 | 1430 | 0 | 500 | 326 | 65.2 | 04/2019 | 2020 |  |  | Příprava stavby - dokončena PD-DÚR, územní řízení ukončeno - vydáno ÚR, dokončena DSP+DPS, příprava podkladů k žádosti o vydání SP
7384 | OJI | Hojgr | Oprava výustního objektu Lužická II | 1910 | 1647 | 211 | 52 | 263 | 0 | 20 | 17 | 85 | 02/2019 | 12/2019 | 01/2021-07/2021 | 08/2021 | DUR předána, UR vydáno, projektuje se DSP, řeší se dočasné vynětí lesa
7387 | MOP | Janus | ÚČOV rekonstrukce čerpadel velké cirkulace | 7150 | 6800 | 350 | 0 | 7150 | 0 | 930 | 909 | 97.7419 |  |  | 12/2018-06/2019 |  | ukončeno
7395 | POL | Noga | Plošná kanalizace Polanka nad Odrou 4. et. | 122800 | 116400 | 4800 | 1600 | 4896 | 0 | 1000 | 544 | 54.4 | 08/2019 | 08/2019 | 2020-2021 |  | Zpracovány pasporty, dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro vydání společného povolení, vydáno společné povolení, dokončena DPS, probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby; KAN K Pile - vydáno ÚR, probíhá zpracování DSP+DPS
7396 | NVE | Noga | Kanalizace Nová Ves - ul. Rolnická a rekonstrukce Vodovodu ul. U Boříka | 6000 | 4500 | 900 | 600 | 985 | 0 | 750 | 416 | 55.4667 | 2020 | 2020 |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena PD pro společné povolení, podána žádost o vydání společného povolení
7397 | SBE | Noga | Rek vodovodu + kanalizace ul. Viničná a Vinohrad | 22100 | 19500 | 1400 | 1200 | 1429 | 0 | 700 | 381 | 54.4286 | 2019 |  |  |  | Příprava stavby - dokončeny průzkumné práce, odevzdány výsledky průzkumů, dokončena DÚR a majetkoprávní projednání, podána žádost o vydání ÚR
7398 | MOP | Janus | ÚČOV stavidlova komora ČS na odtoku do AN | 2147 | 2047 | 100 | 0 | 2147 | 0 | 530 | 417 | 78.6792 |  |  | 10/2018-11/2019 | 02/2020 | stavba dokončena probíhá kalaudace stavby
7400 | MHH | Hojgr | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova – Šimáčkova | 17685 | 16610 | 846 | 229 | 1075 | 0 | 230 | 229 | 99.5652 | 04/2019 | 05/2020 | 03/2026-03/2027 | 05/2027 | DUR převzata, UR vydáno, projektuje se DSP
7401 | PET | Hojgr | Dostavba kanalizace v ulici Hluboká | 11760 | 10641 | 975 | 144 | 1118 | 0 | 601 | 599 | 99.6672 | 11/2019 | 10/2020 | 02/2026-12/2026 | 02/2027 | podepsána smlouva na PD, předána DUR, řeší se smlouvy budoucí o služebnosti, bude žádost o UR
7404 | MOP | Janus | ÚČOV - rekonstrukce nožových uzávěrů | 3400 | 3300 | 100 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 2971 | 87.3824 |  |  | 01/2019-01/2020 |  | probíhá realizace stavby
7408 | MAR | Janus | Rekonstrukce kanalizace Martinkova | 7950 | 7500 | 450 | 0 | 450 | 0 | 412 | 242 | 58.7379 | 03/2020 | 12/2020 | 2021 | 2022 | je zpracována PD pro ÚR, vyřízuje se ÚR
7409 | MOP | Hrušková | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Hornopolní a Nemocniční | 58945 | 57076 | 1319 | 550 | 1319 | 0 | 714 | 714 | 100 |  |  | 2021 | 2021 | zpracována DÚR
7413 | MOP | Hrušková | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní | 18745 | 17587 | 908 | 250 | 908 | 0 | 466 | 466 | 100 | 09/2019 |  | 2021 | 2021 | vydáno územní rozhodnutí, probíhá zpracování DSP+DPS
7414 | POR | Hrušková | Dostavba kanalizace v ulici Studeňská | 15653 | 14280 | 1023 | 350 | 1023 | 0 | 550 | 549 | 99.8182 |  |  | 2025 | 2025 | zpracována DÚR, požádáno o ÚR
7415 | MOP | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Maroldova | 7902 | 6599 | 545 | 758 | 603 | 0 | 303 | 303 | 100 | 12/2019 |  |  |  | zpracována DÚR, vydáno ÚR
7416 | SLO | Koneszová | Rekonstrukce kanalizace v ul. Vrchní a Pastrňákova | 15699 | 14109 | 835 | 755 | 992 | 0 | 440 | 436 | 99.0909 |  |  |  |  | zpracována DÚR, podána žádost o vydání ÚR, probíhá územní řízení
7417 | SBE | Mikula | Stavba vodovodu a kanalizace v ul. Potoky | 1050 | 850 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1358 | 777 | 57.2165 | 07/2019 | 07/2019 | 2019-2020 | 2020 | probíhá realizace stavby
7418 |  | Mikula | Modernizace řídicího systému ČSOV | 2640 | 2450 | 190 | 0 | 190 | 0 | 1187 | 186 | 15.6698 | bez ÚR | bez SP | 09/2019 | bez kolaudace | probíhá realizace stavby
7419 |  | Mikula | Modernizace řídicího systému ÚČOV | 3980 | 3700 | 280 | 0 | 280 | 0 | 271 | 271 | 100 | bez ÚR | bez SP | 2020 | bez kolaudace | odevzaná DPS, výběr zhotovitele v r. 2020
7420 | OJI | Mikula | Výstavba suchého poldru nad ul. Charvátská | 8600 | 7600 | 1000 | 0 | 285 | 0 | 300 | 284 | 94.6667 | 06/2020 | 05/2021 | 2024 | 2025 | zpracována studie proveditelnosti, příprava PD po r. 2023
7421 | MOP | Mikula | Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží | 8503 | 7500 | 1003 | 0 | 1003 | 0 | 605 | 605 | 100 | 10/2019 | 10/2019 | 2020-2021 | 2021 | vydáno SP, připravuje se soutěž na realizaci (02/2019)
7422 | MOP | Janus | ÚČOV Rekonstrukce výměníků kalu | 15757 | 15087 | 470 | 200 | 15757 | 0 | 13000 | 11731 | 90.2385 |  |  | 10/2019-12/2020 |  | probíhá realizace stavby
7423 | MOP | Janus | ÚČOV rekonstrukce kompresorů | 7250 | 6500 | 550 | 200 | 550 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 06/2020-12/2020 |  | zpracována PD pro realizaci
7427 | MOP | Janus | ÚČOV - rek. pohonů čerpadel vratného kalu | 14900 | 14500 | 200 | 200 | 200 | 0 | 190 | 186 | 97.8947 |  | 04/2020 | 06/2020-12/2020 |  | zpracována PD pro realizaci
7438 | NVE | Noga | Kanalizační síť N.Ves-Jih, IS 2. etapa - dostavba stoky 6 | 3100 | 2800 | 100 | 200 | 56 | 0 | 200 | 56 | 28 |  | 03/2005 | 2019 - 2020 | 2020 | Dostavba stoky 6 ze stavby "Kanalizační síť N.Ves-Jih, IS 2. etapa, Splašková kanalizace", dokončena DSP(DPS) a majetkoprávní projednání. Probíhá zadávací řízení na dodavatele stavby.
7448 | OJI | Krejčí | Dostavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu v ul. U Hrůbků | 15665 | 14460 | 987 | 218 | 987 | 0 | 182 | 182 | 100 |  |  |  |  | Uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inž. přípravy, v 08/19 zahájeny průzkumné práce, 12/19 předána DÚR.
7449 | MOP | Krejčí | Rekonstrukce kanalizace na Prokešově náměstí | 2339 | 2280 | 34 | 25 | 34 | 0 | 85 | 85 | 100 |  |  |  |  | Uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inž. přípravy, v 09/19 zahájeny průzkumné práce, předána DÚR.
7457 |  | Janus | ÚČOV Rekonstrukce nádrže na koagulant | 15700 | 15500 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 100 |  | 04/2020 | 06/2020-12/2020 |  | je zpracována PD pro realizaci
OdPa - 2334 - Revitalizace říčních systémů |  |  |  | 352837.8811 | 329453 | 16090 | 7294.8811 | 24540 | 12275 | 2169 | 902 | 41.586
7272 | RAB | Kanclíř | Revitalizace vodní plochy Radvanice | 2659 | 2300 | 359 | 0 | 457 | 2665 | 221 | 120 | 54.2986 | 02/2018 | 10/2019 | 2020 | 2020 | vydáno SP, předána DPS
8209 | MOP | Žáčková | Stavební úpravy opevnění bermy řeky Ostravice | 17562.8811 | 16751 | 317 | 494.8811 | 17563 | 1666 | 146 | 146 | 100 | - | 11/2016 | 07/2017-11/2017 09/2018-11/2018 | 11/2017 12/2018 | stavby ukončeny, SO 01 a 02 zkolaudován v 2017, SO 03 zkolaudován 2018
8210 | MOP | Konečný | Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havlíčkovo nábřeží) | 60435 | 57240 | 2395 | 800 | 2480 | 6579 | 1180 | 322 | 27.2881 | 06/2019 | 12/2019 | 07/2020-09/2021 | 10/2021 | Zpracovává se projektová dokumentace pro stavební řízení.
8213 |  | Kopřivová | Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu | 202000 | 187000 | 10000 | 5000 | 1021 | 1365 | 205 | 145 | 70.7317 | 2021 |  |  |  | Zpracován investiční záměr. V současné době probíhá dopracování studie vlivu provozu navrhovaného sportovního kanálu na provoz Hlučínského jezera. Po dokončení a výsledcích studie bude tato projednána s městem Hlučín. Na základě výsledku jednání bude rozhodnuto o dalším postupu přípravy projektu. Studie vč. doplnění na základě monotoringu byla dokončena v 12/2019.
8246 |  | Kopřivová | Levobřežní - revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka | 70181 | 66162 | 3019 | 1000 | 3019 | 0 | 417 | 169 | 40.5276 | 03/2020 | 10/2020 | 04/2021-11/2021 | 12/2021 | Projekt řeší území mezi mostem na Karolinu, železničním mostem, budoucím sportovním areálem Ostravské univerzity a řekou Ostravicí. Je zpracován investiční záměr, zpracovává se projektová dokumentace pro územní řízení.
3. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO |  |  |  | 5641980 | 5279798 | 318344 | 46038 | 909581 | 415608 | 400401 | 374464 | 93.5222
OdPa - 3111 - Mateřské školy |  |  |  | 500 | 400 | 100 | 0 | 74 | 500 | 9 | 9 | 100
6320 |  | Karásek | Mateřské školy - vytápění - regulace po zateplení | 500 | 400 | 100 | 0 | 74 | 500 | 9 | 9 | 94.11 |  |  | 06/2020-09/2020 |  | zajištění podkladů pro zpracování PD
OdPa - 3113 - Základní školy |  |  |  | 24027 | 22749 | 1133 | 145 | 23766 | 18947 | 17812 | 17811 | 99.9944
6315 | SVI | Hlisníkovská | Dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Bílovecká | 20755 | 19577 | 1033 | 145 | 20755 | 18447 | 14908 | 14907 | 99.9933 | 06/2014 | 03/2015 | 09/2018-07/2019 | 08/2019 | Stavba dokončena. Zkolaudováno 8/2019.
6321 |  | Karásek | Základní školy - vytápění - regulace po zateplení | 500 | 400 | 100 | 0 | 239 | 500 | 133 | 133 | 100 |  |  | 2019 |  | zajištění podkladů pro zpracování PD, zpracována dokumentace pro provádění stavby
6326 | POL | Karásek | ZŠ Polanka - rekonstrukce kotelny | 2772 | 2772 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 2771 | 2771 | 100 |  |  | 07/2019-09/2019 |  | ukončena realizace
OdPa - 3233 - Střediska volného času |  |  |  | 8307 | 6620 | 1500 | 187 | 8307 | 7079 | 6764 | 6746 | 99.7339
6324 |  | Zahrajová | Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám | 8307 | 6620 | 1500 | 187 | 8307 | 7079 | 6764 | 6746 | 99.7339 | 03/2017 | 06/2017 | 07/2018-12/2018 | 01/2019 | Stavba v 5ti střediscích volného času (Ostrčilova, Polská, M.Majerové,Čkalovova,Korunní). V 12/2018 stavby dokončeny a v 01/2019 zkolaudovány.
OdPa - 3311 - Divadelní činnost |  |  |  | 14788 | 13068 | 1052 | 668 | 14342 | 11936 | 13720 | 13719 | 99.9927
8203 | MOP | Zahrajová | Divadlo loutek Ostrava - fasáda, okna, dřevěné prvky | 14788 | 13068 | 1052 | 668 | 14342 | 11936 | 13720 | 13719 | 99.9927 |  |  | 10/2018-06/2019 |  | Po provedené analýze možností energetických úspor budovy DL, proběhla výměna výplní otvorů, zateplení obvodových stěn a střechy. Akce je dokončena.
OdPa - 3312 - Hudební činnost |  |  |  | 1678751 | 1500000 | 178554 | 197 | 14788 | 0 | 5863 | 197 | 3.3601
8230 | MOP | Grygarová | Koncertní hala města Ostravy | 1678751 | 1500000 | 178554 | 197 | 19708 | 0 | 5863 | 197 | 3.3601 | 05/2021 |  | 05/2022-01/2024 | 2024 | Smlouva na studii koncertní haly. Probíhají jednání ke smlouvě na ostatní části PD.
OdPa - 3314 - Činnosti knihovnické |  |  |  | 36577 | 35239 | 1338 | 0 | 35405 | 8804 | 2622 | 2480 | 94.5843
8191 | POR | Kopřivová | Revitalizace knihovny ul. Podroužkova, Ostrava-Poruba - rekonstrukce vnitřních prostor | 36577 | 35239 | 1338 | 0 | 35405 | 8804 | 2622 | 2480 | 94.5843 | 01/2018 | 10/2018 | 10/2019-11/2020 | 12/2020 | v 10/2019 byla zahájena realizace stavby
OdPa - 3315 - Činnosti muzeí a galerií |  |  |  | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 943 | 0 | 0 | x
8156 | MOP | Veselá | Ostravské muzeum MHD | 349716 | 344590 | 2626 | 2500 | 9189 | 943 | 0 | 0 | x | - | - | - | - | Vybudování muzea tramvají a autobusů v bývalém průmyslovém areálu Wattova, zpracován inv.záměr, v 07/2019 na základě VZ uzavřena smlouva pro zpracování investičního záměru na přeložení tramvajové smyčky ul. Wattova, který předchází projekční přípravě muzea.
OdPa - 3322 - Zachování a obnova kulturních památek |  |  |  | 234416 | 211979 | 18288 | 4149 | 24978 | 11940 | 21230 | 21227 | 99.9859
8211 | MOP | Grygarová | Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava | 234416 | 211979 | 18288 | 4149 | 24978 | 11940 | 21230 | 21227 | 99.9859 | 08/2019 | 08/2019 | 03/2020-09/2021 | 2021 | Předána realizační PD. Vyhlášena VZ na zhotovitele stavby. Příprava na VZ TDI+BOZP. Podána PD změny stavby před dokončením na stav.úřad.
OdPa - 3392 - Zájmová činnost v kultuře |  |  |  | 31380 | 30000 | 1380 | 0 | 1380 | 0 | 255 | 254 | 99.6078
8202 |  | Zahrajová | Skořápka - městské centrum uměleckých terapií | 31380 | 30000 | 1380 | 0 | 1380 | 0 | 255 | 254 | 99.6078 | 2017 | 2018 | 2020 |  | Jedná se o rekonstrukci bývalé MŠ U dvoru na centrum uměleckých terapií při Múzické škole. Připravuje se VZ na zhotovitele stavby
OdPa - 3412 - Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |  |  |  | 240379 | 231840 | 8600 | 2139 | 108066 | 43112 | 74508 | 73159 | 98.1895
6325 | SVI | Hlisníkovská | Sportovní areál u ZŠ Bílovecká | 65300 | 63500 | 1800 | 0 | 2987 | 1898 | 394 | 393 | 99.7462 | 02/2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Zpracována dokumentace DÚR, územní rozhodnutí vydáno v 12/2018. Začala se zpracovávat DSP.
8194 | POR | Zahrajová | Rekonstrukce sportovního areálu Poruba | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 3100 | 330 | 325 | 98.4848 | 01/2018 | 02/2019 | 2020-2021 | 2021 | Je zpracována DUR, DSP, vydáno ÚR i SP, zpracována DPS. Vzhledem k rozsahu a provázanosti s etapou připravovanou spol.SAREZA bylo dohodnuto spojení obou etap a převedení fin.prostředků a společné zadání zakázky se spol. SAREZA. Probíhá VZ na zhotovizele stavby 1.etapy
8200 | SVI | Zahrajová | Sportovní hala - Sokolovna Svinov | 47414 | 45334 | 1041 | 1039 | 47414 | 36114 | 44114 | 43633 | 98.9096 | 05/2014 | 01/2016 | 10/2018-10/2019 | 12/2019 | stavba ukončena
8243 | TRE |  | Třebovice - sportovní víceúčelová hala | 70000 | 68000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | PD i následnou výstavbu si bude řešit MOb sám
8247 | KPO | Kanclíř | Sportovní hala v K. Poli | 55765 | 55006 | 1859 | 1100 | 55765 | 0 | 29670 | 28808 | 97.0947 | 12/2018 | 12/2018 | 09/2019-09/2020 | 10/2020 | uzavřena smlouva o dílo na zhotovitele stavby, v 09/19 předáno staveniště a zahájena realizace, akce probíhá v souladu s HMG, dotace MŠMT
Odpa - 3421 - Využití volného času dětí a mládeže |  |  |  | 18169 | 17640 | 100 | 429 | 18169 | 10000 | 10586 | 10583 | 99.9717
3214 | MOP | Zahrajová | Dopravní hřiště ul.Orebitská | 18169 | 17640 | 100 | 429 | 18169 | 10000 | 10586 | 10583 | 99.9717 | 03/2013 | 07/2013 | 07/2018-07/2019 | 03/2020 | stavba ukončena, probíhá povolovací řízení na vodní dílo, následně bude požádáno o kolaudaci
OdPa - 3522 - Ostatní nemocnice |  |  |  | 1091381 | 1057298 | 28650 | 5433 | 150445 | 57669 | 82560 | 76423 | 92.5666
6207 | MOP | Karásek | Nemocnice Fifejdy energetické hospodářství - rekonstrukce | 77000 | 74500 | 2500 | 0 | 1460 | 61 | 49 | 48 | 97.9592 |  |  | 03/2020-09/2022 |  | zpracována studie rekonstrukce tepelného hospodářství, zahájeno zpracování dokumentace pro provádění stavby
6208 | MOP | Čermák | Rekonstrukce celého chirurgického oddělení a oddělení ARO v části monobloku E2 a E4 v areálu MNO | 285723 | 271464 | 14259 | 0 | 14259 | 8634 | 9541 | 9540 | 99.9895 | 05/2019 | 05/2019 | 03/2020-12/2022 |  | probíhá výběr zhotovitele stavby.
6209 | MOP | Čermák | Energetické úspory MNO - Centrální sklad, sklad oddělení zásobování | 16228 | 15866 | 0 | 362 | 16228 | 8882 | 12364 | 12364 | 100 |  |  | 08/2018-04/2019 |  | stavba ukončena, předáno na majetkový odbor
6210 | MOP | Čermák | Energetické úspory MNO - Lékařská pohotovostní služba a autodílny MNO | 32148 | 31773 | 0 | 375 | 32148 | 17978 | 23866 | 23866 | 100 |  |  | 08/2018-04/2019 |  | stavba ukončena, předáno na majetkový odbor
6211 | MOP | Čermák | Stavební úpravy v pavilonu H2 - zřízení metabolické JIP a nové chráněné únikové cesty v pavilonu H1 a H2 | 19688 | 19096 | 0 | 592 | 19688 | 108 | 71 | 71 | 100 |  |  | 04/2018-10/2018 | 11/2018 | stavba ukončena, předáno na majetkový odbor
6212 | MOP | Čermák | Výstavba pavilonu X a pavilonu Y | 496579 | 487876 | 7546 | 1157 | 1157 | 2881 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | je vyhotovena dispoziční - architektonická studie a studie proveditelnosti pav. X, Další práce na PD byly přerušeny. architektonická studie prov. pav. Y se zatím nerealizuje
6218 | MOP | Čermák | Výstavba objektu s hyperbarickou komorou | 38650 | 34150 | 3300 | 1200 | 693 | 0 | 694 | 693 | 99.8559 |  |  |  |  | bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí
6220 | MOP | Karásek | Rekonstrukce rozvodů VN 22 kV v areálu MNO | 10477 | 10263 | 0 | 214 | 10477 | 4125 | 4125 | 3602 | 87.3212 | 05/2018 |  | 09/2018-10/2018 07/2019 |  | ukončena realizace I. Etapy, dokončena II. etapa
6221 | MOP | Karásek | Rekonstrukce rozvoden VN 22 kV v areálu MNO | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 32 | 15000 | 32 | 32 | 100 | 11/2019 |  | 08/2020-10/2021 |  | rekonstrukce rozvoden VN a energocenter E1, E2, E3
6223 | MOP | Karásek | Městská nemocnice - rekonstrukce venkovního osvětlení | 7054 | 7000 | 54 | 0 | 315 | 0 | 54 | 53 | 98.1481 | 06/2020 |  | 09/2020-09/2021 |  | zpracovánván invetsiční záměr rekonstrukce, zahájeno zpracování dokumentace pro UR a provádění stavby
6224 | MOP | Čermák | Revitalizace spojovacích mostů v areálu MNO | 62004 | 60912 | 537 | 555 | 51269 | 0 | 29831 | 24594 | 82.4444 |  |  | 05/2019-03/2020 |  | probíhá vlastní realizace stavebních prací
6225 | MOP | Čermák | Statické zajištění a sanace sloupů a překladu pod pavilonem H1, H2,H3 | 2668 | 2310 | 80 | 278 | 2695 | 0 | 1909 | 1536 | 80.461 |  |  | 05/2019-03/2020 |  | probíhá vlastní realizace stavebních prací
6228 | MOP | Čermák | Energetické úspory MNO - zateplení objektu stravovacích provozů | 13162 | 12088 | 374 | 700 | 24 | 0 | 24 | 24 | 100 |  |  |  |  | vyhotoven energetický posudek a zoologický posudek
Odpa - 3524 - Léčebny dlouhodobě nemocných |  |  |  | 62198 | 59880 | 820 | 1498 | 62198 | 72392 | 68892 | 61369 | 89.08
6215 | RAB | Karásek | Energetické úspory LDN Radvanice | 7316 | 6259 | 708 | 349 | 7316 | 10892 | 7392 | 6598 | 89.2587 |  |  | 04/2019-10/2019 |  | realizace ukončena
6219 | RAB | Čermák | MNO-LDN Radvanice - zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, oprava balkónu | 54882 | 53621 | 112 | 1149 | 54882 | 61500 | 61500 | 54771 | 89.0585 |  |  | 01/2019-09/2019 |  | stavba ukončena a proběhlo kolaudační řízení
OdPa - 3529 - Ostatní ústavní péče |  |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1234 | 2700 | 950 | 950 | 100
6048 | VIT | Zahrajová | Dětské centrum Domeček | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 1234 | 2700 | 950 | 950 | 100 |  |  |  |  | Proběhl stavebně - technický průzkum stávajících objektů na ul. Jedličkova. Objekty jsou v havarijním stavu. OSV požádal o nový IZ
OdPa - 3612 - Bytové hospodářství |  |  |  | 317215 | 301414 | 13825 | 1976 | 170618 | 38137 | 12799 | 9004 | 70.3492
1018 | MOP | Grygarová | Výstavba BD ul. Janáčkova | 73392 | 71811 | 605 | 976 | 72705 | 0 | 3411 | 1227 | 35.9719 | 05/2017 | 11/2017 | 09/2019-03/2021 | 2021 | probíhá realizace stavby
1664 | MOP | Žižková | Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě | 154000 | 145000 | 8000 | 1000 | 7926 | 0 | 500 | 0 | 0 | 11/2020 | 6/2021 | 10/2021-8/2023 | 10/2023 | Na základě architektonické soutěže proběhl dialog s autorem vítězného návrhu za účelem uzavření smlouvy o dílo na zpracování kompletní projektové dokumentace. Smlouva byla uzavřena. Zajišťováné průzkumy dle pořadavku.
2010 | MOP | Kopřivová | Stavební úpravy objektu č.p. 75, ul. Střelniční 8 | 47296 | 43712 | 3584 | 0 | 47296 | 27246 | 2619 | 2617 | 99.9236 | - | 01/2018 | 10/2019- 09/2020 | 10/2020 | V 09/2019 byla zahájena realizace - nový zhotovitel, v 12/2019 bylo vydáno rozhodnut o změně stavby před dokončením, realizace pokračuje, termín dokončení 10/2020.
8189 | MOP | Kopřivová | Rekonstrukce objektu Husova 7 | 42527 | 40891 | 1636 | 0 | 42691 | 10891 | 6269 | 5160 | 82.3098 | - | 09/2018 | 05/2019-05/2020 | 2020 | V 05/2019 byla zahájena realizace, stavba probíhá, termín dokončení 08/2020.
OdPa - 3613 - Nebytové hospodářství |  |  |  | 67000 | 60900 | 5500 | 600 | 240 | 0 | 240 | 240 | 100
8235 | MOP | Žižková | Rekonstrukce budovy restaurace Spolek, Nádražni 143/13 | 67000 | 60900 | 5500 | 600 | 240 | 0 | 240 | 240 | 100 | - |  |  |  | Je zpracován investiční záměr.
OdPa - 3631 - Veřejné osvětlení |  |  |  | 58726 | 43181 | 11130 | 4415 | 55960 | 35154 | 26085 | 26048 | 99.8582
4042 |  | Konečný | PD a příprava staveb VO | 7100 | 0 | 7100 | 0 | 4833 | 1250 | 1064 | 1063 | 99.906 |  |  | průběžně |  | PD, SP jsou zajišťovány dle uzavřených SOD
4098 |  | Konečný | Rekonstrukce VO - stavby se sítí NN | 1533 | 0 | 0 | 1533 | 1533 | 3255 | 789 | 789 | 100 |  |  | průběžně |  | z této všeobecné stavby jsou vyváděny finanční částky na jednotlivé konkrétní akce staveb se sítí NN
4320 | POR | Konečný | Rekonstrukce VO oblast B. Nikodéma | 4350 | 3786 | 347 | 217 | 4350 | 41 | 22 | 22 | 100 | 06/2014 | jen ÚR | 04/2018-10/2018 | 11/2018 | stavba ukončena
4329 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Lumírova-Charvatská | 5594 | 4828 | 300 | 466 | 5594 | 1380 | 514 | 514 | 100 | 03/2016 | jen ÚR | 06/2018-03/2019 | 05/2019 | stavba ukončena
4331 | OJI | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Šeříkova-Na Výspě | 5319 | 4512 | 473 | 334 | 5319 | 900 | 657 | 656 | 99.8478 | 10/2016 | jen ÚR | 07/2018-03/2019 | 05/2019 | stavba ukončena
4335 | MOP | Konečný | Rekontrukce VO Muzejní | 2619 | 2269 | 237 | 113 | 2619 | 0 | 231 | 230 | 99.5671 | 07/2017 | jen ÚR | 07/2018-09/2018 | 11/2018 | stavba ukončena
4337 | SLO | Konečný | Doplnění VO ul. Podolí | 504 | 362 | 86 | 56 | 504 | 245 | 360 | 359 | 99.7222 | 05/2018 | jen ÚR | 11/2018-04/2019 | 05/2019 | stavba ukončena
4340 | MOP | Konečný | Osvětlení přechodů pro chodce ul. Nádražní | 1836 | 1580 | 147 | 109 | 1836 | 1604 | 1297 | 1296 | 99.9229 | 10/2017 | jen ÚR | 07/2018-04/2019 | 05/2019 | stavba ukončena
4342 | MOP | Konečný | VO Červeného kříže, Bozděchova | 3206 | 2791 | 166 | 249 | 3206 | 1832 | 1874 | 1855 | 98.9861 | 10/2017 | jen ÚR | 10/2018-04/2019 | 05/2019 | stavba ukončena
4343 | RAB | Konečný | Doplnění VO hřbitov Radvanice a modernizace osvětlení ul. Paculova | 728 | 557 | 75 | 96 | 728 | 704 | 624 | 624 | 100 | 02/2018 | jen ÚR | 11/2018-06/2019 | 06/2019 | stavba ukončena
4344 | RAB | Konečný | Doplnění VO Hvězdná | 934 | 681 | 195 | 58 | 934 | 203 | 740 | 739 | 99.8649 | 04/2010 | 07/2010 | 12/2018-07/2019 | 08/2019 | stavba ukončena
4345 | POR | Konečný | Rekonstrukce VO nám. Jana Nerudy | 4689 | 3993 | 376 | 320 | 4689 | 7500 | 139 | 138 | 99.2806 | 07/2017 | jen ÚR | 11/2019-04/2020 | 05/2020 | probíhá realizace stavby
4346 | POR | Konečný | Rekonstrukce VO Porubská - B. Martinů | 6567 | 5806 | 450 | 311 | 6567 | 7500 | 5652 | 5647 | 99.9115 | 09/2017 | jen ÚR | 06/2019-04/2020 | 05/2020 | 10/2019 stavba předána správci, jaro 2020 budou dokončeny terenní úpravy (10%pozastávka)
4347 | MOP | Konečný | Rekonstrukce VO oblast Kafkova - Nemocniční | 6194 | 5590 | 343 | 261 | 6194 | 6000 | 5863 | 5862 | 99.9829 | 04/2018 | jen ÚR | 06/2019-11/2019 | 12/2019 | 11/2019 stavba předána správci, dokončení terenních úprav jaro 2020
4348 | PLE | Konečný | Rozšíření veřejného osvětlení Plesná | 635 | 500 | 135 | 0 | 135 | 500 | 6 | 6 | 100 | 09/2019 | jen ÚR | 03/2020-06/2020 | 07/2020 | 09/2019 vydáno ÚR, vybrán zhotovitel stavby, stavba bude realizována v koordinaci s kbelizací sítě NN ČEZ a opravy vodovodu a kanalizace (investor SMO)
4349 | SLE | Konečný | Rekonstrrukce VO oblast Garbova Sněžná | 2316 | 1936 | 278 | 102 | 2316 | 2240 | 2093 | 2093 | 100 | 03/2018 | jen ÚR | 06/2019-08/2019 | 10/2019 | stavba ukončena
4350 | MIC | Konečný | Ostrava – Michálkovice, ul. Radniční | 719 | 549 | 119 | 51 | 720 | 0 | 601 | 600 | 99.8336 | 10/2018 | jen ÚR | 04/2019-08/2019 | 09/2019 | stavba ukončena
4351 | SLO | Konečný | VO - Heřmanice, ul. Vrbická | 3883 | 3441 | 303 | 139 | 3883 | 0 | 3559 | 3555 | 99.8876 | 10/2018 | jen ÚR | 03/2019-11/2019 | 01/2020 | stavba dokončena, kolaudace cca 1/2020
OdPa - 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. |  |  |  | 587925 | 570561 | 12169 | 5195 | 14973 | 26022 | 3910 | 3668 | 93.8107
8006 |  | Karásek | Energeticky úsporné akce na objektech města | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | x
8172 | MOP | Zahrajová | Černá louka - rekonstrukce komunikací | 18452 | 18271 | 181 | 0 | 181 | 12900 | 0 | 0 | x | 02/2018 | 06/2018 | 2019 | 2019 | jedná se o 2.etapu rekonstrukce ploch v areálu výstaviště, je vydáno ÚR i SP. Akce momentálně pozastavena
8204 | MOP | Čermák | Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava | 484980 | 480000 | 4980 | 0 | 2650 | 3376 | 2227 | 2227 | 100 |  |  |  |  | Vyřizuje se stavební povolení
8207 | MOŠ | Karásek | SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, plynárenské zařízení | 6163 | 5803 | 360 | 0 | 4433 | 4813 | 214 | 213 | 99.5327 |  |  | 01/2019-04/2019 |  | dokončena rekonstrukce regulační stanice plynu VTL/STL č. 1, dokončeno propojení STL plynovovdu
8208 | MOŠ | Hojgr | SPZ Ostrava Mošnov - TI - II. etapa, vodovody | 3233 | 2667 | 443 | 123 | 3232 | 433 | 339 | 339 | 100 | 08/2017 | 01/2018 | 03/2018-10/2018 | 11/2018 | stavba předána, KS vydán, vyvedeno do majetku
8233 | TRE | Kanclíř | Změny uspořádání areálu Provoz kanalizační sítě v Ostravě - Třebovicích vyvolané stavbou severního spoje | 51825 | 48820 | 1205 | 1800 | 1205 | 1500 | 0 | 0 | x | 06/2019 | 2019 |  |  | uzavřena smlouva o dílo na zpracování všech stupňů PD+IČ, 06/2019 vydáno územní rozhodnutí, je zpracovávána DSP
8252 |  | Kopitzová | Nadlimitní věcná břemena ukončených staveb | 3262 | 0 | 0 | 3262 | 3262 | 1000 | 1000 | 879 | 87.9
8260 |  | Kanclíř | Kontejnerová stání na území města Ostravy | 20010 | 15000 | 5000 | 10 | 10 | 0 | 130 | 10 | 7.6923 | 1/2020 |  | 2020 | 2020 | požádáno o ÚR
OdPa - 3699 - Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje |  |  |  | 266000 | 250000 | 10000 | 6000 | 45394 | 10475 | 4466 | 4401 | 98.5446
8216 | MOR | Zahrajová | Nové lauby | 266000 | 250000 | 10000 | 6000 | 45394 | 10475 | 4466 | 4401 | 98.5446 | 05/2019 | 2020 | 2021-2023 |  | probíhá archeologický výzkum na ploše celého budoucího staveniště, je zpracovaná DUR vydáno ÚR, a zpracovávají se další stupně PD
OdPa - 3741 - Ochrana druhů a stanovišť |  |  |  | 294573 | 288128 | 3895 | 2550 | 142176 | 42753 | 45997 | 45140 | 98.1368
5014 | SLO | Karásek | ZOO - energetické hospodářství | 97818 | 94703 | 2915 | 200 | 97818 | 15634 | 10159 | 10159 | 100 | 08/2015 |  | 03/2017-04/2019 | 04/2019 | ukončeno, zkolaudováno
8218 | SLO | Zahrajová | Areál ZOO Ostrava - voliéra kondor | 44255 | 43425 | 480 | 350 | 44255 | 26722 | 35838 | 34981 | 97.6087 | 2016 | 06/2016 | 05/2019-06/2020 | 2020 | probíhá realizace stavby
8222 | SLO | Zahrajová | Areál ZOO Ostrava - expozice makaka, gibonů a kopytníků | 152500 | 150000 | 500 | 2000 | 103 | 397 | 0 | 0 | x | 2017 | 2019 | 2020-2021 | 2021 | Došlo ke sloučení s expozicí gibonů a kopytníků a probíhá VZ na zhotovitele jako jedná zakázka.
OdPa - 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |  |  |  | 256952 | 234311 | 14684 | 7957 | 7879 | 17045 | 1133 | 1036 | 91.4387
5045 | MOP | Kanclíř | Revitalizace parku u Biskubství | 5780 | 4837 | 643 | 300 | 643 | 5500 | 438 | 344 | 78.5388 | 06/2019 | 2019 | 03/2020 | 09/2020 | uzavřena smlouva o dílo na zpracování všech stupňů PD+IČ, 06/2019 vydáno územní rozhodnutím, v 09/2019 vydáno stavební povolení, zpracována DPS a zahájeno VZ na zhotovitele stavby,
5046 | MOP | Kanclíř | Cingrův sad | 5200 | 4511 | 489 | 200 | 489 | 760 | 140 | 139 | 99.2857 |  |  |  |  | ukončena inženýrská i projektová příprava akce z důvodu rozhodnutí vedení města o variantním využití území ve vazbě na konkrétní stavební záměr ( parkovací dům ), bude zmařeno
5047 | NVE | Kanclíř | Park u Boříka | 18070 | 16281 | 1089 | 700 | 1089 | 5470 | 143 | 143 | 100 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | zpracován a předán inv. záměr, uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zajištění proj. a inž. přípravy, podána žádost o vydání koord. stanoviska k úz. řízení, proběhlo řízení o trvalém odnětí ze ZPF,včetně zajišťění souvisejích podkladů, zahájeno územní řízení,
5050 | MOP | Kanclíř | Parková úprava na Prokešově náměstí | 719 | 0 | 319 | 400 | 319 | 500 | 72 | 71 | 98.6111 | 2019 | 2020 | 10/2020 | 04/2021 | projednávání konceptu DÚR, koordinace s projektem rek. kanalizace Prokešovo náměstí, požádáno o vydání ÚR a SP
5051 | MHH | Kanclíř | Smetanův sad | 5180 | 4386 | 494 | 300 | 494 | 880 | 144 | 144 | 100 | 08/2019 | 2019 | 01/2021 | 06/2021 | vydáno územní rozhodnutí, zahájeny práce na DSP
5052 | OJI | Kanclíř | Park u Zámku Zábřeh | 5900 | 5050 | 600 | 250 | 0 | 600 | 0 | 0 | x | 2019 | 2020 | 01/2021 | 09/2021 | uzavřena smlouva o dílo a příkazní na zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění inž. přípravy, zpracovává se DÚR, předán a prezentován koncept DÚR, probíhá inž. činnost pro územní řízení
5053 | OJI | Kanclíř | Parková úprava za Poliklinikou Hrabůvka | 10970 | 9650 | 970 | 350 | 0 | 970 | 0 | 0 | x | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | uzavřena smlouva na zpracování koordinační studie záměrů MOb O.-Jih a SMO v dané lokalitě, po jejím dokončení zadána VZ na zprac. dokumentace všech stupňů vč. inž. přípravy, zadáno VZ na zpracování všech stupňů PD
5054 | MOP | Kanclíř | Úprava výsadbových míst Prokešovo náměstí | 3200 | 2750 | 250 | 200 | 0 | 645 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | příprava variantního návrhu úprav výs. míst s vazbou na záměr města majetkově převzít podzemní parking na Prokešově náměstí a s tím spojené nutné rekonstrukce (opravy) povrchů - plochy náměstí
8212 | MHH | Veselá | Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce | 168151 | 155382 | 7512 | 5257 | 3612 | 1000 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | Z důvodu požadavků vlastníků pozemků byl ve12/2018 pro technické řešení vykoupen třetí rybník (řešil MOb Nová Ves). Na základě jednání s Povodí Odry a Diamem a OVaK se řešila problematika Červeného potoka v návaznosti na PD Benátek a dotačním titulu Diama pro realizaci stavby. MOb Nová Ves uzavřela VZ na zhotovitele PD pro revitalizaci 3. rybníka, která je nezbytná pro realizaci stavby Revitalizace lesoparku Benátky. Stavby jsou provázené. Dokumentace DÚR je zpracována, byla prentována objednateli včetně vizualizace mostních konstrukcí. Následně v 06/2019 rozeslána k vyjádření dotčeným orgánům a jednotlivým dotčeným správcům. Dokumentace se upravuje dle jednotlivých vyjádření. Ve 12/2019 rozhodnuto objednatelem o úpravě PD. Po dořešení vyjádření bude vydáno koordinační stanovisko a následně bude podána žádost o umístění stavby.
8217 | POR PUS | Kanclíř | Revitalizace Pustkoveckého údolí | 33782 | 31464 | 2318 | 0 | 1233 | 720 | 196 | 195 | 99.4898 | 06/2020 | 06/2020 |  |  | Žádost o vydání společného povolení byla zamítnuta z důvodu neudělení souhlasu s kácením dřevin orgánem ochrany přírody. Podáno odvolání proti příslušnému rozhodnutí MMO OŽP. Po revokaci usn. MO Pustkovec pokračuje inženýrská příprava akce.
4. SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI |  |  |  | 709193 | 685743 | 15845 | 7605 | 118980 | 48830 | 41058 | 35979 | 87.6297
OdPa - 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem |  |  |  | 641377 | 621884 | 13493 | 6000 | 112728 | 45901 | 40950 | 35871 | 87.5971
6022 |  | Karásek | Domovy pro seniory-rek. 3 ks trafostanic | 4941 | 4741 | 200 | 0 | 4124 | 2034 | 1534 | 1184 | 77.1838 |  | 08/2014 | 12/2018-12/2019 |  | ukončena realizace pro DD Čujkovova
6026 | VIT | Karásek | Domov Magnolie - vzduchotechniky - rekonstrukce | 5250 | 5000 | 250 | 0 | 2236 | 500 | 0 | 0 | x
6027 | OJI | Karásek | Areál Zábřeh - energie | 1241 | 991 | 250 | 0 | 200 | 1616 | 717 | 130 | 18.1311 | 08/2019 |  | 12/2019-06/2020 |  | uzavřena SOD na zpracování PD pro II. et., zahájena realizace
6032 | OJI | Zahrajová | Domov Korýtko, ul. Petruškova | 255200 | 250000 | 5200 | 0 | 5200 | 3300 | 396 | 396 | 100 | 2020 | 2020 | 2020-2022 | 2023 | celková rekonstrukce Domova, probíhá VZ na zpracovatele DUR+DSP,DPS
6035 | VIT | Karásek | Domov Sluníčko - rekonstrukce zdroje energie | 789 | 789 | 0 | 0 | 413 | 1048 | 114 | 114 | 100 |  |  | 04/2020-07/2020 |  | Zhotovena dokumentace pro provádění stavby Systému měření a regulace, zahájen výběr zhotovitele.
6036 |  | Karásek | Domovy pro seniory - LEGIONELLA | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 1109 | 2144 | 1110 | 1109 | 99.9099 |  |  | 2020 |  | průběžně, příprava realizace na objektech Čtyřlístku
6042 | OJI | Karásek | Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika - rekonstrukce | 8198 | 8000 | 198 | 0 | 256 | 9742 | 0 | 0 | x |  | 12/2019 | 11/2019-04/2020 | 05/2020 | aktualizace PD, vydáno stavební povolení, zahájena realizace stavby
6045 | MHH | Zahrajová | Domov pro seniory Hulváky - PD | 253865 | 246000 | 5865 | 2000 | 5865 | 2969 | 400 | 0 | 0 | 04/2017 | 2019 | 2020-2022 | 2022 | 04/2017 bylo vydáno územní rozhodnutí a pokračuje další projekční příprava . Schválen dodatek č.1
6047 | SLO | Karásek | Solární systém pro přípravu teplé vody pro Domov pro seniory Kamenec | 2000 | 1800 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x |  | 06/2020 | 10/2020-04/2021 | 05/2021 | dokončena technicko ekonomická studie pro výběr solárního systému, připraveny podklady pro zpracování PD
6049 | SLO | Zahrajová | Transformace Domova Barevný svět II | 57280 | 54500 | 780 | 2000 | 55280 | 6976 | 0 | 0 | x | 12/2017 | 12/2017 | 2019-2020 | 2020 | výstavba 2 RD v lokalitě Svinov a 1 RD ve Vítkovicích pro klienty Čtyřlístku, akce je dotovaná z IROP, byl vybrán zhotovitel a stavby byly zahájeny
6050 | SLO | Zahrajová | Transformace Domova Na Lištině II | 37605 | 35055 | 550 | 2000 | 36315 | 6723 | 35227 | 31606 | 89.721 | 12/2017 | 12/2017 | 04/2019-03/2020 | 04/2020 | výstavba RD ve Lhotce a ve Slezské Ostravě pro klienty Čtyřlístku, akce je dotovaná z IROP, probíhá realizace obou staveb
6051 |  | Karásek | Domovy pro seniory ochrana proti přepětí | 308 | 308 | 0 | 0 | 308 | 759 | 0 | 0 | x |  |  | 10/2019-11/2019 |  | ukončena realizace na Domovech IRIS a MAGNOLIE, zahájen výběr zhotovitele pro DD Čujkovova
6053 | OJI | Karásek | Domov Korýtko-rekonstrukce ležatých rozvodů SV+TUV | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | x
6055 | OJI | Karásek | Domov Korýtko-rekonstrukce výměníkové stanice | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 108 | 1800 | 108 | 108 | 100 |  |  | 06/2020-10/2020 |  | zpracovávána aktualizace PD ve spolupráci VEOLIA
6056 | SLE | Karásek | Domovy IRIS a Kamenec-přechod NN na VN | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 530 | 3190 | 440 | 440 | 100 | 04/2020 |  | 08/2020-12/2020 |  | uzavřena SOD na zpracování PD
6057 | SLE | Karásek | Domov pro seniory Sluníčko - kamerové systémy | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 784 | 1800 | 904 | 784 | 86.7257 |  |  | 09/2019-11/2019 |  | stavba ukončena
OdPa - 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče |  |  |  | 62411 | 58911 | 2000 | 1500 | 847 | 929 | 108 | 108 | 100
6046 | VIT | Zahrajová | Dům pro rodinu a sociální péči v areálu bývalé nemocnice Zábřeh | 62411 | 58911 | 2000 | 1500 | 847 | 929 | 108 | 108 | 100 |  |  |  |  | Vypracován IZ na jehož podkladě je zpracována DUR. Vzhledem k finanční náročnosti a žádnému vhodnému dotačnímu titulu je akce momentálně pozastavena
OdPa - 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny |  |  |  | 5405 | 4948 | 352 | 105 | 5405 | 2000 | 0 | 0 | x
6052 | MOP | Zahrajová | Revitalizace zahrady areálu Armády spásy Ostrava | 5405 | 4948 | 352 | 105 | 5405 | 2000 | 0 | 0 | x | 12/2017 |  | 07/2018-11/2018 |  | Stavba ukončena. Předáno na majetkový odbor k navedení do majetku města.
5. BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA |  |  |  | 622721 | 592644 | 18306 | 11771 | 104578 | 27751 | 22608 | 21309 | 94.2542
OdPa - 5299 - Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy |  |  |  | 109812 | 107950 | 1862 | 0 | 1862 | 2292 | 1155 | 1154 | 99.9134
8215 | OJI | Kopřivová | Městečko bezpečí | 109812 | 107950 | 1862 | 0 | 1862 | 2292 | 1155 | 1154 | 99.9134 | 09/2019 | 2020 | 2022-2023 |  | v 03/2019 podání žádosti o ÚR, řeší se majetková problematika, vydáno ÚR, po jednání s HZSMSK bude rozhodnuto o dalším postupu v přípravě projektu
OdPa - 5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému |  |  |  | 512909 | 484694 | 16444 | 11771 | 102716 | 25459 | 21453 | 20155 | 93.9496
8120 | SLO | Zahrajová | Revitalizace areálu kasáren Hranečník - technická a dopravní infrastruktura (III.etapa) | 246535 | 238130 | 6605 | 1800 | 24500 | 9134 | 2596 | 1488 | 57.319 | 10/2011 | 08/2015 | Realizace části oplocení - 08/2019-04/2020 | ----- | Vydána veškerá stavební povolení, zpracována kompletní PD, doposud nezajištěné financování realizace stavby. Byla vyčleněna a zpracována samostatné projektové dokumentace na realizaci oplocení areálu (ulice Těšínská, Počáteční) - kromě oplocení s areálem DPO a.s. Z ulice Těšínské a Počáteční bude přeřešen návrh oplocení - vzhled. Probíhá realizace stavby oplocení.
8155 | SLO | Žižková | Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - technická a výcviková základna | 31330 | 25819 | 1655 | 3856 | 31330 | 0 | 2 | 1 | 50 | 10/2011 | 04/2013 | 10/2016-02/2018 04/2018-08/2018 | 03/2018 | stavba převzata, vady a nedodělky odstraněny. Jedná se o úhradu za věcné břemeno.
8185 | PUS | Čermák | Hasičská zbrojnice Pustkovec | 23965 | 22279 | 277 | 1409 | 24458 | 13096 | 17455 | 17321 | 99.2323 | 11/2016 | 02/2017 | 08/2018-09/2019 |  | Stavba byla dokončena a proběhlo kolaudační řízení.
8201 | SLO | Žižková | Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník - SO 02 Budova PČR, SO 03 garáže PČR | 191898 | 180000 | 7907 | 3991 | 3247 | 3229 | 0 | 0 | x | 10/2011 |  |  |  | Dokončena realizace demolice SO 02. Demolice hrazena z běžných výdajů (3 247 tis. Kč).Požadavek PČR na odkup pozemku na zajištění PD a realizace z vlastních zdrojů.
8253 | SLO | Čermák | Hasičská zbrojnice Proskovice | 19181 | 18466 | 0 | 715 | 19181 | 0 | 1400 | 1345 | 96.0714 | 03/2019 | 06/2019 | 11/2019-12/2020 | 12/2020 | Probíhá realizace stavby. Na akci je přiznána dotace z ministerstva vnitra 4,5 mil.Kč a MSK 2,25 mil.Kč.
6. VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY |  |  |  | 2146703 | 2109092 | 35774 | 1837 | 198774 | 123824 | 42301 | 42075 | 99.4657
OdPa - 6171 - Činnost místní správy |  |  |  | 1886703 | 1859092 | 25774 | 1837 | 198185 | 85832 | 41595 | 41486 | 99.7379
8099 | MOP | Zahrajová | Rekonstrukce budovy Nové radnice vč. přístavby | 638546 | 637000 | 1246 | 300 | 58985 | 8730 | 0 | 0 | x |  | 06/2009 | 06/2009-12/2018 | 12/2018 | rekonstrukce vrátnic byla dokončena 12/2018. Akce předána na majetkový odbor k navedení do majetku města
8179 | MOP | Zahrajová | Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken | 98174 | 95850 | 1200 | 1124 | 98174 | 41400 | 11442 | 11441 | 99.9913 |  | 01/2017 | 2016-2020 |  | probíhá výměna oken dle harmonogramu
8186 | MOP | Karásek | Budova Nová radnice - trafostanice | 9263 | 8198 | 952 | 113 | 9263 | 1000 | 209 | 114 | 54.5455 |  |  | 12/2019-04/2020 |  | zahájena realizace systéme monitoringu a řízení elektřiny
8192 | SLO | Karásek | Nová radnice - klimatizace | 30179 | 29044 | 835 | 300 | 30179 | 29900 | 29900 | 29889 | 99.9632 |  | 06/2017 | 10/2018-07/2019 | 07/2019 | stavba ukončena
8193 | SLO | Karásek | Nová radnice – náhradní zdroj elektrické energie | 5400 | 5000 | 400 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x
8198 | MOP | Čermák | Rekonstrukce vily Na Zapadlém (Grossmanova vila) | 80741 | 80000 | 741 | 0 | 1584 | 2152 | 43 | 42 | 97.6744 |  |  |  |  | Probíhají práce na vyhotovení DSP
8206 | MOP | Karásek | Nová radnice - ochrana proti přepětí | 1900 | 1500 | 400 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x
8221 | MOR | Karásek | Nová radnice - vnítřní rozvody-rekonstrukce | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | x
8244 | MOP | Žáčková | Administrativní budova Janáčkova | 1020000 | 1000000 | 20000 | 0 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Po prověření možností umístění správní činnosti do již stávajícího objektu OSTRAVICA a budovy VŠB ekonomická fakulta, bude zpracován IZ dle požadavku vedení.
8245 | MOP | Žáčková | Archiv města - rozšíření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | x |  |  |  |  | přesun finančních prostředků na § 6211
OdPa - 6211 - Archivní činnost |  |  |  | 260000 | 250000 | 10000 | 0 | 589 | 0 | 590 | 589 | 99.8305
8245 | MOP | Žáčková | Archiv města - rozšíření | 260000 | 250000 | 10000 |  | 589 | 0 | 590 | 589 | 99.8305 | 2021 | 2022 | 2023-2024 | 2024 | Zpracován IZ.
OdPa - 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37992 | 116 | 0 | 0
8064 |  |  | PD a příprava staveb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17992 | 0 | 0 | x
0000 |  |  | Kapitálová rezerva odb. investičního | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 116 | 0 | 0
[9 empty] | 1515351 | 1015053 | 942483
Note on I41: Kopřivová Petra: Projet 2010 DUR: 1152 tis Pechal - stat. Výp. 192 tis. MCO (DSP, DPS) : 2.380 tis Obj. vícetisky : 58 MCO trakce : 240
Note on H43: Jana Muťková Ing.: SŽDC
Note on I43: Kopřivová Petra: Dopravoprojekt DuR, DSP: 1382 tis Dopravoprojet DPS: 439 tis prodl. SP : 10 tis SŽDC: bud. VB 36 tis
Note on H44: Kopřivová Petra: 122 VB, 316 ZPF, 449 TDS 20 VB
Note on H45: Jana Muťková Ing.: ZPF
Note on I45: Kopřivová Petra: Projekt : 1455 SOD: vč. dod:10802 TDS: 349 Ostravské lesy:164 podl. SP: 48 přeložka CEZ: 67 Zaměření + posudek 8 Trvalý zábor: 7 OSR přeúčt. : 78 Přeložka CETIN 509 TDS - dodatek: 485
Note on H46: Kopřivová Petra: odhad podle budoucích smluv (380+270+100)
Note on I46: Kopřivová Petra: DÚR:340 DSP, DPS, AD: 423
Note on I47: Kopřivová Petra: DUR : 630 DPS, DSP, AD: 660 prodloužení SP: 31 rozdělení PD: 75 Geometr. Plán : 5 TDS: 121 Realiza 4816
Note on H49: Jana Muťková Ing.: znalecké posudy, dělení pozemk
Note on I49: Kopřivová Petra: DUR: 252 DSP, DPS, AD: 959 znalecké posudy : 5 geometr. Plán - dělení: 16 Zábor: 17
Note on I50: Kopřivová Petra: DUR, DSP, DPS: 498 + 129 znal. Posudky, geometr.. Plány: 3+12+70+30+1
Note on I52: Kopřivová Petra: DUR:264 DSP, DPS: 515 Kácení a náhr. Výsadba:30+41 prosloužení SP: 31
Note on I53: Kopřivová Petra: DUR: 475 zaměření , posudky: 36+21
Note on I54: Kopřivová Petra: DUR: 478 DSP, DPS, AD: 642 zmaměření : 6
Note on I55: Kopřivová Petra: DUR:324 DSP, DPS, AD: 539
Note on I56: Kopřivová Petra: DUR: 357
Note on I58: Kopřivová Petra: DUR: 764 DSP, DPS, AD: 1100
Note on F59: Kopřivová Petra: podle DÚR
Note on H59: Kopřivová Petra: budouci smlouvy VB
Note on H62: Kopřivová Petra: budouci VB, zatím není smlouva
Note on I63: Kopřivová Petra: DSP, DPS, AD: 663 TDS : 72% z 520 tj, 365 zhotovitel: 13324 + dodatek 944
Note on I68: Kopřivová Petra: DPS: 100 náklady na převod PD z Bohumína: 236 Zhotovitel:7 462 TDS: 255
Note on I72: Kopřivová Petra: DUR, DSP, DPS, AD: 260
Note on I76: Kopřivová Petra: spoluzadání VZ :160 930 vč DPH PD: 3 417 490,- vč. DPH IČ k PD: 249 441,50 Vč. DPH plán BOZP: 84 700 Kč výkon AD: 584 430,- Kč koordinátor BOZP: 409 222,- Kč TDS: 2 046 110,- Kč Převod práv ze SP: 736 466,50 Kč realizace: 141 949 346,98 Kč vč. DPH
Note on K89: 381
Note on K126: 799
Note on K132: 175
Note on K133: 175
Note on K199: 765
Note on K200: 794
Note on K225: 196
Note on K226: 196
Note on K277: 117
Note on K278: 117
Note on K280: 117
Note on K282: 117
Note on K283: 117
Note on I296: Kopřivová Petra: samostatná tabulka - viz smlouvy v šanonu
Note on I297: Kopřivová Petra: 1 636 - převzato od H. Hostašové TDS:786 zhotovitel: 40063 AD:206