**Důvodová zpráva**

**Žádost společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o prodloužení termínu použití a závěrečného finančního vypořádání poskytnuté investiční účelové dotace na Dodávku a instalaci vybavení interiéru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace DK Poklad**

Usnesením číslo 1165/ZM1822/18 ze dne 11.11.2020 rozhodlo zastupitelstvo města o poskytnutí investiční účelové dotace ev. č. 0003/2021/KVA na Dodávku a instalaci vybavení interiéru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace DK Poklad ve výši 20 000 tis. Kč.

Odboru kultury a volnočasových aktivit (dále jen „KVA“) byla doručena žádost (viz příloha č. 1) společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. (dále jen „A&P“), o změnu termínu použití poskytnuté investiční účelové dotace určené na „Dodávku a instalaci vybavení interiéru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace DK Poklad“ z původního termínu od 01.11.2020 do 30.06.2021 na termín **od** **01.11.2020 do 30.09.2021** a současně také o změnu termínu pro předložení závěrečného finančního vypořádání z původního termínu do 31.09.2021 na termín **do 31.01.2022**.

Důvodem je skutečnost, že dokončení dodávky a instalace interiéru v DK Poklad je navázáno na probíhající stavební práce a termín dokončení rekonstrukce DK Poklad, který ovšem vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám není možné dodržet. Dále je nutno počítat s časovou rezervou na případné odstranění vad a nedodělků. Dalším důvodem pro posun termínu pro vyúčtování je i následné rozdělení účelu dotace na investiční a neinvestiční část, a to ve spolupráci s odbornou firmou, což je časově náročné.

**Stanovisko odboru kultury a volnočasových aktivit**

Odbor kultury a volnočasových aktivit prověřil požadavek o prodloužení doby použití a doby závěrečného finančního vypořádání dotace ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Žádost splňuje náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor KVA konstatuje oprávněnost žádosti a doporučuje orgánům města schválit materiál v navrhovaném znění (viz příloha č. 3).

**Stanovisko rady města**

Rada města projednala na svém zasedání dne 08.06.2021 žádost obchodní společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o., o prodloužení termínu použití a termínu závěrečného finančního vypořádání poskytnuté účelové investiční dotace z rozpočtu SMO, určené na dodávku a instalaci vybavení interiéru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace DK Poklad, a dále uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 0003/2021/KVA a usnesením č. 06819/RM1822/105 doporučila zastupitelstvu města schválit materiál v navrhovaném znění.