**Důvodová zpráva**

**Zastupitelstvu města je předkládán na vědomí Akční plán realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017 – 2025 (dále jen Akční plán) pro rok 2022.**

**Dokument obsahuje konkrétní akce a projekty připravované či realizované v souladu se Strategickým plánem města Ostravy pro sport na období 2017 – 2025** (dále jen Strategický plán) schváleným usnesením zastupitelstva města č. 1549/ZM1418/24 ze dne 01.03.2017. Je sledován vývoj jednotlivých projektů, přičemž překládaná verze formou změn sleduje aktualizaci údajů ve srovnání s rokem 2021. Akční plán pro rok 2021 byl schválen usnesením rady města č. 06328/RM1822/96 ze dne 06.04.2021.

V rámci jeho aktualizace pro rok 2022 přináší ucelený přehled plánovaných investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě. Akční plán flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument vyčísluje předpokládané finanční náklady na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci stávající sportovní infrastruktury v rámci města Ostravy, přehled obsahuje také významné sportovní akce konané ve městě Ostrava v daném kalendářním roce.

Tento dokument zahrnuje jak projekty realizované samotným statutárním městem Ostrava, tak projekty realizované jednotlivými městskými obvody a sportovními kluby. V akčním plánu jsou zahrnuty i projekty, které není možné ze strany města zavázat k jejich plnění a ani provést následnou kontrolu.

Akční plán obsahuje oblasti, resp. strategické cíle a indikátory, které jsou definovány Strategickým plánem.

Strategické cíle jsou specifikovány v oblastech:

* vrcholového sportu,
* výkonnostního sportu,
* sportu pro všechny.

Měřitelné indikátory jsou pak rozděleny na:

* cíle v investičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi,
* cíle v neinvestičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi.

Projekty jsou primárně rozděleny do kategorie investiční projektů a neinvestičních projektů. Následně je každá kategorie rozdělena dle priorit na:

**Investiční projekty:**

**projekty A - Strategické projekty statutárního města Ostravy,**

**projekty B – Prioritní projekty statutárního města Ostravy,**

**projekty C – Ostatní projekty.**

**Neinvestiční projekty:**

**projekty A – Strategické projekty statutárního města Ostravy,**

**projekty B – TOP akce města Ostravy,**

**projekty C – Významné akce.**

V předkládaném akčním plánu jsou zaznamenány aktuální změny, stavy, fáze a kroky v rámci posunu při realizaci stávajících projektů, které jsou značeny červeně. Dále jsou červeně zaznamenány i nové projektové záměry. Celý dokument je doplněn o přehledný obsah a strukturován dle oblastí, které jsou nadefinovány Strategickým plánem města. Zároveň byla provedena sumarizace dokončených, zrealizovaných, ukončených (z důvodu již dále neplánované realizace), či pozastavených projektů.

Při zpracování akčního plánu pro rok 2022 byly vyhodnoceny měřitelné indikátory Strategického plánu, a to jak v oblasti investiční, tak neinvestiční. Indikátory jsou naplňovány.

Cíle v investičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi:

* výstavba 1 víceúčelové haly pro míčové sporty, kapacita cca 2.500 diváků
	+ projekt je připravován, probíhá projednávání projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení s dotčenými orgány, jsou řešeny/hledány možnosti financování
* výstavba 8 fotbalových hřišť z toho polovina s umělým povrchem
	+ bylo vybudováno nebo zrekonstruováno celkem 11 hřišť, z toho 6 s umělým trávníkem a 5 hřišť s přírodním trávníkem
* výstavba 3 malých tréninkových hal (tělocvičen)
	+ byly vybudovány haly v Krásném Poli, Svinově, Nové Bělé, a započala výstavba haly v Třebovicích
* výstavba 3 sportovišť s prvky městského mobiliáře (work-out, malá hřiště, apod.)
	+ zrealizováno 28 projektů s prvky městského mobiliáře
* zapojení Ostravy do systému cyklostezek Eurovelo
	+ Ostrava je zapojena do cyklostezek Eurovelo 4 Trasa střední Evropou
* zapojení se do výstavby přírodních běžeckých tras s následným převzetím do správy obvodů
	+ zrealizován projekt běžeckého okruhu v Porubském lese, tj. Obnova běžeckého okruhu Porubský les – OHERŮV OKRUH

Cíle v neinvestičních oblastech napříč všemi definovanými oblastmi:

* zachování stávající sítě grantů a dotací v celkové výši 150 mil. Kč za rok (odvozeno od průměru za posledních 6 let)
	+ podpora sportu v dotačních programech, mimořádných dotacích a podpora významných akcí města v oblasti sportu v minulých třech letech byla, v roce 2020 více než 180 mil. Kč, v roce 2021 více než 160 mil. Kč a pro rok 2022 je předpokládána okolo 180 mil. Kč.
* webový portál na téma sportu v Ostravě
	+ provozován web [www.fajnovysport.cz](http://www.fajnovysport.cz)
* podpora projektu Společensky odpovědné firmy v oblasti sportu
	+ v rámci každoroční ankety Sportovec roku je stanovena kategorie „Společensky odpovědná firma“ a dále je připravován dotační program podporující projekty v oblasti společenské odpovědnosti
* podpořit minimálně 1 akci celoevropského charakteru ročně (ME, Davis Cup, Zlatá tretra…)
	+ 2017 - Zlatá tretra IAAD Ostrava World Challange, Unikátní Světové skupiny Fedcupového poháru, Mistrovství Evropy v ragby 7s, Czech Indoor Gala
	+ 2018 - Zlatá tretra IAAD Ostrava World Challange, Unikátní Světové skupiny Davisova poháru, Czech Indoor Gala
	+ 2019 - Zlatá tretra IAAD Ostrava World Challange, Unikátní Světové skupiny Fedcupového poháru, Utkání Světové skupiny Davisova poháru, Mistrovství Evropy v softballu žen, Czech Indoor Gala
	+ 2020 - Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge, Pohár mistrů (florbal), Czech Indoor Gala
	+ 2021 - Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2021, Czech Indoor Gala, Zlatá tretra Ostrava – World Athletics Continental Tour GOLD, Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2021
* podpořit minimálně 1 akci za 5 let celosvětového charakteru (MS, Světový pohár…)
	+ 2018 - Světová série FIVB v plážovém volejbale,
	+ 2019 - Světová série FIVB v plážovém volejbale,
	+ 2020 - Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF hráčů do 20 let
	+ 2021 - OSTRAVA 2021 World Para Ice Hockey Championships, J&T Banka Ostrava Beach Open
* u podpory nad 5 mil. Kč ekonomicky vyhodnotit význam pro region
	+ naplňováno prostřednictvím formuláře při přijetí žádosti, ve kterém musí žadatel doplnit ekonomická data dopadu akce na město (region)
* otevření dialogů s vysokými školami v oblasti individuálního přístupu ke sportovcům
	+ dialog s vysokými školami otevřen a probíhá, nejvýrazněji ve spolupráci s OU, konkrétně pak PfD OU
* podporovat navýšení počtu registrovaných sportovců v Ostravě na 10% obyvatel Ostrava
	+ bude hodnoceno primárně v rámci přípravy nového strategického plánu, přičemž z přijatých žádostí o dotace na podporu v roce 2022 (programy VS a TV) je možné vyčíst členskou základnu s počtem 22 395 členů; jedná se o data klubů, které si podaly žádost o dotaci u SMO
* podpořit minimálně 1 akci celo-ostravského charakteru ročně v oblasti sportu pro všechny
	+ 2017 - Český běh žen, Ostravský maraton
	+ 2018 - Zimní olympijský park Ostrava, Ostravský maraton (nyní pod názvem RunFest Ostrava), Český běh žen
	+ 2019 - Ostrava!!! City marathon, Český běh žen
	+ 2020 - Ostrava!!! City marathon, Český běh žen, Velká cena Ostravy,
	+ 2021 - 57. ročník Velké ceny Ostravy, Český běh žen,

Odbor školství a sportu s dokumentem neustále pracuje, vyhodnocuje postup připravenost projektů a díky tomu, bylo schopno město předložit v minulých letech vlastní projekty v rámci investičních výzev MŠMT, Národní sportovní agentury a koordinovat a podpořit projekty jednotlivých sportovních klubů, čímž byla maximalizována alokace finančních prostředků do sportovní infrastruktury celého města Ostravy.

**Stanovisko odboru školství a sportu**

Oddělením sportu odboru školství a sportu byla provedena každoroční aktualizace Akčního plánu. Odbor doporučil radě města rozhodnout v souladu s předkládaným návrhem usnesení.

**Stanovisko komise pro sport**

Komise pro sport rady města svým hlasováním per rollam doporučila radě města souhlasit s aktualizací Akčního plánu.

**Stanovisko rady města**

Rada města svým usnesením č. 08580/RM1822/133 ze dne 01.02.2022 schválila aktualizaci Akčního plánu a uložila předložit informaci o aktualizaci Akčního plánu na vědomí zastupitelstvu města.