**Důvodová zpráva:**

Orgánům města se předkládá **Informativní zpráva o naplňování „Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi“** (dále jen Koncepce), schválena radou města
dne 26. 4. 2011,usnesením č. 1331/RM1014/19 a naplňování materiálu **„Transformační záměry poskytovaných služeb organizací Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace“** (dále jen Transformace), usnesení RM č. 01402/RM1418/23 ze dne 26. 5. 2015, včetně aktualizovaných verzí. [[1]](#footnote-1)

Informativní **zpráva shrnuje hlavní body k naplňování Koncepce a Transformace** od doby jejího **koncepčního zahájení** (duben 2011) **až do doby ukončení všech investičních akcí** Transformace, včetně přestěhování klientů do nových prostor (březen 2022).

**Orgánům města je Informativní zpráva předkládána na základě podnětu zastupitele města vzneseného v rámci rozboru činností a hospodaření příspěvkových organizací.**

**Transformační záměry Čtyřlístku zahrnovaly vybudování nových pobytových služeb s menší kapacitou** (bezbariérových domů typu bungalov většinou pro 2 domácnosti s kapacitou 12 osob)
a důsledné uplatňování individuálního přístupu v poskytování služby. Pro osoby se zdravotním postižením, zejména mentálním a kombinovaným, které dosud v pobytových službách žijí, představuje transformace příležitost prožít život v běžných podmínkách, srovnatelný s vrstevníky a umožní jejich začlenění do společnosti. Na financování výstavby celkem 11 novostaveb a rekonstrukci 2 objektů v majetku města byly využity z téměř 90 % celkových nákladů externí zdroje.

**Cílem transformace pobytových sociálních služeb pro seniory je jejich humanizace –** zkvalitňování životních podmínek uživatelů (ubytování a prostředí služeb), snižování počtu vícelůžkových pokojů, individualizace péče, využívání nových metod práce s uživateli a snaha o přizpůsobení podmínek v zařízeních běžnému způsobu života.

**Informativní zpráva sumarizuje realizované humanizační záměry v pobytových sociálních službách pro seniory a transformační procesy ve Čtyřlístku za výše uvedené období, včetně prognózy budoucího vývoje.**

Všechny záměry probíhaly v souladu se schválenými plány činností jednotlivých organizací.

Předkládaný materiál byl projednán v Radě města Ostravy pod číslem usnesení 09713/RM1822/152
dne 14.06.2022 se souhlasným stanoviskem.

1. Usnesení RM 05914/RM1418/86 ze dne 14.3.2017 a Usnesení RM č.05109/RM1822/75 ze dne 27.10.2020 [↑](#footnote-ref-1)