**Důvodová zpráva**

**Žádost obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 23 500 000,- Kč na Vybavení interiérů a rekonstrukci stávajících tribun fotbalového areálu Bazaly a o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY – prodloužení termínů pro použití a finanční vypořádání dotace**

1. **Poskytnutí účelové dotace na Vybavení interiérů a rekonstrukci stávajících tribun fotbalového areálu Bazaly**

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 20.6.2018 usnesením č. 2339/ZM1418/36 o poskytnutí účelové dotace ve výši 190 445 000,- Kč společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na Rekonstrukci fotbalového stadionu Bazaly. Tato akce je v současnosti realizována a její ukončení se předpokládá k termínu 31.8.2019.

Vysoutěžená veřejná zakázka a následně smlouva o dílo se zhotovitelem, společností HOCHTIEF CZ a.s., však neobsahovala některé práce a dodávky, kterými jsou vybavení interiérů a rekonstrukce původních tribun hlavního stadionu.

Vybavení interiérů zahrnuje dodávku a montáž prvků interiérů sportovních šaten, kanceláří, posilovny a tělocvičny (viz příloha č. 1). Rozpočet dle dodatečně vytvořeného projektu činí 15 510 339,40 Kč bez DPH, v současné době se realizuje zadávací řízení veřejné zakázky.

Rekonstrukce stávajících tribun zahrnuje sanaci části stávajících tribun bývalé hlavní hrací plochy (otrýskání tlakovou vodou a vyspravení sanační maltou) a dále zavezení krajních polí tribuny vrstvou zeminy, zhotovení železobetonových monolitických zídek a osazení půdokryvnými rostlinami. V plochách výsadby bude realizován závlahový systém. Cenová kalkulace těchto prací činí 15 775 274,55 Kč bez DPH.

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., žádá ve své žádosti o poskytnutí celkové částky **23 500 000,- Kč** na obě akce, zbývající částka bude uhrazena z vlastních zdrojů společnosti. Tímto materiálem se navrhuje poskytnout společnosti 7 725 tis. Kč ve formě neinvestiční dotace na vybavení interiérů a 15 775 tis. Kč ve formě investiční dotace na rekonstrukci tribun. Požadovaná částka 23 500 000,- Kč je k dispozici v rozpočtu odboru investičního - nevyčerpané kapitálové výdaje z vypořádání SO mezi MSK a SMO - Silnice III/4787 Ostrava, ulice Výškovická, mosty 4787-3, 4787-4 (11 315 tis. Kč) a z investiční akce Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a Sadová, část 2 – ul. Sadová (1 597 tis. Kč) a v rozpočtu odboru dopravy - nedočerpaná investiční akce Zvýšení propustnosti křižovatek (10 588 tis. Kč).

1. **Uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY**

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 20.9.2017 usnesením č. 1832/ZM1418/28 o poskytnutí účelové dotace v maximální výši 19 268 000,- Kč na Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY. Tato akce zahrnuje vybudování nových skyboxů v hale a stavební úpravy restaurací na úrovni + 15,20 m. Zatímco vybudování nových skyboxů již bylo ukončeno a na tuto akci již bylo společnosti poskytnuto 7 500 000,- Kč, stavební úpravy restaurací budou realizovány až v příštím roce. Původní varianta počítala se zásahem do vnitřního vzhledu haly a do ocelové konstrukce, ještě před zhotovením prováděcí dokumentace však bylo navrženo řešení, kdy byly tyto zásahy vypuštěny. V současnosti se zpracovává prováděcí dokumentace, která bude následně soutěžena pro výběr zhotovitele. Realizace je s ohledem na termíny hokejové sezóny naplánována na rok 2020. Vzhledem k těmto skutečnostem žádá společnost o prodloužení termínů pro použití dotace z 31.10.2019 na 31.10.2020 a pro finanční vypořádání dotace z 31.12.2019 na 31.12.2020.

**Stanovisko odboru školství a sportu**

Odbor provedl předběžnou řídící kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo ověřeno, že žádosti společnosti splňují veškeré náležitosti dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

**Stanovisko rady města**

Rada města na své schůzi konané dne 11.6.2019 doporučila usnesením č. 01587/RM1822/25 zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí účelové dotace ve výši 23 500 000,- Kč společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na Vybavení interiérů a rekonstrukci stávajících tribun fotbalového areálu Bazaly a o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace na Stavební úpravy OSTRAVAR ARÉNY.