Důvodová zpráva

Shrnutí:

- Jedná se o projekt s názvem: „Modernizace učeben“ (v rámci souhrnného projektu „Infrastruktura ZŠ“)

- Celkové náklady: 				                                                       3 912,1 tis. Kč

Spolufinancování z rozpočtu SMO:		                                                                0 tis. Kč

- Nositelem projektu je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Popis projektu:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo dotaci na realizaci projektu „Modernizace učeben“, jehož hlavním cílem je vybudování bezbariérového vstupu do budovy, modernizace dvou odborných učeben (učebna přírodních věd a multimediální učebna), internetové konektivity, výsadba zeleně a instalace kamerového systému na základní škole Zelená.

V příloze č. 1 předkládáme Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) s identifikačním číslem 117D03G000944 vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o jednostranný právní akt, kde je jako oprávněná osoba uvedena starostka městského obvodu Moravská Ostrava a přívoz, Ing. Zuzana Ožanová.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu došlo ke zpoždění, které nebylo zaviněno příjemcem dotace, bylo řídícím orgánem schváleno prodloužení realizace projektu o 3 měsíce do 31.08.2019. Předkládáme tedy Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) s prodlouženým termínem realizace do 31.08.2019. K jiným změnám v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) nedošlo.

Financování:

| Celkové náklady projektu: | 3 912,1 tis. Kč |
| --- | --- |
| Celková výše dotace: | 3 323,7 tis. Kč |
| Spolufinancování SMO: | 0 tis. Kč |
| Předfinancování SMO: | 0 tis. Kč |
| Spolufinancování MOb MOaP: | 588,4 tis. Kč |

Rada města svým usnesením č. 02282/RM1822/34 vyslovila souhlas se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Modernizace učeben" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Zastupitelstvo svým usnesením č. 0242/ZM1822/5 ze dne 10.04.2019 vyslovilo souhlas s podmínkami udržitelnosti, které jsou uvedeny níže a které zůstávají i ve změnovém Rozhodnutí o poskytnutí dotace stejné.

„Z Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (části III, odst. 1 bodu 12 písm. a) a b) Podmínek) vyplývá, že příjemce dotace po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti nesmí bez předchozího souhlasu ŘO IROP:

a) majetek získaný byť i částečně z dotace prodat, převést jinému subjektu,

b) majetek získaný byť i částečně z dotace zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena) nebo zřídit zástavní právo, s výjimkou zástavního práva k zajištění úvěru na financování projektu rámcově identifikovaného v části II, v bodu 1 podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace).

S ohledem na to, že se jedná o záležitosti spadající do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města, bude materiál následně předložen rovněž zastupitelstvu města, aby vyslovilo souhlas s těmito podmínkami.“

Časový harmonogram:

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace:	       	       	                              16.07.2018

Vydání změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace                                               27.08.2019

Realizace projektu:							 	  do 31.08.2019

Předložení závěrečného vyhodnocení akce:				  	  do 31.08.2020