Zastupitelstvu města je předkládán návrh na souhlas s podmínkami udržitelnosti dotace k Rozhodnutí o přijetí dotace (ZMĚNA) pro projekt „Obnova Grossmannovy vily v Ostravě“, CZ.06.0404/00/22_062/0006572, v celkové výši 103, 68 mil. Kč v rámci Integrované teritoriální investice (ITI) Ostravské metropolitní oblasti prostřednictví Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Shrnutí:

Dne 08.07.2025 bylo radou města, č. us. 07681/RM2226/108, rozhodnuto o přijetí dotace dle „Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. Podmínek“ (viz příloha č. 2) z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Obnova Grossmannovy vily v Ostravě“.

Hlavním cílem projektu je efektivní záchrana a udržitelná ochrana kulturní památky vč. jejího zpřístupnění, a to prostřednictvím její rekonstrukce se záměrem dosáhnout původního vzhledu interiéru i exteriéru vily v době jejího dokončení.

Z důvodu delšího trvání výběrového řízení na vybavení interiéru vily, kdy následně došlo k pozdějšímu uzavření smlouvy s dodavatelem a pozdějšímu termínu plnění smlouvy, než se původně předpokládalo v době předložení žádosti o dotaci, bylo nutné zažádat poskytovatele dotace o změnové řízení formou předložení žádosti o změnu.

Poskytovatelem dotace byla schválena žádost o změnu k prodloužení termínu ukončení projektu do 31. 07. 2026, na základě, které bylo vydáno nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ZMĚNA) vč. Podmínek (viz příloha č. 1). Dochází také ke změně finančního plánu a žádostí o platby ve vazbě na požadované čerpání prostředků ITI v kontextu posunutí ukončení realizace projektu z 12/2025 na 07/2026.

Prodloužení termínu ukončení projektu má vliv na:

- harmonogram projektu

Původní datum ukončení projektu 31.12.2025 se mění se na nový termín ukončení projektu k 31.7.2026.

- datum cílové hodnoty indikátorů

"Počet revitalizovaných památkových objektů" dochází ke změně data původní cílové hodnoty z 31.12.2025 na nové datum 31.07.2026.

"Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu" dochází ke změně data původní cílové hodnoty z 30.06.2027 na 31.01.2028.

- harmonogram finančního plánu

Doplněna je 1. průběžná ŽoP s termínem předložení do 28.5.2026 (1.etapa projektu je nově do 28.4.2026). Nový termín předložení 2. ŽoP/závěrečné platby je nastaven do 28.08.2026 (tj. 20 pracovních dnů od nového termínu ukončení projektu 31.7.2026).

Harmonogram projektu dle ROPD (ZMĚNA)

| Datum zahájení projektu | 16. 01. 2018 |
| --- | --- |
| Datum ukončení projektu stanovená poskytovatelem dotace | 31. 07. 2026 |
| Lhůta pro dosažení účelu projektu | 31. 07. 2026 |
| Žádost o platbu a závěrečnému vyhodnocení projektu | 28. 08. 2026 |
| Udržitelnost projektu* | 2031* |

* přesný termín ukončení 5leté doby udržitelnosti stanoví až poskytovatel dotace po jeho odsouhlasení závěrečné zprávy

Finanční plán projektu dle ROPD (ZMĚNA) **

| Poskytnutá dotace z EU (max. 85 %) | 103 679 580,34 Kč |
| --- | --- |
| Vlastní zdroje příjemce (15 %) | 18 296 396,53 Kč |
| Celková výše způsobilých výdajů: | 121 975 976,87 Kč |
| Celková výše nezpůsobilých výdajů: | 24 310 562,51 Kč Celkové způsobilé výdaje |
| Celkový rozpočet projektu (ZV a NZV): | 146 286 539,38 Kč |

** částky se nemění oproti původnímu ROPD

Provoz budovy

Dle podmínek poskytovatele dotace musí být zachován účel, cíle a výstupy projektu po dobu pěti let od finančního ukončení projektu ze strany poskytovatele dotace. V případě poškození, zastarání či pozbytí pořízeného majetku musí příjemce obnovu hradit z vlastních zdrojů. Indikátorem projektu je počet návštěvníků. Je odhadnut na cca 15 tis. ročně. Max. 30% výkyv 
z hodnoty indikátoru směrem dolů v průběhu provozu je přípustný, vyšší nedodržení bude mít vliv na výši poskytnuté dotace. Dle podmínek poskytnuté dotace se nejedná o projekt ziskový. Výnosy z provozu musí být využity ke krytí nákladů a rozdíl nesmí být kladný, může být roven nule.

Udržitelnost projektu

Součástí Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ZMĚNA), části IV. bodů 9 a 10, jsou ustanovení týkající se nakládaní s podpořeným majetkem a zachování majetku v udržitelnosti, tj. po dobu 5ti let od finančního ukončení projektu. Jedná se o body 9 a 10 v části IV Podmínek:

9. Zachování majetku v udržitelnosti

Příjemce je povinen v době udržitelnosti zachovat majetek, získaný, byť i částečně, z dotace, případně ho ve stejné nebo vyšší kvalitě a kvantitě pořídit opětovně z vlastních zdrojů.

10. Nakládání s majetkem

Po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti příjemce musí majetek využívat v souladu s účelem a cíli projektu a nesmí bez souhlasu ŘO IROP***:

a) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, převést/svěřit jinému subjektu.

b) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, vypůjčit nebo pronajmout/propachtovat jinému subjektu na dobu delší než 24 hodin.

c) Majetek získaný, byť i částečně, z dotace, zatížit jinými věcnými právy třetích osob (služebnosti, reálná břemena, právo stavby apod.) nebo zřídit zástavní právo, pokud k těmto nedochází ze zákona.

*** V případě podmínek 10a) a 10b) se netýká vztahů mezi obcí (resp. svazkem obcí) / krajem a jí/jím zřízenou či založenou organizací. Tyto změny stačí popsat ve zprávě o realizaci projektu / zprávě o udržitelnosti projektu.

Schválení těchto podmínek udržitelnosti podléhá souhlasu zastupitelstvu města.

Příjemce dotace je dále také povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

Doporučujeme zastupitelstvu města souhlasit s podmínkami udržitelnosti dotace pro projekt „Obnova Grossmannovy vily v Ostravě“.