Důvodová zpráva

orgánům města jsou předkládány žádosti nestátních neziskových organizací o uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám:

- Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., se sídlem Hornopolní 2254/21, 702 00 Ostrava, IČO: 48804517, hlásí změnu sídla organizace a žádá o rozšíření místa realizace projektu

  - „Středisko VÝZVA – osobní asistence OASA 2023-2026“, ev. č. 0540/2023/SVZ (příloha č. 2)

- Slezská diakonie, se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO: 65468562, žádá o prodloužení realizace projektu

  - „Zahrada SILOE Ostrava pro všechny a bez bariér“, ev. č. 1842/2025/SVZ (příloha č. 5)

Navrhované změny nemají vliv na výši poskytnutých dotací.

Zdůvodnění:

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. žádá o zapsání změny sídla organizace a rozšíření místa realizace služby osobní asistence, v důsledku přestěhování organizace do nových prostor. Tyto změny jsou součástí Rozhodnutí KÚ MSK a jsou platné od 01.01.2026.

Slezská diakonie žádá o prodloužení realizace projektu do 30.06.2027 z důvodu rozsáhlé rekonstrukce objektu a dodržení efektivních postupů. Organizace získala na rekonstrukci celého objektu dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na odstranění škod po povodních, jenž bude zahrnovat také zateplení celé budovy. Realizace vybudování rampy pro bezbariérový přístup, jenž byla podpořena dotací SMO, je z technologického hlediska efektivnější až po realizaci všech ostatních úprav objektu.

Stanovisko odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ):

OSVZ posoudil potřebnost požadovaných změn smluv a na základě zdůvodnění a opodstatněné potřeby s úpravami souhlasí.

OSVZ doporučuje orgánům města vyhovět žádostem (přílohy č. 1 a 4) a uzavřít dodatky ke smlouvám (přílohy č. 2 a 5). Návrhy dodatků jsou uvedeny pod přílohami č. 3 a 6.

Stanovisko rady města:

Rada města projednala Návrh na uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí neinvestičních účelových dotací na svém jednání dne 20.01.2026 a svým usnesením č. 09037/RM2226/125 doporučuje zastupitelstvu města schválit materiál v navrhovaném znění.