Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládána žádost spolku HC Vítkovice Ridera, spolek, IČO 60339799, o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 3.650.725,42 Kč.
Předmětem porušení rozpočtové kázně spolku HC Vítkovice Ridera (dále jen příjemce dotace), bylo porušení povinnosti stanovené dotační smlouvou nepřekročit uznatelný náklad o více než 
10 %, než jak bylo požadováno u jednotlivých nákladových položek v rozpočtu žádosti.

Rekapitulace dotačního procesu:
Příjemci dotace byly peněžní prostředky ve výši 30.000.000,00 Kč poskytnuty na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 0195/2024/SP uzavřené mezi SMO a příjemcem dotace dne 13.02.2024, a to na projekt Celoroční příprava dětí a mládeže v hokejovém klubu HC VÍTKOVICE RIDERA se zaměřením na uplatnění v oblasti vrcholového sportu (dále jen dotační smlouva). Rozhodnutím statutárního města Ostravy, magistrátu, čj. SMO/498775/26/SP/Haw ze dne 23.07.2026 byl příjemci dotace uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 3.650.725,42 Kč (příloha č. 1). 
Dotační smlouva na základě Programu na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2024 (dále jen dotační program) povolovala překročení plánovaných uznatelných nákladových druhů maximálně o 10 % oproti rozpočtu žádosti. Příjemce dotace překročil ve finančním vypořádání tyto nákladové položky: 
- sportovní materiál o 2.792.006,57 Kč,
- pořadatelská, bezpečností a úklidová služba o 198.589,85 Kč,
- poplatky za účast v soutěžích a turnajích, licence, startovné o 625.281,00 Kč,
- osobní náklady zaměstnanců o 34.848,00 Kč.
Písemná žádost příjemce dotace o prominutí povinnosti odvodu ve výši 3.650.725,42 Kč byla doručena dne 29.07.2026 prostřednictvím datové schránky (příloha č. 2). Svoji žádost odůvodňuje příjemce dotace skutečností, že k porušení rozpočtové kázně došlo nikoliv v důsledku nehospodárného či neoprávněného nakládání s poskytnutou dotací, ale v důsledku odchylek od původně plánované struktury rozpočtu, které vznikly během realizace projektu vlivem okolností, jež nebylo možné při sestavování rozpočtu objektivně předvídat. Příjemce dotace uvádí, že rozpočet byl sestaven s maximální pečlivostí na základě zkušeností z předchozích let a tehdy známých skutečností, přičemž všechny vynaložené prostředky byly použity na uznatelné náklady související s realizací projektu.
K pochybení došlo nedodržením podmínky dotační smlouvy týkající se struktury čerpání dotace, nikoliv zneužitím či použitím prostředků k jinému účelu. Prominutí odvodu je odůvodňováno zejména tím, že veřejné prostředky byly využity v souladu se smyslem a účelem dotačního programu, projekt byl realizován ve prospěch sportovní přípravy dětí a mládeže a uložený odvod by představoval pro příjemce dotace významný zásah do jeho hospodaření a mohl by negativně ovlivnit další činnost v oblasti mládežnického sportu.



Stanovisko odboru sportu
Odbor sportu zvážil žádost spolku a konstatuje, že projekt byl realizován. Z předloženého finančního vypořádání vyplývá, že poskytnuté finanční prostředky byly využity hospodárně a že byly uplatněny na uznatelné náklady v souladu se zaměřením dotačního programu a dotační smlouvy. Hlavním důvodem hodným zvláštního zřetele ke zvážení prominutí je skutečnost, že pro chod organizace by odvod v plné výši znamenal významnou finanční zátěž, která by se mohla projevit omezením sportovních aktivit cílové skupiny dotačního programu.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuje odbor sportu prominutí uloženého odvodu v plné výši, tj. ve výši 3.650.725,42 Kč.

Stanovisko rady města
Rada města svým usnesením č. 10478/RM2226/145 ze dne 11.08.2026 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout dle předloženého návrhu usnesení a důvodové zprávy – prominout odvod ve výši 3.650.725,42 Kč.

