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Statutární město Ostrava


Důvodová zpráva

Návrh na uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace a Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, kterou uzavřelo Statutární město Ostrava se spolkem Řemeslný inkubátor (FAJNA DILNA). Předmětem úprav je prodloužení termínu pro předložení finančního vypořádání dotace/finanční výpomoci a úprava celkové výše dotace a principů jejího poskytovaní.
Zastupitelstvo města rozhodlo dle 25.09.2024 usnesením č. 0969/ZM2226/18 o uzavření výše uvedených smluv, a to za účelem financování projektu “Rekonstrukce objektu na ul. Hlubinská”.
Objekt
prochází celkovou rekonstrukcí a současné době probíhají dokončovací stavební práce.     Po jejich dokončení, a instalaci nového vybavení, se zde přestěhuje provoz sdílených dílen Řemeslného inkubátoru.
Projekt je spolufinancován z programu „Operační program Spravedlivá transformace (OPST)“ Moravskoslezského kraje: Předpokládané náklady projektu činí 52,25 mil. Kč bez DPH. Míra podpory činí maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů a zároveň maximálně 50 mil. Kč. 
Ad1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace zahrnuje:
· prodloužení termínu nejzazšího data předložení finančního vypořádání dotace, a to z 15.01.2027 na 30.06.2027. Důvodem je prodloužení realizace části venkovních stavebních prací, které nemají vliv na termín dokončení interiérů ani plánovaný termín stěhování Řemeslného inkubátoru.
· Úpravu celkové výše dotace a principy jejího poskytovaní ve vztahu k podmínkám a požadavkům OPST. 

· Doplnění možnosti úhrady výdajů, které nebudou dotací z OPST pokryty. 

Ad 2) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci zahrnuje:
· Prodloužení termínu nejzazšího data předložení finančního vypořádání návratné finanční výpomoci, a to z 15.01.2027 na 30.06.2027, a to z důvodů uvedených v ad 1).
Závěr:

Na základě výše uvedeného navrhujeme rozhodnout o uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci a Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO, týkající se projektu Rekonstrukce objektu na ul. Hlubinská, spolku Řemeslný inkubátor.
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